## 资金计划、进度款支付及预结算管理登记台账
龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目成本台账—资金计划、进度款支付及预结算管理
引用招采台账A列信息 | 引用采购合同台账B列信息 |  | 引用招采台账C列信息 | 引用招采台账S列信息 | 引用招采台账D列信息 | 引用招采台账AN列信息 | 引用采购合同台账Q列信息 | 任务开始节点-引用采购合同台账W列信息 | 引用招采台账N列信息 | 引用招采台账O列信息 | 引用采购合同台账R列信息 | 引用采购合同台账T列信息 |  | 引用招采台账L列信息 | 引用招采台账M列信息 |  |  | 引用本表数据 | 引用本表数据 | 引用本表数据 |  | 引用本表数据 | 预设公式自动计算 |  |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | [19 empty] | 引用招采台账AR列 |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | [14 empty] | 预设公式自动计算 | [17 empty] | 引用供应商台账N列 | 引用供应商台账Q列 | 引用采购合同台账AJ列 | 引用采购合同台账AG列 |  |  |  |  | 预设公式自动计算 |  |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算
序号· | 合同编号 | OA编号 | 合同名称 | 合同类型 | 甲方 | 乙方 | 乙方联系人、联系方式 | 合同签订时间 | 招标预算金额 （元） | 招标控制价（元） | 合同金额（元） | 含补充协议合同额（元） | 结算金额（元） | 需求部门 | 需求部门联系人、联系方式 | 成本经办人 | 成本复核人 | ZF-06资金计划 | [34 empty] | 2025年 | [12 empty] | 变更签证 | [19 empty] | YJS-08结算审核
[18 empty] | 月度资金计划 | [12 empty] | 2025年度 | [12 empty] | ZF费用计算情况说明 | ZF费用类型 | ZF自查问题及整改措施 | ZF审计问题及整改措施 | ZF总结案例 | 投标担保退回日期 | ZF 进度款类型 | ZF累计付款金额 （元） | ZF累计付款比例 % | ZF 2025年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 变更合计 | [9 empty] | 签证合计 | [9 empty] | YJS末次评价申请审批完成日期 | YJS末次评价得分 | 履约评价是否关联付款 | 合同是否履行完毕 | YJS审核结算编号 | YJS初审人 | YJS复审人 | YJS送审时间 | YJS开始审核时间 | YJS审核出单时间 | YJS送审造价(元) | YJS审核造价(元) | YJS核减金额（元） | YJS核减比例% | YJS审定造价 （元） | YJS审定造价与含补充协议合同额差异金额（元） | YJS差异金额比例 % | YJS审定造价与招标控制价差异金额（元） | YJS差异金额比例% | YJS是否已移交档案室 | YJS资料归档日期 | YJS自查问题及整改措施 | YJS审计问题及整改措施 | YJS总结案例 | YJS审核情况说明 | YJS是否结算完成
[18 empty] | ZF是否已结算 | ZF合同价（含补充协议金额） | ZF结算价 | ZF前期累计申报金额 （元） | ZF前期累计实际付款金额（元） | ZF前期累计已申报未付款金额（元） | ZF本月申报计划（合约部申报用） | ZF本月预计支出计划（财务部申报用） | ZF本期申报后累计金额 | ZF累计申请进度比例（含本月） | ZF实际付款金额占合同金额比例% | ZF实际付款金额占结算金额比例% | ZF备注 | ZF2025年度计划合计（元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [22 empty] | YJS变更次数 | YJS变更原因 | YJS变更金额（元） | 第一次变更金额 | 第二次变更金额 | 第三次变更金额 | 第四次变更金额 | 第五次变更金额 | 第六次变更金额 | 第七次变更金额 | YJS变更次数 | YJS变更原因 | YJS变更金额（元） | 第一次变更金额 | 第二次变更金额 | 第三次变更金额 | 第四次变更金额 | 第五次变更金额 | 第六次变更金额 | 第七次变更金额
1 | NMDYYZJ-HT-001 | TJ-JTBB20250624326 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目社会稳定风险评估服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 陈海清 13798410719 | 2025-07-03 | 135000 | 135000 | 105000 | 105000 |  | 南门墩项目部 | 苏杭 19925131163 | 林辅燦 |  | 否
2 | NMDYYZJ-HT-002-001 | TJ-JTBB20250703096 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务合同（一） | 非工程服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 北京市两高（深圳）律师事务所 | 朱慧颖17688160878 | 2025-07-10 | 495000 | 468000 | 438000 | 438000 |  | 南门墩项目部 | 苏杭 19925131163 | 林辅燦 |  | 否
3 | NMDYYZJ-HT-002-002 | TJ-JTBB20250703106 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务合同（二） | 非工程服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 广东联建律师事务所 | 廖信凯13480980103 | 2025-07-10 | 495000 | 468000 | 438000 | 438000 |  | 南门墩项目部 | 苏杭 19925131163 | 林辅燦 |  | 否
4 | NMDYYZJ-HT-003 | TJCFHT-202509090001 | 龙岗区布吉街道办事处南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目制作宣传物料服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市思拓广告有限公司 | 周仰川18038099313 | 2025-09-17 | 135000 | 135000 | 58151.28 | 58151.28 |  | 南门墩项目部 | 苏杭 19925131163 | 林辅燦 |  | 否
5 | NMDYYZJ-HT-004 | TJCFHT-202509170002 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目物料印刷采购合同 | 工程货物类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市万物闪光文化传媒有限公司 | 刘汉鹏13689567778 | 2025-09-23 | 98000 | 86533.33 | 85800 | 85800 |  | 南门墩项目部 | 苏杭 19925131163 | 林辅燦 |  | 否
Note on AT4: 办公费、租赁费、劳保费、水电费、物业费、安保费、其他
Note on AY4: 预付款/进度款/结算款/保修款
Note on CR4: 为审核单上最后一位领导签字审批的时间