## 招采台账
罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目采购台账
审核情况（已完成审核的可锁定台账） | 序号 | 招采编号 | 采购项目名称 | 采购单位 | 中标单位 | 中标单位联系人及方式 | 采购方式 | 采购类别 | 采购预算金额(元) | 采购控制价（元） | 中标金额（元） | 计划结束采购时间 | 候选人公示结束时间 | 结果公示发布时间 | 中标通知书发放日期 | 采购经办人 | 需求部门 | 申请人联系电话（需求部门） | 采购需求书审批完成日期（OA） | 采购平台 | 资格审查方式 | 评标谈判方式 | 定标方法 | 公告发布时间 | 报名截止时间 | 开标时间 | 评标委员会成员 | 投标担保形式及金额（元） | 投标担保退回日期 | 履约担保形式及金额（元） | 候选人公示期质疑情况 | 应招未招说明（由公开转单一或邀请的情况） | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 备注
| 1 | LLTQFW-HT-001 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部办公家具采购 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市亚太家具科技有限公司 | 蔡克金 13823309926 | 公开询价 | 货物类采购 | 890000 | 845521.55 | 739300 | 2025-05-11 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 陈鸿辉 | 后勤保障部 | 张文善15338830066 | 2025-03-27 | 深圳阳光采购平台 | 资格后审 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 张昭、李可、叶俊君、张文善、田丽芬 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 2 | LLTQFW-HT-002 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目宣传物料制作服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市中盈盛世文化传媒有限公司 | 林耿超13128880207 | 公开询价 | 其他服务类 | 500000 | 424304.94 | 343402.39 | 2025-05-11 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 杨效 | 综合协调部 | 程净13928403062 | 2025-03-28 | 深圳阳光采购平台 | 资格后审 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 张昭、李可、叶俊君、程净、丁茜茜 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 3 | LLTQFW-HT-003 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目活动服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市中盈盛世文化传媒有限公司 | 林耿超13128880207 | 公开询价 | 其他服务类 | 900000 | 837890.67 | 755563.68 | 2025-05-11 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 杨效 | 综合协调部 | 程净13928403062 | 2025-03-28 | 深圳阳光采购平台 | 资格后审 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 张昭、李可、叶俊君、程净、丁茜茜 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 4 | LLTQFW-HT-004 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部食堂厨房设备采购 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市兴发厨具有限公司 | 刘富华 15814444828 | 公开询价 | 货物类采购 | 350000 | 282638.67 | 237663.44 | 2025-05-11 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 陈鸿辉 | 后勤保障部 | 张文善15338830066 | 2025-03-27 | 深圳阳光采购平台 | 资格后审 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 张昭、李可、叶俊君、张文善、田丽芬 | / | / | / | / | / | / | 合同体现名称就给业绩分、方案分根据项目针对性提高分数 | /
| 5 | LLTQFW-HT-005 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部办公室会议系统采购 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 | 李启林13823506875 | 公开询价 | 货物类采购 | 350000 | 323006.07 | 315090.63 | 2025-05-11 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 黄梦茹 | 后勤保障部 | 张文善15338830066 | 2025-04-10 | 深圳阳光采购平台 | 投标报名 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 张昭、李可、叶俊君、童飞亮、王凯斌 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 6 | LLTQFW-HT-006 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部网络配置及视频监控工程 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市中网盛鼎科技有限公司 | 张志鹏13927490568 | 公开询价 | 工程总包（专业）分包 | 750000 | 696642.21 | 682066.32 | 2025-05-11 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 黄梦茹 | 后勤保障部 | 张文善15338830066 | 2025-04-10 | 深圳阳光采购平台 | 投标报名 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 张昭、李可、叶俊君、张文善、田丽芬 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 7 | LLTQFW-HT-007 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部结构鉴定加固工程 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市天健工程技术有限公司 | 周波 15200288250 | 单一来源 | 工程总包（专业）分包 | 1320000 | 1273480 | 1272400 | 2025-05-01 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 黄华杰 | 后勤保障部 | 张文善15338830066 | 2025-04-10 | 深圳阳光采购平台 | 投标报名 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-04-23 16:30 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 叶俊君、张文善、杨德春、李可、张昭 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 8 | LLTQFW-HT-008 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部设计施工一体化改造工程 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳广田集团股份有限公司 | 罗秉威 13560596372 | 单一来源 | 工程总包（专业）分包 | 3600000 | 3427860 | 3427200 | 2025-05-01 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 黄华杰 | 后勤保障部 | 张文善15338830066 | 2025-04-07 | 深圳阳光采购平台 | 投标报名 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-04-24 16:30 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 叶俊君、张文善、杨德春、李可、张昭 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 9 | LLTQFW-HT-009 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目宣传服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 广东南都全媒体网络科技有限公司 | 钟莹 | 公开询价 | 其他服务类 | 990000 | 982398.67 | 945000 | 2025-05-11 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-06 | 黄华杰 | 综合协调部 | 程净13928403062 | 2025-04-10 | 深圳阳光采购平台 | 投标报名 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 叶俊君、程净、杜春阳、李可、张昭 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 10 | LLTQFW-ZC-010 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目沙盘及灯箱制作及安装 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市尼克艺术设计有限公司 | 段修龙 13823332652 | 公开询价 | 货物类采购 | 350000 | 223000 | 171600 | 2025-06-30 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 黄梦茹 | 综合协调部 | 程净13928403062 | 2025-04-29 | 深圳阳光采购平台 | 投标报名 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 叶俊君、丁茜茜、杜春阳、李可、张昭 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 11 | LLTQFW-ZC-011 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部2025-2026年度花卉租摆、绿化养护、消杀除四害服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 敖和恩13828797039 | 单一来源 | 其他服务类 | 230000 | 195506.8 | 195457.6 | 2025-06-30 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 杨效 | 综合协调部 | 张文善15338830066 | 2025-05-15 | 深圳阳光采购平台 | 投标报名 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 张昭、李可、叶俊君、魏尉、程净 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 12 | LLTQFW-ZC-012 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部2025—2026年度物业管理服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 谭华平 | 单一来源 | 服务类物业服务 | 6250000 | 5641389.76 | 5641389.76 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 陈鸿辉 | 后勤保障部 | 张文善15338830066 | 2025-03-28 | 深圳阳光采购平台 | 投标报名 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 张昭、彭健、陈潇羽、罗江、林汉阳 | / | / | / | / | / | / | / | /
21
保留格式，勿删

## 合同台账
罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目合同台账
序号 | 合同序号 | 合同编号 | 合同名称 | 合同签订经办人 | 合同类型 | 甲方 | 乙方 | 含税签约合同价（元） | 合同签订日期 | 甲方法定代表人及联系方式 | 甲方联系人及联系方式 | 甲方负责人及联系方式 | 乙方法定代表人及联系方式 | 乙方联系人及联系方式 | 乙方负责人及联系方式 | 合同工期/服务期限 | 支付方式 | 履约担保退回时间 | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
与集团签订的合同
1 | 2025-PGTHT-001 | TJ-JTBB20250320325 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务合同 | 叶俊君 | / | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健城市发展有限公司 | / | 2025-03-25 | 郑晓生 | 陈家镇15013510082 | 陈家镇15013510082 | 侯挺13802242031 | 李可18218720923 | 李可18218720923 | 乙方服务期限自本合同生效之日起至本项目最后一批次安置房集中入伙截止之日止 | (一)乙方应根据工作进度和开支情况，向甲方提交资金需求申请，甲方向乙方支付相应工作经费。 (二)乙方申请付款时，需全额提供真实、合法、有效的6%税率的增值税专用发票。 (三)乙方开具的发票，税率不足约定税率或调整后税率的，甲方有权扣除 税差。 | / | /
对外采购的合同
1 | LLTQFW-HT-001 | TJ-JTBB20250425465 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部办公家具采购 | 陈鸿辉 | 公开询价 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市亚太家具科技有限公司 | 739300 | 2025-04-28 | 侯挺13802242031 | 张文善15338830066 | 张文善15338830066 | 蔡克金 13823309926 | 蔡克金 13823309926 | 蔡克金 13823309926 | 供货周期：自甲方书面通知之日起非木作油漆类家具15日历天，木作油漆类家具20日历天完成供应及安装，乙方按供货周期及时供货的，无需承担总供货期逾期的违约责任。 | 1.乙方按甲方要求，将所有货物按时运送到现场并完成所有安装工作后，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付暂定含税签约合同价的80%。 2.本合同所有货物全部验收合格并交付使用后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。 3.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | / | /
2 | LLTQFW-HT-002 | TJ-JTBB20250507061 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目宣传物料制作服务 | 杨效 | 公开询价 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市中盈盛世文化传媒有限公司 | 343402.39 | 2025-05-12 | 侯挺13802242031 | 程净13928403062 | 李可18218720923 | 林耿超13128880207 | 曾圳生15626506324 | 林耿超13128880207 | 自甲方下发通知之日起1天内完成宣传物料设计样板并提交甲方，如果甲方提出修改意见，乙方需在1日内按甲方意见完成修改并重新提交甲方审核。宣传物料设计样板确定后，自甲方下发通知之日起1天内完成宣传物料的生产和供货安装。乙方为甲方进行24小时全方位咨询服务，保证在一般情况下3小时内响应甲方的请求。甲方有权根据实际情况调整上述履行期限，具体以甲方书面通知为准。 | 1.自甲方发出入场通知书之日起每三个月可支付一次，每三个月的最后一个月20日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付至乙方已完成物料制作总费用的80%。 2.乙方完成全部服务内容后并经甲方验收合格后，按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | / | /
3 | LLTQFW-HT-003 | TJ-JTBB20250512115 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目活动服务 | 杨效 | 公开询价 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市中盈盛世文化传媒有限公司 | 755563.68 | 2025-05-14 | 侯挺13802242031 | 程净13928403062 | 李可18218720923 | 林耿超13128880207 | 曾圳生15626506324 | 林耿超13128880207 | （一）合同服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止。 （二）合同履行期限： 1.每场活动自甲方下发通知之日起，5日内完成活动的策划方案并提交甲方，如果甲方提出修改意见，供应商需在3日内，按甲方意见完成修改并重新提交甲方审核。乙方为甲方进行24小时全方位咨询服务，保证在一般情况下3小时内响应甲方的请求。 2.每场活动的具体开展日期以甲方通知为准，每场活动开展时长暂定1天。 3.甲方有权根据实际情况调整上述活动的具体开展日期及时长，具体以甲方书面通知为准，供应商不能拒绝执行。 4.乙方须在甲方要求的时间内完成相关成果。甲方有权根据实际情况调整上述活动的具体开展时长，具体以甲方的书面通知为准。 | 1.服务费自乙方收到甲方通知后入场开展工作之日起每三个月支付一次，每季度最后一个月20日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付至乙方已完成活动总费用的80%。 2.乙方完成全部服务内容后并经甲方验收合格后，按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | / | /
4 | LLTQFW-HT-004 | TJ-JTBB20250509092 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部食堂厨房设备采购 | 陈鸿辉 | 公开询价 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市兴发厨具有限公司 | 237663.44 | 2025-05-14 | 侯挺13802242031 | 张文善15338830066 | 张文善15338830066 | 刘文发 13823310991 | 刘富华 15814444828 | 刘富华 15814444828 | （二）暂定送货开始时间2025年5月13日（具体以甲方的供货通知为准）。甲方应以微信、短信、电子邮箱等任一方式，提前48小时通知乙方送货，乙方应接到通知后15天内到货并完成安装与调试。 （四）总供货期：自甲方首次下发供货通知之日起15日历天（含所有节假日）。 | 1.乙方按甲方要求，将所有货物按时运送到现场并完成所有安装工作后，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付暂定签约合同价的80%。 2.本合同所有货物全部验收合格并交付使用后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。 3.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | / | /
5 | LLTQFW-HT-005 | TJ-JTBB20250508080 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部办公室会议系统采购 | 黄梦茹 | 公开询价 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 | 315090.63 | 2025-05-12 | 侯挺13802242031 | 张文善15338830066 | 李可18218720923 | 刘炎君13728666765 | 李启林13823506875 | 邓超13544254596 | 暂定供货期为2025年5月16日到2025年5月30日，总供货期15日历天，具体供货时间及地点以甲方书面通知为准。甲方可通过微信、短信、电子邮箱等任一方式通知乙方送货，乙方应接到通知之日起在上述供货期内完成送货、安装、调试等交货工作。 | 1.乙方按甲方要求，将所有货物按时运送到现场并完成所有安装工作后，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付暂定含税签约合同价的80%。 2.本合同所有货物全部验收合格并交付使用后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。 3.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | / | /
6 | LLTQFW-HT-006 | TJ-JTBB20250508081 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部网络配置及视频监控工程 | 黄梦茹 | 公开询价 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市中网盛鼎科技有限公司 | 682066.32 | 2025-05-13 | 侯挺13802242031 | 张文善15338830066 | 李可18218720923 | 刘悦胜13798251562 | 张志鹏13927490568 | 张志鹏13927490568 | （一）总工期： 暂定30日历天。 （二）计划开工日期：2025年5月19日（具体开工日期以甲方的书面通知为准）。 （三）计划竣工日期：2025年6月18日。 （四）各节点工期要求如下：满足甲方要求。 | （一）完成项目所有工作内容，并验收合格交付使用后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。 （二）结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | / | /
7 | LLTQFW-HT-007 | TJ-JTBB20250508070 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部结构鉴定加固工程 | 黄华杰 | 单一来源 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市天健工程技术有限公司 | 1272400 | 2025-05-13 | 侯挺13802242031 | 吴明飞 15018481539 | 吴明飞 15018481539 | 张宪彬 13823185797 | 周波 15200288250 | 周波 15200288250 | （一）总工期：60日历天。（二）计划开工日期：2025年5月12日（具体以发包人的书面通知为准）。（三）计划竣工日期：2025年7月10日。（四）各节点工期要求如下：满足发包人要求。（五）本工程工期紧张，承包人需考虑人员及物料配备情况，精心组织，合理安排施工资源，确保在发包人要求的工期内完成。（六）承包人应在本合同签订之日起3天内汇报详细的工程进度计划，为有效管控施工进度，发包人有权根据审批的工程进度计划进行节点考核。如因发包人原因不能按时移交部分区域的工作面时，相应区域的工期顺延。 | （一）当设计方案及全部设计图纸提交并经发包人审核通过后，承包人在当月20日前向发包人提供符合要求的付款申请资料，发包人支付至设计费总额的80%。（二）工程竣工验收合格、工程移交手续和竣工资料移交手续办理完成后，承包人应按照发包人要求在30天内向发包人提交结算资料，结算办理完成后承包人按发包人要求提供付款申请资料，发包人向承包人付至设计费及建安工程费结算总价的97%（应扣除已支付的进度款、施工水电费及其他应扣款项）。（三）结算价的3%作为质量保修金。竣工验收合格两年后，且承包人无任何违约行为的，承包人按发包人要求提供付款申请资料，发包人向承包人一次性无息支付余款。 | / | /
8 | LLTQFW-HT-008 | TJ-JTBB20250508074 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部设计施工一体化改造工程 | 黄华杰 | 单一来源 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳广田集团股份有限公司 | 3427200 | 2025-05-13 | 侯挺13802242031 | 吴明飞 15018481539 | 吴明飞 15018481539 | 于琦 0755-25886666 | 罗秉威 13560596372 | 罗秉威 13560596372 | （一）总工期：75日历天。（二）计划开工日期：2025年5月12日（具体以发包人的书面通知为准）。（三）计划竣工日期：2025年7月25日。（四）各节点工期要求如下：满足发包人要求。（五）本工程工期紧张，承包人需考虑人员及物料配备情况，精心组织，合理安排施工资源，确保在发包人要求的工期内完成。（六）承包人应在本合同签订之日起3天内汇报详细的工程进度计划，为有效管控施工进度，发包人有权根据审批的工程进度计划进行节点考核。如因发包人原因不能按时移交部分区域的工作面时，相应区域的工期顺延。 | （一）每月20日前，承包人向发包人提供符合要求的付款申请资料，发包人按照当月承包人完成工程量的70%向承包人支付工程进度款。 （二）工程竣工验收合格、工程移交手续和竣工资料移交手续办理完成后，承包人应按照发包人要求在30天内向发包人提交结算资料，结算办理完成后承包人按发包人要求提供付款申请资料，发包人向承包人付至设计费及建安工程费结算总价的97%（应扣除已支付的进度款、施工水电费及其他应扣款项）。 （三）结算价的3%作为质量保修金。竣工验收合格两年后，且承包人无任何违约行为的，承包人按发包人要求提供付款申请资料，发包人向承包人一次性无息支付余款。 | / | /
9 | LLTQFW-HT-009 | TJ-JTBB20250512117 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目宣传服务 | 黄华杰 | 公开询价 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 广东南都全媒体网络科技有限公司 | 945000 | 2025-05-16 | 侯挺13802242031 | 程净13928403062 | 程净13928403062 | 陈文定 020-8300440 | 钟莹 13143106539 | 钟莹 13143106539 | （一）合同服务期限：自合同签订之日起至全部服务工作完成之日止。（二）合同履行期限：1.宣传视频拍摄需在甲方提出要求后5日内提交脚本确认，脚本确认后10日内完成拍摄（全程纪录片除外，其他视频具体情况根据项目实际时间调整），拍摄完成后5日内提交初剪版，根据甲方意见修改后7日内提交最终成片。2.稿件撰写及渠道宣传需在甲方提出要求后5日内提交初稿，乙方需在收到修改意见2日内完成修订并提交终稿。 | （一）乙方收到甲方通知后入场开展工作之日起，每3个月最后月份的20日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，经甲方审核通过后，支付该项服务费用（经甲方审核工作量*单价）的80%。（二）乙方完成全部合同约定内容并经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | / | / | 自查问题：经详细评审，采购文件“详细评审表“拟投入人员情况评审项细项得分合计10分超过该项总分5分，经过专家们沟通确定，该评审项总分应为5分，并一致同意细项得分情况根据比例进行折算。 整改措施：于评标报告中进行说明
10 | LLTQFW-HT-010 | TJ-JTBB20250616195 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目沙盘及灯箱制作及安装 | 黄梦茹 | 公开询价 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市尼克艺术设计有限公司 | 171600 | 2025-06-19 | 侯挺13802242031 | 程净13928403062 | 李可18218720923 | 丁润苏13902970615 | 段修龙 13823332652 | 段修龙 13823332652 | 1.具体制作、送货、安装等以甲方书面通知为准，乙方接到通知后须在20天内完成送货、安装、调试等交货手续。 2.具体各阶段、各批次货物的供货数量、规格、日期等要求，按甲方分批分阶段下发出的供货通知执行。 | 1. 乙方按甲方要求，将现场实际所需货物按时运送到现场并完成所有安装工作后，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付对应合同价款的80%。 2. 待现场实际所需全部货物验收合格且交付使用后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方在收到上述资料并审核通过后，支付至结算价的100%。 | / | /
11 | LLTQFW-HT-011 | TJ-JTBB20250619261 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部2025-2026年度花卉租摆、绿化养护、消杀除四害服务 | 杨效 | 单一来源 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 195457.6 | 2025-07-01 | 侯挺13802242031 | 张文善15338830066 | 李可18218720923 | 杜青 | 敖和恩13828797039 | 敖和恩 13828797039 | （一） 合同服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止。（具体开始时间以甲方的书面通知为准） （二）合同履行期限：自甲方书面通知之日起7天内完成花卉布置，如甲方提出植物需要更换，自接到更换植物的通知后，2天内完成植物更换工作。 | （一）自甲方发出入场通知书之日起每三个月可支付一次，每三个月的最后一个月20日前，乙方按照甲方要求提供付款申请资料，甲方按照每三个月乙方实际租摆品种及数量金额合计的95%向乙方支付费用。 （二）服务期限结束后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | / | /
12 | LLTQFW-HT-012 | TJ-JTBB20250626389 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部2025—2026年度物业管理服务 | 陈鸿辉 | 单一来源 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 5641389.76 | 2025-07-04 | 侯挺13802242031 | 张文善15338830066 | 李可18218720923 | 唐征宇13603043333 | 谭华平13510232201 | 谭华平13510232201 | 第三条 合同期限 合同服务期限：自甲方书面通知乙方进场之日起至2026年12月31日止。（甲方有权随时通知乙方终止合同，因提前终止合同给乙方造成的损失由乙方自行承担） | （一）每季度付款一次。每季度初（4月、7月、10月、1月）的20日前，乙方按照甲方要求提供，人员花名册及经甲方签字确认的人员考勤表及《 年 季度物业服务质量评估表》等付款申请资料，甲方审核确认后，按照上季度乙方人员实际考勤结果费用的90%向乙方支付费用。 （二）合同到期后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | / | /
13
14
15
16
|  | 保留格式，勿删 | [21 empty] | 9240000
……
备注：补充协议录入：补充协议内容直接列支于主合同台账下方，形成完整的合同履约记录链。

## 供应商台账
XX项目供应商管理台账
序号 | 供应商编号 | 合同名称 | 合同甲方 | 合同乙方 | 乙方联系人及方式 | 合同签订日期 | 供应商管理经办人 | 供应商参评部门 | 履约综合评价得分 | 末次履约评价 | [6 empty] | 线下定期履约评价（年度/半年度评价） | [6 empty] | 供应商约谈 | [7 empty] | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 备注
[10 empty] | 末次评价申请审批完成日期（OA） | 末次评价申请部门 | 末次评价参评人员 | 线上末次履约评价(8M) | 线下末次履约评价 |  |  | 是否需做线下履约评价 | 第一次（2024年12月） |  |  | 第二次（2025年X月） |  |  | 第一次 |  |  |  | 第二次
[13 empty] | 线上末次评价得分(8M) | 是否需做线下履约评价 | 线下末次评价得分 | 评价结果反馈日期 |  | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况
1 | LLTQFW-GYS-001 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部办公家具采购 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市亚太家具科技有限公司 | 蔡克金 13823309926 | 2025-04-28
2 | LLTQFW-GYS-002 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目宣传物料制作服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市中盈盛世文化传媒有限公司 | 林耿超13128880207 | 2025-05-12
3 | LLTQFW-GYS-003 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目活动服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市中盈盛世文化传媒有限公司 | 林耿超13128880207 | 2025-05-14
4 | LLTQFW-GYS-004 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部食堂厨房设备采购 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市兴发厨具有限公司 | 刘富华 15814444828 | 2025-05-14
5 | LLTQFW-GYS-005 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部办公室会议系统采购 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 | 李启林13823506875 | 2025-05-12
6 | LLTQFW-GYS-006 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部网络配置及视频监控工程 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市中网盛鼎科技有限公司 | 张志鹏13927490568 | 2025-05-13
7 | LLTQFW-GYS-007 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部结构鉴定加固工程 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市天健工程技术有限公司 | 周波 15200288250 | 2025-05-13
8 | LLTQFW-GYS-008 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部设计施工一体化改造工程 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳广田集团股份有限公司 | 罗秉威 13560596372 | 2025-05-13
9 | LLTQFW-GYS-009 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目宣传服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 广东南都全媒体网络科技有限公司 | 钟莹 | 2025-05-16
10 | LLTQFW-GYS-010 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目沙盘及灯箱制作及安装 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市尼克艺术设计有限公司 | 段修龙 13823332652 | 2025-06-19
11 | LLTQFW-GYS-011 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部2025-2026年度花卉租摆、绿化养护、消杀除四害服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 敖和恩13828797039 | 2025-07-01
12 | LLTQFW-GYS-012 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目谈判签约咨询服务项目签约现场指挥部2025—2026年度物业管理服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 谭华平 | 2025-07-04
5
|  | 保留格式，勿删 | [29 empty] | 9240000