## 招采台账
罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目采购台账
审核情况（已完成审核的可锁定台账） | 序号 | 招采编号 | 采购项目名称 | 采购单位 | 中标单位 | 中标单位联系人及方式 | 采购方式 | 采购类别 | 采购预算金额(元) | 采购控制价（元） | 中标金额（元） | 计划结束采购时间 | 候选人公示结束时间 | 结果公示发布时间 | 中标通知书发放日期 | 采购经办人 | 需求部门 | 申请人联系电话（需求部门） | 采购需求书审批完成日期（OA） | 采购平台 | 资格审查方式 | 评标谈判方式 | 定标方法 | 公告发布时间 | 报名截止时间 | 开标时间 | 评标委员会成员 | 投标担保形式及金额（元） | 投标担保退回日期 | 履约担保形式及金额（元） | 候选人公示期质疑情况 | 应招未招说明（由公开转单一或邀请的情况） | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 备注
| 1 | LLHZ-ZC-001 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目房地产评估服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 黄龙13590348864 | 公开询价 | 其他服务类 | 940000 | 930800 | 708000 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 黄梦茹 | 测绘评估部 | 燕斌 18682112634 | 2025-05-12 | 深圳阳光采购平台 | 资格后审 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 张昭、李可、叶俊君、燕斌、谢卫东 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 2 | LLHZ-ZC-002 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目公证服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东省深圳市罗湖公证处 | 钟爱玲15817300235 | 单一来源 | 其他服务类 | 700000 | 642480 | 638400 | 2025-06-13 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-07-04 | 杨效 | 后勤保障部 | 张文善15338830066 | 2025-05-14 | 深圳阳光采购平台 | 资格后审 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-06-03 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 张昭、李可、叶俊君、张文善、田丽芬 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 3 | LLHZ-ZC-003-001 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务（一） | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东晟典律师事务所 | 徐路路 16675389126 | 战采结果应用 | 法律类 | 2405000 | 2405000 | 2190000 | 2025-08-30 | / | 2025-07-05 | / | 杨效 | 政策法规部 | 唐伟 18620302175 | 2025-06-19 | 特区建工采购平台 | 邀请函响应 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 张昭、李可、叶俊君、唐伟、刘叶沁 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 4 | LLHZ-ZC-003-002 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务（二） | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 彭晓辉 13570880586 | 战采结果应用 | 法律类 | 2405000 | 2405000 | 2190000 | 2025-08-30 | / | 2025-07-05 | / | 杨效 | 政策法规部 | 唐伟 18620302175 | 2025-06-19 | 特区建工采购平台 | 邀请函响应 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 张昭、李可、叶俊君、唐伟、刘叶沁 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 5 | LLHZ-ZC-003-003 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务（三） | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 北京市两高（深圳）律师事务所 | 冯诗蕴 13728538517 | 战采结果应用 | 法律类 | 2405000 | 2405000 | 2190000 | 2025-08-30 | / | 2025-07-05 | / | 杨效 | 政策法规部 | 唐伟 18620302175 | 2025-06-19 | 特区建工采购平台 | 邀请函响应 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 张昭、李可、叶俊君、唐伟、刘叶沁 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 6 | LLHZ-ZC-003-004 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务（四） | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东诚公律师事务所 | 程庭刚 15112486355 | 战采结果应用 | 法律类 | 2405000 | 2405000 | 2190000 | 2025-08-30 | / | 2025-07-05 | / | 杨效 | 政策法规部 | 唐伟 18620302175 | 2025-06-19 | 特区建工采购平台 | 邀请函响应 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 张昭、李可、叶俊君、唐伟、刘叶沁 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 7 | LLHZ-ZC-004 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目房地产评估督导服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 高甜18948357210 | 公开询价 | 其他服务类 | 200000 | 134340 | 96960 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  | 伍绍华 | 测绘评估部 | 燕斌 18682112634 | 2025-06-06 | 深圳阳光采购平台 | 资格后审 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 张昭、李可、叶俊君、燕斌、谢卫东 | / | / | / | / | / | / | / | / | （4-6编号因合同编号占用，无此编号）
| 8 | LLHZ-ZC-005 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目第二次法律咨询服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 连俊虎 13802259710 | 战采结果应用 | 法律类 | 2520000 | / | 2520000 | 2025-10-25 | / | / | / | 杨效 | 政策法规部 | 唐伟 18620302175 | 2025-09-04 | / | 邀请函响应 | / | 票决定标法 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 张昭、李可、叶俊君、唐伟、刘叶沁 | / | / | / | / | / | / | / | /
保留格式，勿删

## 合同台账
罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目合同台账
序号 | 合同序号 | 合同编号 | 合同名称 | 合同签订经办人 | 合同类型 | 甲方 | 乙方 | 含税签约合同价（元） | 合同签订日期 | 甲方法定代表人及联系方式 | 甲方联系人及联系方式 | 甲方负责人及联系方式 | 乙方法定代表人及联系方式 | 乙方联系人及联系方式 | 乙方负责人及联系方式 | 合同工期/服务期限 | 支付方式 | 履约担保退回时间 | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
1 | LLHZ-HT-001 | TJ-JTBB20250617229 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目房地产评估服务合同 | 黄梦茹 | 公开询价 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 708000 | 2025-06-26 | 郑晓生 | 谢卫东15989412500 | 李可18218720923 | 聂竹青13008886768 | 黄龙13590348864 | 聂竹青13008886768 | （一）合同服务期限：自合同签订之日起至评估单位全部服务工作完成之日止。 （二）合同履行期限：有测绘房屋于测绘工作完成并出具正式测绘报告后，自甲方通知之日起2日内向甲方交付初步评估成果，无测绘房屋于房屋产权证书等资料齐全后，自甲方通知之日起2日内向甲方交付初步评估成果；甲方提出修改意见之日起2日内，乙方需完成修改并重新提交甲方审核。 | （一）服务费自乙方收到甲方通知后入场开展工作之日起每三个月支付一次，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，乙方按合同要求提交评估报告份数及驻点人员考勤表，经甲方审核通过后，甲方按照乙方该请款周期内已完成的评估报告份数及驻点咨询出勤数量对应费用的80%向乙方支付费用。 （二）待评估服务期结束，乙方提交了全部评估成果文件并经甲方验收合格后支付剩余评估服务费。 | / | / | / | / | / | /
2 | LLHZ-HT-002 | TJ-JTBB20250708165 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目公证服务合同 | 杨效 | 单一来源 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东省深圳市罗湖公证处 | 638400 | 2025-07-15 | 郑晓生 | 张工15338830066 | 李可18218720923 | 刘真强 | 钟爱玲15817300235 | 钟爱玲15817300235 | 自甲方或被搬迁人申请材料提交齐全后15个工作日内向申请人出具公证书。 | （一）服务费自乙方收到甲方通知后入场开展工作之日起每三个月支付一次，每三个月的最后一个月20日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付至乙方该请款周期已完成公证工作总费用的80%。 （二）乙方完成全部服务内容后并经甲方验收合格后，按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | / | / | / | / | / | /
3 | LLHZ-HT-003-001 | TJ-JTBB20250719401 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务合同（一） | 杨效 | 战采应用 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东晟典律师事务所 | 2190000 | 2025-07-29 | 郑晓生 | 唐伟18620302175 | 李可18218720923 | 王永敬 | 徐路路16675389126 | 徐路路16675389126 | 自合同签订之日起至罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目完成之日止。如有变动，由双方根据项目实际推进情况协商确定。 | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | / | / | / | / | / | /
4 | LLHZ-HT-003-002 | TJ-JTBB20250719402 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务合同（二） | 杨效 | 战采应用 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 2190000 | 2025-07-29 | 郑晓生 | 唐伟18620302175 | 李可18218720923 | 宋征 | 彭晓辉13570880586 | 彭晓辉13570880586 | 自合同签订之日起至罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目完成之日止。如有变动，由双方根据项目实际推进情况协商确定。 | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | / | / | / | / | / | /
5 | LLHZ-HT-003-003 | TJ-JTBB20250719403 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务合同（三） | 杨效 | 战采应用 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 北京市两高（深圳）律师事务所 | 2190000 | 2025-07-29 | 郑晓生 | 唐伟18620302175 | 李可18218720923 | 王清河 | 冯诗蕴13728538517 | 冯诗蕴13728538517 | 自合同签订之日起至罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目完成之日止。如有变动，由双方根据项目实际推进情况协商确定。 | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | / | / | / | / | / | /
6 | LLHZ-HT-003-004 | TJ-JTBB20250719404 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务合同（四） | 杨效 | 战采应用 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东诚公律师事务所 | 2190000 | 2025-07-29 | 郑晓生 | 唐伟18620302175 | 李可18218720923 | 罗振辉 | 程庭刚15112486355 | 程庭刚15112486355 | 自合同签订之日起至罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目完成之日止。如有变动，由双方根据项目实际推进情况协商确定。 | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | / | / | / | / | / | /
7 | LLHZ-HT-004 | TJ-JTBB20250806017 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目房地产评估督导服务合同 | 伍绍华 | 公开询价 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 96960 | 2025-08-14 | 郑晓生 | 谢卫东15989412500 | 李可18218720923 | 黄西勤 | 姜伟13689503960 | 杨定义15986752344 | 自合同签订之日起至乙方全部服务工作完成之日止。甲方可根据项目实际需要合理延长服务期限。 | （一）服务费自乙方收到甲方通知后入场开展工作之日起每三个月支付一次，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，乙方按合同要求提交评估督导报告，经甲方审核通过后，甲方按照乙方该请款周期内已完成的评估督导报告份数对应费用的80%向乙方支付费用。 （二）待评估督导服务期结束，乙方提交了全部评估审核成果文件并经甲方验收合格后支付剩余评估督导服务费。 | / | / | / | / | / | /
8 | LLHZ-HT-005 | TJCFHT-202509250001 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目第二次法律咨询服务合同 | 杨效 | 战略采购 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 2520000 | 2025-09-28 | 郑晓生 | 唐伟18620302175 | 李可18218720923 | 孙世军13823385710 | 连俊虎13802259710 | 孙世军13823385710 | 自合同签订之日起至罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目完成之日止。暂定三年，如有变动，由双方根据项目实际推进情况协商确定。 | （一）服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 （二）合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | / | / | / | / | / | /
|  | 保留格式，勿删 | [21 empty] | 9240000
……
备注：补充协议录入：补充协议内容直接列支于主合同台账下方，形成完整的合同履约记录链。

## 供应商台账
XX项目供应商管理台账
序号 | 供应商编号 | 合同名称 | 合同甲方 | 合同乙方 | 乙方联系人及方式 | 合同签订日期 | 供应商管理经办人 | 供应商参评部门 | 履约综合评价得分 | 末次履约评价 | [6 empty] | 线下定期履约评价（年度/半年度评价） | [6 empty] | 供应商约谈 | [7 empty] | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 备注
[10 empty] | 末次评价申请审批完成日期（OA） | 末次评价申请部门 | 末次评价参评人员 | 线上末次履约评价(8M) | 线下末次履约评价 |  |  | 是否需做线下履约评价 | 第一次（2024年12月） |  |  | 第二次（2025年X月） |  |  | 第一次 |  |  |  | 第二次
[13 empty] | 线上末次评价得分(8M) | 是否需做线下履约评价 | 线下末次评价得分 | 评价结果反馈日期 |  | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况
1 | LLHZ-GYS-001 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目房地产评估服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 黄龙13590348864 | 2025-06-26 | 黄梦茹
2 | LLHZ-GYS-002 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目公证服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东省深圳市罗湖公证处 | 钟爱玲15817300235 | 2025-07-15 | 杨效
3 | LLHZ-GYS-003-001 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务合同（一） | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东晟典律师事务所 | 徐路路16675389126 | 2025-07-29 | 杨效
4 | LLHZ-GYS-003-002 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务合同（二） | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 彭晓辉13570880586 | 2025-07-29 | 杨效
5 | LLHZ-GYS-003-003 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务合同（三） | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 北京市两高（深圳）律师事务所 | 冯诗蕴13728538517 | 2025-07-29 | 杨效
6 | LLHZ-GYS-003-004 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目法律咨询服务合同（四） | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东诚公律师事务所 | 程庭刚15112486355 | 2025-07-29 | 杨效
7 | LLHZ-GYS-004 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目房地产评估督导服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 姜伟13689503960 | 2025-08-14 | 伍绍华
8 | LLHZ-GYS-005 | 罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目第二次法律咨询服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 连俊虎13802259710 | 2025-09-28 | 杨效
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | 保留格式，勿删 | [29 empty] | 9240000