## 招采台账
龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目采购台账
审核情况（已完成审核的可锁定台账） | 序号 | 招采编号 | 采购项目名称 | 采购单位 | 中标单位 | 中标单位联系人及方式 | 采购方式 | 采购类别 | 采购预算金额(元) | 采购控制价（元） | 中标金额（元） | 计划结束采购时间 | 候选人公示结束时间 | 结果公示发布时间 | 中标通知书发放日期 | 采购经办人 | 需求部门 | 申请人联系电话（需求部门） | 采购需求书审批完成日期（OA） | 采购平台 | 资格审查方式 | 评标谈判方式 | 定标方法 | 公告发布时间 | 报名截止时间 | 开标时间 | 评标委员会成员 | 投标担保形式及金额（元） | 投标担保退回日期 | 履约担保形式及金额（元） | 候选人公示期质疑情况 | 应招未招说明（由公开转单一或邀请的情况） | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 备注
| 1 | NMDYYZJ-ZC-001 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目社会稳定风险评估服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 陈海清13798410719 | 战采结果应用 | 其他服务类 | 135000 | 135000 | 105000 | 2025-06-30 | / | / | / | 林辅燦18814146508 | 南门墩前期项目部 | 谢海珠15112439696 | 2025-06-09 | 特区建工采购平台 | / | 综合评审 | 投票、抽签 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 张昭、苏杭、敖翔、谢海珠、林辅燦 | / | / | / | / | 本项目为采取一次定价的战采应用项目，根据天健城发《深圳市天健棚改投资发展有限公司采购管理规定及实施细则》7.0版规定：“8.2.8.6战略（集中）采购结果应用采取一次定价（按战采框架协议价格签订应用合同）确定项目供应商的，应邀请相应战略（集中）采购项目的所有中标供应商和“战采+1（集团内部具备资格的单位）”（如有）采用抽签方式确定，无须在特区建工采购平台走采购流程，抽签结果按本规定5.4.5条审批后签订应用合同。”故该战采应用项目拟采用一次定价采购方式进行采购。 | 2025-09-28 | / | / | /
| 2 | NMDYYZJ-ZC-002-001 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 北京市两高（深圳）律师事务所 | 朱慧颖17688160878 | 战采结果应用 | 其他服务类 | 495000 | 468000 | 438000 | 2025-07-05 | / | 2025-06-25 | / | 林辅燦18814146508 | 南门墩前期项目部 | 谢海珠15112439696 | 2025-06-06 | 特区建工采购平台 | / | 综合评审 | 投票、抽签 | 2025-06-18 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 张昭、苏杭、敖翔、古智、林辅燦 | / | / | / | / | 本项目为采取二次定价的战采应用项目，根据天健集团《采购管理规定及其配套文件》3.0版规定：“3.2.7.7 战略（集中）采购结果应用采取二次定价（框架协议+应用合同）确定项目供应商的，应邀请响应战略（集中）采购项目的所有中标供应商和“战采+1（集团内部具备资格的单位）”（如有）进行二次定价。采购文件约定的价格为具体项目二次报价的上限价（使用单位可设置不高于框架协议约定价格的二次报价上限），不可直接应用战略（集中）采购结果，须在特区建工采购平台采用邀请采购方式（单一来源及直接采购方式除外）线上全流程采购进行结果应用。”故该战采应用项目拟采用邀请询价采购方式进行采购。 | 2025-09-28 | / | / | /
| 3 | NMDYYZJ-ZC-002-002 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 广东联建律师事务所 | 廖信凯13480980103 | 战采结果应用 | 其他服务类 | 495000 | 468000 | 438000 | 2025-07-05 | / | 2025-06-25 | / | 林辅燦18814146508 | 南门墩前期项目部 | 谢海珠15112439696 | 2025-06-06 | 特区建工采购平台 | / | 综合评审 | 投票、抽签 | 2025-06-18 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 张昭、苏杭、敖翔、古智、林辅燦 | / | / | / | / | 本项目为采取二次定价的战采应用项目，根据天健集团《采购管理规定及其配套文件》3.0版规定：“3.2.7.7 战略（集中）采购结果应用采取二次定价（框架协议+应用合同）确定项目供应商的，应邀请响应战略（集中）采购项目的所有中标供应商和“战采+1（集团内部具备资格的单位）”（如有）进行二次定价。采购文件约定的价格为具体项目二次报价的上限价（使用单位可设置不高于框架协议约定价格的二次报价上限），不可直接应用战略（集中）采购结果，须在特区建工采购平台采用邀请采购方式（单一来源及直接采购方式除外）线上全流程采购进行结果应用。”故该战采应用项目拟采用邀请询价采购方式进行采购。 | 2025-09-28 | / | / | /
| 4 | NMDYYZJ-ZC-003 | 龙岗区布吉街道办事处南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目制作宣传物料服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市思拓广告有限公司 | 周仰川18038099313 | 战采结果应用 | 其他服务类 | 170000 | 130000 | 58151.28 | 2025-08-25 | / | 2025-09-05 | / | 林辅燦18814146508 | 南门墩前期项目部 | 谢海珠15112439696 | 2025-06-06 | 特区建工采购平台 | / | 综合评审 | 投票、抽签 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 张昭、苏杭、林辅燦、谢海珠、敖翔 | / | / | / | / | 本项目为采取一次定价的战采应用项目，根据天健城发《深圳市天健棚改投资发展有限公司采购管理规定及实施细则》7.0版规定：“8.2.8.6战略（集中）采购结果应用采取一次定价（按战采框架协议价格签订应用合同）确定项目供应商的，应邀请相应战略（集中）采购项目的所有中标供应商和“战采+1（集团内部具备资格的单位）”（如有）采用抽签方式确定，无须在特区建工采购平台走采购流程，抽签结果按本规定5.4.5条审批后签订应用合同。”故该战采应用项目拟采用一次定价采购方式进行采购。 | / | / | / | /
| 5 | NMDYYZJ-ZC-004 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目物料印刷采购 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市万物闪光文化传媒有限公司 | 刘汉鹏13689567778 | 直接采购 | 货物类采购 | 98000 | 86533.33 | 85800 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | / | 林辅燦18814146508 | 南门墩前期项目部 | 谢海珠15112439696 | 2025-07-31 | 特区建工采购平台 | / | 综合评审 | 竞争定标法 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 张昭、苏杭、林辅燦、谢海珠、敖翔 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
6
7
8
保留格式，勿删

## 合同台账
龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目合同台账
序号 | 合同序号 | 合同编号 | 合同名称 | 合同签订经办人 | 合同类型 | 甲方 | 乙方 | 含税签约合同价（元） | 合同签订日期 | 甲方法定代表人及联系方式 | 甲方联系人及联系方式 | 甲方负责人及联系方式 | 乙方法定代表人及联系方式 | 乙方联系人及联系方式 | 乙方负责人及联系方式 | 合同工期/服务期限 | 支付方式 | 履约担保退回时间 | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
1 | NMDYYZJ-HT-001 | TJ-JTBB20250624326 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目社会稳定风险评估服务 | 林辅燦18814146508 | 服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 105000 | 2025-07-03 | 侯挺 | 林辅燦18814146508 | 苏杭 19925131163 | 董新霞 | 陈海清 13798410719 | 张玉霞 18823713908 | （一）自甲方通知乙方开展服务工作之日起10日内完成项目社会稳定风险评估方案制定、风险评估及所需的相关论证，如果甲方提出修改意见，乙方需在1日内按甲方意见完成修改并重新提交甲方审核。 （二）自甲方通知乙方开展服务工作之日起20日内完成项目社会稳定风险评估报告初稿及调处化解和应急处置工作预案初稿，甲方提出修改意见的需在3日内修改完成。 （三）必要时，经双方协商一致，可对上述工作进度和阶段成果要求进行调整，所作调整不影响合同价款，最终成果提交日期予以相应调整。 | 1.乙方提交社会稳定风险评估成果(即:项目社会稳定风险评估报告、项目社会稳定风险评估方案、项目调处化解和应急处置工作预案及政府或甲方要求的其他相关文件)并经甲方确认后，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付合同价的50%。 2.成果文件经相关主管部门审批完成且备案通过后（如需报经政府常务会议讨论，则在政府常务会议审议通过后），乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至具体落地项目结算价的100%。 | / | 2025-09-28 | / | / | / | /
2 | NMDYYZJ-HT-002-001 | TJ-JTBB20250703096 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务合同（一） | 林辅燦18814146508 | 服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 北京市两高（深圳）律师事务所 | 438000 | 2025-07-10 | 侯挺 | 林辅燦18814146508 | 苏杭 19925131163 | 王清河 | 朱慧颖17688160878 | 朱慧颖17688160878 | 服务期限自合同签订之日起12个月，如有变动，由双方根据项目实际推进情况协商确定。 | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | / | 2025-09-28 | / | / | / | /
3 | NMDYYZJ-HT-002-002 | TJ-JTBB20250703106 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务合同（二） | 林辅燦18814146508 | 服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 广东联建律师事务所 | 438000 | 2025-07-10 | 侯挺 | 林辅燦18814146508 | 苏杭 19925131163 | 顾东林 | 廖信凯13480980103 | 江爱榕15014149383 | 服务期限自合同签订之日起12个月，如有变动，由双方根据项目实际推进情况协商确定。 | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | / | 2025-09-28 | / | / | / | /
4 | NMDYYZJ-HT-003 | TJCFHT-202509090001 | 龙岗区布吉街道办事处南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目制作宣传物料服务合同 | 林辅燦18814146508 | 服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市思拓广告有限公司 | 58151.28 | 2025-09-17 | 侯挺 | 林辅燦18814146508 | 苏杭 19925131163 | 周仰川 | 周仰川18038099313 | 周仰川18038099313 | （一）自甲方通知之日起1天内完成宣传物料设计样板并提交甲方，如果甲方提出修改意见，乙方需在2日内按甲方意见完成修改并重新提交甲方审核。 （二）宣传物料设计样板确定后，乙方需自甲方通知之日起3天内完成宣传物料的生产和供货安装。 | （一）每月20日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方供货完成的宣传物料总价款的80%向乙方支付费用。 （二）乙方完成合同内约定的全部内容，提供的宣传物料经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | / |  | / | / | / | /
5 | NMDYYZJ-HT-004 | TJCFHT-202509170002 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目物料印刷采购合同 | 林辅燦18814146508 | 货物类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市万物闪光文化传媒有限公司 | 85800 | 2025-09-23 | 侯挺 | 林辅燦18814146508 | 苏杭 19925131163 | 刘汉鹏 | 刘汉鹏13689567778 | 刘汉鹏13689567778 | 乙方需自甲方下发通知之日起3日内完成印刷物料设计样板并提交甲方，如果甲方提出修改意见，乙方需在3日内按甲方意见完成修改并重新提交甲方审核。 （二）印刷物料设计样板确定后，乙方需自甲方下发通知之日起3日内完成印刷物料的生产和供货。 甲方有权根据实际情况调整上述履行期限，具体以甲方书面通知为准，乙方不能拒绝执行。 | （一）每月20日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方供货完成的印刷物料总价款的80%向乙方支付费用。 （二）乙方完成合同内约定的全部内容，提供的印刷物料经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | / |  | / | / | / | /
|  | 保留格式，勿删 | [21 empty] | 9240000
……
备注：补充协议录入：补充协议内容直接列支于主合同台账下方，形成完整的合同履约记录链。

## 资金计划、进度款支付及预结算管理登记台账
龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目成本台账—资金计划、进度款支付及预结算管理
引用招采台账A列信息 | 引用采购合同台账B列信息 |  | 引用招采台账C列信息 | 引用招采台账S列信息 | 引用招采台账D列信息 | 引用招采台账AN列信息 | 引用采购合同台账Q列信息 | 任务开始节点-引用采购合同台账W列信息 | 引用招采台账N列信息 | 引用招采台账O列信息 | 引用采购合同台账R列信息 | 引用采购合同台账T列信息 |  | 引用招采台账L列信息 | 引用招采台账M列信息 |  |  | 引用本表数据 | 引用本表数据 | 引用本表数据 |  | 引用本表数据 | 预设公式自动计算 |  |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | [19 empty] | 引用招采台账AR列 |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | [14 empty] | 预设公式自动计算 | [17 empty] | 引用供应商台账N列 | 引用供应商台账Q列 | 引用采购合同台账AJ列 | 引用采购合同台账AG列 |  |  |  |  | 预设公式自动计算 |  |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算
序号· | 合同编号 | OA编号 | 合同名称 | 合同类型 | 甲方 | 乙方 | 乙方联系人、联系方式 | 合同签订时间 | 招标预算金额 （元） | 招标控制价（元） | 合同金额（元） | 含补充协议合同额（元） | 结算金额（元） | 需求部门 | 需求部门联系人、联系方式 | 成本经办人 | 成本复核人 | ZF-06资金计划 | [34 empty] | 2025年 | [12 empty] | 变更签证 | [19 empty] | YJS-08结算审核
[18 empty] | 月度资金计划 | [12 empty] | 2025年度 | [12 empty] | ZF费用计算情况说明 | ZF费用类型 | ZF自查问题及整改措施 | ZF审计问题及整改措施 | ZF总结案例 | 投标担保退回日期 | ZF 进度款类型 | ZF累计付款金额 （元） | ZF累计付款比例 % | ZF 2025年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 变更合计 | [9 empty] | 签证合计 | [9 empty] | YJS末次评价申请审批完成日期 | YJS末次评价得分 | 履约评价是否关联付款 | 合同是否履行完毕 | YJS审核结算编号 | YJS初审人 | YJS复审人 | YJS送审时间 | YJS开始审核时间 | YJS审核出单时间 | YJS送审造价(元) | YJS审核造价(元) | YJS核减金额（元） | YJS核减比例% | YJS审定造价 （元） | YJS审定造价与含补充协议合同额差异金额（元） | YJS差异金额比例 % | YJS审定造价与招标控制价差异金额（元） | YJS差异金额比例% | YJS是否已移交档案室 | YJS资料归档日期 | YJS自查问题及整改措施 | YJS审计问题及整改措施 | YJS总结案例 | YJS审核情况说明 | YJS是否结算完成
[18 empty] | ZF是否已结算 | ZF合同价（含补充协议金额） | ZF结算价 | ZF前期累计申报金额 （元） | ZF前期累计实际付款金额（元） | ZF前期累计已申报未付款金额（元） | ZF本月申报计划（合约部申报用） | ZF本月预计支出计划（财务部申报用） | ZF本期申报后累计金额 | ZF累计申请进度比例（含本月） | ZF实际付款金额占合同金额比例% | ZF实际付款金额占结算金额比例% | ZF备注 | ZF2025年度计划合计（元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [22 empty] | YJS变更次数 | YJS变更原因 | YJS变更金额（元） | 第一次变更金额 | 第二次变更金额 | 第三次变更金额 | 第四次变更金额 | 第五次变更金额 | 第六次变更金额 | 第七次变更金额 | YJS变更次数 | YJS变更原因 | YJS变更金额（元） | 第一次变更金额 | 第二次变更金额 | 第三次变更金额 | 第四次变更金额 | 第五次变更金额 | 第六次变更金额 | 第七次变更金额
1 | NMDYYZJ-HT-001 | TJ-JTBB20250624326 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目社会稳定风险评估服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 陈海清 13798410719 | 2025-07-03 | 135000 | 135000 | 105000 | 105000 |  | 南门墩项目部 | 苏杭 19925131163 | 林辅燦 |  | 否
2 | NMDYYZJ-HT-002-001 | TJ-JTBB20250703096 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务合同（一） | 非工程服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 北京市两高（深圳）律师事务所 | 朱慧颖17688160878 | 2025-07-10 | 495000 | 468000 | 438000 | 438000 |  | 南门墩项目部 | 苏杭 19925131163 | 林辅燦 |  | 否
3 | NMDYYZJ-HT-002-002 | TJ-JTBB20250703106 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务合同（二） | 非工程服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 广东联建律师事务所 | 廖信凯13480980103 | 2025-07-10 | 495000 | 468000 | 438000 | 438000 |  | 南门墩项目部 | 苏杭 19925131163 | 林辅燦 |  | 否
4 | NMDYYZJ-HT-003 | TJCFHT-202509090001 | 龙岗区布吉街道办事处南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目制作宣传物料服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市思拓广告有限公司 | 周仰川18038099313 | 2025-09-17 | 135000 | 135000 | 58151.28 | 58151.28 |  | 南门墩项目部 | 苏杭 19925131163 | 林辅燦 |  | 否
5 | NMDYYZJ-HT-004 | TJCFHT-202509170002 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目物料印刷采购合同 | 工程货物类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市万物闪光文化传媒有限公司 | 刘汉鹏13689567778 | 2025-09-23 | 98000 | 86533.33 | 85800 | 85800 |  | 南门墩项目部 | 苏杭 19925131163 | 林辅燦 |  | 否
补充协议
1
Note on AT4: 办公费、租赁费、劳保费、水电费、物业费、安保费、其他
Note on AY4: 预付款/进度款/结算款/保修款
Note on CR4: 为审核单上最后一位领导签字审批的时间

## 供应商台账
龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目供应商管理台账
序号 | 供应商编号 | 合同名称 | 合同甲方 | 合同乙方 | 乙方联系人及方式 | 合同签订日期 | 供应商管理经办人 | 供应商参评部门 | 履约综合评价得分 | 末次履约评价 | [6 empty] | 线下定期履约评价（年度/半年度评价） | [6 empty] | 供应商约谈 | [7 empty] | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 备注
[10 empty] | 末次评价申请审批完成日期（OA） | 末次评价申请部门 | 末次评价参评人员 | 线上末次履约评价(8M) | 线下末次履约评价 |  |  | 是否需做线下履约评价 | 第一次（2024年12月） |  |  | 第二次（2025年X月） |  |  | 第一次 |  |  |  | 第二次
[13 empty] | 线上末次评价得分(8M) | 是否需做线下履约评价 | 线下末次评价得分 | 评价结果反馈日期 |  | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况
1 | NMDYYZJ-GYS-001 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目社会稳定风险评估服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 陈海清 13798410719 | 2025-07-03
2 | NMDYYZJ-GYS-002-001 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务合同（一） | 深圳市天健城市发展有限公司 | 北京市两高（深圳）律师事务所 | 朱慧颖17688160878 | 2025-07-10
3 | NMDYYZJ-GYS-002-002 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务合同（二） | 深圳市天健城市发展有限公司 | 广东联建律师事务所 | 廖信凯13480980103 | 2025-07-10
4 | NMDYYZJ-GYS-003 | 龙岗区布吉街道办事处南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目制作宣传物料服务合同 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市思拓广告有限公司 | 周仰川18038099313 | 2025-09-17
5 | NMDYYZJ-GYS-004 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目物料印刷采购合同 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市万物闪光文化传媒有限公司 | 刘汉鹏13689567778 | 2025-09-23
|  | 保留格式，勿删 | [29 empty] | 9240000