## 2021年拓展合同台账-张鑫源
深圳市天健棚改投资发展有限公司拓展合同台账
THT序号 | THT合同编号 | THT合同编号（OA或EAS） | THT合同名称 | THT中标时间 | THT合同签订经办人 | THT合同签订复核人 | THT合同来源 | THT合同类型 | THT甲方 | THT甲方法定代表人及联系方式 | THT甲方合同签署人 | THT甲方联系人及方式 | THT乙方 | THT乙方法定代表人及联系方式 | THT乙方合同签署人 | THT乙方实际项目负责人 | THT乙方实际项目负责人电话及邮箱 | THT合同额 （元） | THT含补充协议合同额（元） | THT合同审批完成日期（OA或EAS） | THT签订日期 | THT备案日期（OA或EAS系统） | THT备案日期（阳光采购平台） | THT备案日期（8M系统） | THT合同甲乙方份数 | THT乙方合同原件存放处 | THT合同工期 | THT项目进展情况 | THT是否履行完毕 | THT付款条件 | 收款比例（%） | 最终结算价（元） | THT履约担保形式及金额（元） | THT履约担保收回时间 | THT资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
#REF! | 2017-PGGS-TZ-001 | 20170818-00024798 | #REF! | #REF! |  |  | 1.投标 2.被委托 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 2017.8.22 |  | 拓展合同不用 | 拓展合同不用 | 1.甲方：X份 2.乙方：X份 | 1.档案室：X份 2.财务部：X份 3.项目成本部：X份 |  | 已完成前期摸底 协议履约完成 | 是 | 1、本协议签订后，乙方项目人员正式进场后 5 个工作日内甲方应向乙方支付合同价款的30%作为本项目的预付款，该预付款在乙方开始启动摸底调查工作后，自动转为合同价款。 2、当乙方完成调查摸底阶段全部工作量(建筑面积)的90%，甲方应一次性支付暂定合同价款的80%至乙方。 3、当完成调查摸底阶段全部工作任务时，甲方应一次性支付暂定合同价款的100%至乙方。 |  | 486000 | / | /
THT序号 | THT合同编号 | THT合同编号（EAS） | THT合同名称 | THT中标时间 | THT合同签订经办人 | THT合同签订复核人 | THT合同来源 | THT合同类型 | THT甲方 | THT甲方法定代表人及联系方式 | THT甲方合同签署人 | THT甲方联系人及方式 | THT乙方 | THT乙方法定代表人及联系方式 | THT乙方合同签署人 | THT乙方实际项目负责人 | THT乙方实际项目负责人电话及邮箱 | THT合同额 （元） | THT含补充协议合同额（元） | THT合同审批完成日期（OA或EAS） | THT签订日期 | THT备案日期（OA或EAS系统） | THT备案日期（阳光采购平台） | THT备案日期（8M系统） | THT合同甲乙方份数 | THT乙方合同原件存放处 | THT合同工期 | THT项目进展情况 | THT是否履行完毕 | THT付款条件 | 收款比例（%） | 最终结算价（元） | THT履约担保形式及金额（元） | THT履约担保收回时间 | THT资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
15 | BHHY-NH-015 | SFHT-2021-04-12-0000006368 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目谈签服务合同 | 2021-03-28 | 黄夫滨 | / | 直接采购 | 服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 韩德宏, | 韩德宏 | 牟工，0755-82731773 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 候挺, | 候挺 | 黄工 | 0755-83635171,876033814@qq.com | 17722891 | 17722891 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | ？ |  |  | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：0份 | 合同签订之日起至项目产权注销完成之日止。 | ？ | 否 | 1.项目搬迁安置补偿协议签约进度达到90%时（即已签约房屋套数达到应签约套数的90%），经甲方确认后甲方向乙方支付至暂定合同价的30％。 2.项目交房进度达到90%时（即已交房套数达到应交房套数的90%），经甲方确认后甲方向乙方支付至暂定合同价的60％。 3.项目交房进度达到100%（即已交房套数达到应交房套数的100%），经甲方确认后甲方向乙方支付至暂定合同价的80％。 4.项目完成房屋产权注销工作，乙方按照甲方要求办理结算后，甲方向乙方支付至结算价的100%。如结算价低于已付款金额的，乙方应退还差额。 | ？ | ？ | 无需缴纳 | / | / | / | / | / | /

## 招采台账
龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目采购台账
是否审核 | 序号 | 招采编号 | 采购项目名称 | 采购单位 | 招标代理 | 招标代理联系人及方式 | 采购计划开始日期（8M） | 计划结束采购时间 | 采购需求书审批完成日期（OA） | 采购经办人 | 招采复核人 | 需求部门 | 申请人联系电话（需求部门） | 采购预算金额(元) | 采购控制价（元） | 采购上限价（元） | 中标金额（元） | 中标下浮率（%） | 采购类别 | 采购平台 | 采购方式 | 资格审查方式 | 评标谈判方式 | 定标方法 | 公告发布时间 | 报名截止时间 | 招标文件发放时间 | 质疑遗截止时间 | 答疑补遗截止时间 | 截标日期 | 资格审查及公示日期 | 资审委员会成员 | 开标时间 | 评标及公示日期 | 评标委员会成员 | 定标委员会成员 | 平台中标结果公示完成日期（8M） | 结果公示发布时间 | 中标通知书发放日期 | 中标单位 | 中标单位联系人及方式 | 合同评审完成日期（OA工作沟通） | 投标担保形式及金额（元） | 投标担保退回日期 | 履约担保形式及金额（元） | 候选人公示期质疑情况 | 应招未招说明（由公开转单一或邀请的情况） | 招采费用（元） | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注 | 8M序列号 | 采购类别 | 完成 是/否 | 天数
已审核 | 1 | NLXXHC-ZC-001 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目第三方人力资源招聘服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-10 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 综合办公室 | 佟景山 15768470405 | 91000 | 91000 | 91000 | 50000 | 45.05% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 黄夫滨、李可、杜健伟、栗书超 | / | 2021-09-18 | / | 广东天杰智能科技发展有限公司 | 张世雄13544139920 | 2021-09-16 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-01-28 | / | / | / |  | 1 | 其他服务类 | 按时完成 | -12
已审核 | 2 | NLXXHC-ZC-002 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目电子设备采购 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-10 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 信息核查组 | 丰莎 13940195225 | 70000 | 70000 | 70000 | 61075 | 12.75% | 非工程货物类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 黄夫滨、李可、杜健伟、栗书超 | / | 2021-09-18 | / | 深圳市鹏利达智能办公设备有限公司 | 刘义锦13725585019 | 2021-09-16 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-01-28 | / | / | / |  | 3 | 货物类采购 | 按时完成 | -12
已审核 | 3 | NLXXHC-ZC-003 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目平面宣传服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-10 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 信息核查组 | 张文善 15338830066 | 99500 | 99500 | 99500 | 97070.29 | 2.442% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 黄夫滨、李可、杜健伟、栗书超 | / | 2021-09-18 | / | 深圳市精雕广告有限公司 | 廖茂辉13600434768 | 2021-09-16 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-01-28 | / | / | / |  | 4 | 其他服务类 | 按时完成 | -12
已审核 | 4 | NLXXHC-ZC-004 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目厨房设备采购 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-10 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 信息核查组 | 张文善 15338830066 | 9500 | 99500 | 99500 | 92800 | 6.734% | 非工程货物类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 黄夫滨、李可、杜健伟、栗书超 | / | 2021-09-18 | / | 深圳市万达厨房设备有限公司 | 王春喜13823202979 | 2021-09-16 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-01-28 | / | / | / |  | 2 | 货物类采购 | 按时完成 | -12
已审核 | 5 | NLXXHC-ZC-005 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目消防改造项目 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-10 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 信息核查组 | 张文善 15338830066 | 99900 | 99900 | 99900 | 67894.01 | 32.04% | 工程施工类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 黄夫滨、李可、杜健伟、栗书超 | / | 2021-09-18 | / | 深圳市万达厨房设备有限公司 | 王春喜13823202979 | 2021-09-16 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-01-28 | / | / | / |  | 5 | 工程总包（专业）分包 | 按时完成 | -12
已审核 | 6 | NLXXHC-ZC-006 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目无线网络设备采购安装 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2021-09-25 | 2021-10-15 | 2021-09-25 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 信息核查组 | 丰莎 13940195225 | 90000 | 90000 | 90000 | 81250 | 9.722% | 非工程货物类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 刘丽丽、栗书超、李可、童飞亮、杜健伟 | / | 2021-10-01 | / | 深圳维安云联技术有限公司 | 杨叶舟13831152957 | 2021-10-09 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-01-28 | / | / | / |  | 7 | 货物类采购 | 按时完成 | -14
已审核 | 7 | NLXXHC-ZC-007 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目物业服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-10 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 信息核查组 | 丰莎 13940195225 | 800000 | 759533.09 | 759533.09 | 759533.09 | 0% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 单一来源 | / | / | / | 2021-09-18 | 2021-09-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 罗诚、刘丽丽、栗书超、李可、杜健伟 | / | 2021-09-30 | / | 深圳市天健城市服务有限公司 | 李影18565804224 | 2021-10-21 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-01-28 | / | / | / |  | 6 | 服务类物业服务 | 按时完成 | 0
已审核 | 8 | NLXXHC-ZC-008 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目策划顾问服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-02-28 | 叶俊君 | 尚道奇 | 信息核查组 | 魏尉 15602977681 | 500000 | 472000 | 500000 | 400000 | 15.25% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | / | / | 2022-03-07 | / | / | 张昭、刘丽丽、郑赤登、李可、叶俊君 | / | 2022-03-11 | / | 深圳市城市更新房地产咨询服务有限公司 | 周小碧18566698743 | 2022-03-11 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-4-27/补充资料2022-5-30 | / | / | / |  | 8 | 其他服务类 | 按时完成 | -20
已审核 | 9 | NLXXHC-ZC-009 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目集体资产评估咨询顾问服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-02-28 | 叶俊君 | 尚道奇 | 信息核查组 | 魏尉 15602977681 | 500000 | 489375 | 489375 | 410000 | 16.22% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | / | / | 2022-03-09 | / | / | 张昭、刘丽丽、郑赤登、李可、叶俊君 | / | 2022-03-14 | / | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 宋娟13510207660 | 2022-03-14 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-4-27/补充资料2022-5-30 | / | / | / |  | 9 | 其他服务类 | 按时完成 | -17
已审核 | 10 | NLXXHC-ZC-010 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目税务咨询顾问服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2022-02-28 | 2022-04-30 | 2022-03-30 | 叶俊君 | 尚道奇 | 财务管理部 | 郑钦远15994759292 | 200000 | 193666.67 | 193666.67 | 179813 | 7.153% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | / | / | 2022-04-19 | / | / | 张昭、刘丽丽、郑蕾、李可、叶俊君 | / | 2022-04-24 | / | 京洲联信（深圳）税务师事务所有限公司 | 周超13760397207 | 2022-04-28 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-05-30 | / | / | / |  | 10 | 其他服务类 | 按时完成 | -6
已审核 | 11 | NLXXHC-ZC-011 | 南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目公示登报 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2022-08-16 | 2022-09-20 | 2022-08-18 | 陶诚 | 罗宝丹 | 信息核查组 | 冯宇恒13556910003 | 363000 | 339188 | 339188 | 309184 | 8.846% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-09-08 | 2022-09-14 | 2022-09-08 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | / | / | 2022-09-14 | / | / | 张昭、刘丽丽、冯宇恒、张文善、陶诚 | / | 2022-09-22 | / | 深圳市聚业广告有限公司 | 梁玲 18688737726 | 2021-09-23 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-12-15 | / | / | / |  | 11 | 其他服务类 | 按时完成
已审核 | 12 | NLXXHC-ZC-012 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目2022-2023年度广告制作服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2022-08-14 | 2022-10-20 | 2022-09-07 | 李康 | 罗宝丹 | 信息核查组 | 冯宇恒13556910003 | 96260 | 66912.15 | 66912.15 | 56389 | 15.73% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 张昭、罗宝丹、冯宇恒、张文善、陶诚 | / | 2022-10-08 | / | 深圳市旭瑞图文快印广告有限公司 | 郭旭13662220168 | 2021-10-11 | / | / | / | 无 | / | / | 2022-11-11 | / | / | / |  | 12 | 其他服务类 | 按时完成 | -12
已审核 | 13 | NLXXHC-ZC-013 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目办公场地网络改造设备采购及安装 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 2023-07-24 | 张俊浩 | 张俊浩 | 信息核查组 | 张文善 15338830066 | 350000 | 343762.73 | 343762.73 | 331080.4 | 3.689% | 非工程货物类 | 深圳阳光采购平台 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 张昭、黄夫滨、童飞亮、张文善、李可 | / | 2023-08-27 | / | 广东润钰建设工程有限公司 | 杨光13590221090 |  | / | / | / | 无 | / | / | 2024-01-26 | / | / | / |  | 13 | 货物类采购 | 按时完成 | -4
| 14 | NLXXHC-ZC-014 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目办公场地零星改造工程 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2024-07-04 | 2024-08-01 | 2024-07-10 | 张俊浩 | 张俊浩 | 信息核查组 | 张文善 15338830066 | 99000 | 98179.5 | 98179.5 | 96997.04 | 1.204% | 工程施工类 | 特区建工采购平台 | 直接采购 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | / | / | 2023-08-22 | / | / | 张昭、刘丽丽、张俊浩、张文善、李可 | / | 2024-07-23 | / | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 胡晓平 13824396442 |  | / | / | / | 无 | / | / | 2024-07-26 | / | / | / |  | / | 工程总包（专业）分包 | 按时完成 | -9
保留格式，勿删
|  | 补充协议 | 补充协议
2993085.83

## 合同台账
龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目合同台账
是否审核 | 序号 | 合同序号 | 合同编号 | 合同名称 | 合同评审完成日期（OA工作沟通） | 合同签订经办人 | 合同签订复核人 | 合同来源 | 合同类型 | 甲方 | 甲方法定代表人及联系方式 | 甲方合同签署人 | 甲方联系人及联系方式 | 乙方 | 乙方法定代表人及联系方式 | 乙方合同签署人 | 乙方联系人及联系方式 | 含税签约合同价（元） | 补充协议调整的合同额（元） | 含补充协议合同额（元） | 是否签订保密协议 | 合同审批完成日期（OA或EAS） | 合同签订日期 | 备案日期（OA或EAS系统） | 备案日期（阳光采购平台） | 备案日期（8M系统） | 合同交底日期 | 合同交底部门 | 合同甲乙方份数 | 甲方合同原件存放处 | 合同工期/服务期限 | 项目进展情况 | 是否履行完毕 | 支付方式 | 合同中是否要求做履约评价 | 履约评价是否关联付款 | 履约担保退回时间 | 履约担保退回时间 | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 共享文件夹合同链接 | 备注 | 合同执行跟进人（各项目成本人员） | 项目进展情况（项目填写） | 合同是否履行完毕（项目填写） | 是否完成结算（项目填写） | 是否完成结算（成本） | 是否已做末次评价（供应商） | 需求部门 | 备注
已审核 | 1 | NLXXHC-HT-001 | SFHT-2021-09-18-0000007191 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目第三方人力资源招聘服务 | 2021-09-16 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 直接采购 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 联系人：佟景山；联系电话：15768470405 | 广东天杰智能科技发展有限公司 | 罗昭兰,/ | 罗昭兰 | 张世雄，13544139920，236260562@qq.com | 50000 | 0 | 50000 | 否 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-21 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-10-14 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.区土地整备中心：1份 | 以本需求要求为准 | 已结算。 | 是 | 乙方依约完成全部招聘服务后，按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-001龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目第三方人力资源招聘服务合同 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 93.2
已审核 | 2 | NLXXHC-HT-002 | SFHT-2021-09-18-0000007195 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目电子设备采购 | 2021-09-16 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 直接采购 | 非工程货物 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 丰莎；联系电话：13940195225 | 深圳市鹏利达智能办公设备有限公司 | 牛鸽，/ | 牛鸽 | 刘义锦，13725585019，ricohsh@163.com | 61075 | 0 | 61075 | 否 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-21 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 2021-10-14 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.区土地整备中心：1份 | （一）交付时间：暂定送货开始时间 2021年9月15日（具体以甲方的书面通知为准）。甲方应以微信、短信、电子邮箱等方式，提前12小时通知乙方送货，乙方则应接到通知后12小时内送达甲方指定地点。 （二）供货周期：自合同签订之日起3日内完成供货。 | 已结算。 | 是 | 全部货物经甲方验收合格且供货周期终止后，乙方按照甲方要求办理结算，乙方向甲方提供付款申请资料，甲方向乙方支付结算价的97%，剩余结算价的3%作为质保金，待质量保修期满后支付。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-002龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目电子设备采购合同 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 88.7
已审核 | 3 | NLXXHC-HT-003 | SFHT-2021-09-18-0000007194 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目平面宣传服务 | 2021-09-16 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 直接采购 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 蒋文敏；联系电话：18306663797 | 深圳市精雕广告有限公司 | 廖裕娣,/ | 廖裕娣 | 廖茂辉，13600434768，1341967724@.com | 97070.29 | 0 | 97070.29 | 否 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-22 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-10-14 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.区土地整备中心：1份 | 自合同签订之日起15日历天。 | 已结算。 | 是 | 乙方承接的本项目全部工作完成并经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质保金，待质保期满后支付。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-003龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目平面宣传服务合同 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 88.66
已审核 | 4 | NLXXHC-HT-004 | SFHT-2021-09-18-0000007197 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目厨房设备采购 | 2021-09-16 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 直接采购 | 非工程货物 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 李平；联系电话：13823108036 | 深圳市万达厨房设备有限公司 | 王春喜,13823202979 | 姚爱华 | 王春喜，13823202979，wd2979@163.com | 92800 | 0 | 92800 | 否 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-21 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 2021-10-14 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.区土地整备中心：1份 | （一）交付时间：暂定送货开始时间2021年9月15日（具体以甲方的书面通知为准）。甲方应以微信、短信、电子邮箱等方式，提前3小时通知乙方送货，乙方则应接到通知后3小时内送达甲方指定地点并于当天完成安装调试。 （二）供货周期：自合同签订之日起一个月内。 | 已结算。 | 是 | 全部货物经甲方验收合格且供货周期终止后，乙方按照甲方要求办理结算，乙方向甲方提供付款申请资料，甲方向乙方支付结算价的97%，剩余结算价的3%作为质保金，待质量保修期满后无息支付。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-004龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目厨房设备采购合同 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 87.56
已审核 | 5 | NLXXHC-HT-005 | SFHT-2021-09-18-0000007198 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目消防改造项目 | 2021-09-16 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 直接采购 | 工程施工 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 联系人：李可；联系电话：18218720923 | 深圳市聚豪消防工程有限公司 | 王伟任，/ | 覃湘南 | 覃湘南，13902941751，530009667@qq.com | 67894.01 | 0 | 67894.01 | 否 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-10-21 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 2021-10-14 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.区土地整备中心：1份 | （一）总工期：5日历天。 （二）计划开工日期：2021年9月15日（具体以甲方的书面通知为准）。 （三）计划竣工日期：2021年9月19日。 | 已结算。 | 是 | 按照合同内容完成消防改造项目并经甲方指定专人验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。预留结算价的3%作为质量保修金。待保修期满乙方按甲方要求提供付款申请资料后甲方一次性无息退还。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-005龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目消防改造项目施工合同 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 87.16
已审核 | 6 | NLXXHC-HT-006 | SFHT-2021-10-14-0000007303 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目无线网络设备采购安装 | 2021-10-09 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 直接采购 | 非工程货物 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 丰莎；联系电话：13940195225 | 深圳维安云联技术有限公司 | 彭书涛，/ | 杨叶舟 | 杨叶舟，13831152957，523878949@qq.com | 81250 | 0 | 81250 | 否 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-10-21 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.区土地整备中心：1份 | （一）交付时间：送货开始时间以甲方通知为准。甲方应以微信、短信、电子邮箱等方式，提前1小时通知乙方送货，乙方则应接到通知后1小时内送达甲方指定地点。 （二）供货周期：自甲方通知之日起4日内，完成整体网络设计方案、所有设备到货安装和调试并完成验收。 | 已结算。 | 是 | 全部货物安装调试交付甲方使用一个月，且经甲方最终验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质保金。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-006龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目无线网络设备采购合同 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 88.5
已审核 | 7 | NLXXHC-HT-007 | SFHT-2021-10-25-0000007356 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目物业服务 | 2021-10-21 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 单一来源 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 李可；联系电话：18218720923 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 杨益涛，/ | 杨益涛 | 葛元海，13612856062，13612856062@139.com | 759533.09 | 1332298.36 | 2091831.45 | 否 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-09 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-09 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.区土地整备中心：1份 | 自甲方通知之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目服务完成之日止。 | 履约中。 | 否 | 1.每季度末的25日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方考勤结果费用的80%向乙方支付费用。 2.服务期终止后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-007龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目物业服务合同(单一来源采购） |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 93
已审核 | 8 | NLXXHC-HT-008 | SFHT-2022-03-11-0000007961 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目策划顾问服务 | 2022-03-11 | 池晨 | 张鑫源 | 询价采购 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 刘丽丽，18514523457，liulili1@tagen.cn | 深圳市城市更新房地产咨询服务有限公司 | 宋留强，/ | 宋留强 | 周小碧，18566698743，1033661534@qq.com | 400000 | 0 | 400000 | 是 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-28 | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：4份 2.财务部：1份 区土地整备中心：1份 | 服务期限自本合同签订之日起至本项目通过资产交易平台招商确定最终的合作开发方为止（具体终止时间以甲方书面通知为准），暂定6个月。 | 履约中。 | 否 | 1.预付款： 合同签订后，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付包干实施路径策划方案编制费的30%作为预付款。 2.进度款： （1）实施路径策划方案终稿编制完成且经甲方审批确认后，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至包干实施路径策划方案编制费的100%。 （2）咨询顾问服务费自甲方审批确认实施方案终稿之日起算，每两月支付一次款项，至甲方书面通知合同终止之日止。每满两月的次月20日前，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付前两月的服务费用85%。 3.余款： 合同履行完成后，乙方按甲方要求办理余款结算，并提供付款申请资料后，甲方向乙方付至余款的100%。 结算时，咨询服务工作量以经甲方指定专人签字确定工作量为准，咨询顾问服务不满一个月的，当月服务费=每月服务费单价/30*实际服务天数。 | 否 | 否 |  |  | 2022-04-20 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-008龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目策划顾问服务 |  | 杜健伟 | 已完成 | 是 | 是 | 是
已审核 | 9 | NLXXHC-HT-009 | SFHT-2022-03-15-0000007970 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目集体资产评估咨询顾问服务 | 2022-03-14 | 池晨 | 张鑫源 | 询价采购 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 刘丽丽，18514523457，liulili1@tagen.cn | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 王丽芳，/ | 王丽芳 | 宋娟，13510207660，307156416@qq.com | 410000 | 0 | 410000 | 是 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 4.区土地整备中心：1份 | 服务期限自本合同签订之日起至本项目通过资产交易平台招商确定最终的合作开发方为止（具体终止时间以甲方书面通知为准），暂定6个月。 | 履约中。 | 否 | 1.乙方提交的集体资产权属剥离相关的审核成果经甲方书面认可后，乙方按甲方要求付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的30%。 2.乙方提交的集体资产交易经济测算相关工作成果经甲方书面认可后，乙方按甲方要求付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的30%。 3.乙方完成服务内容中所有工作经甲方书面认可后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算款的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-04-20 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-009龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目集体资产评估咨询顾问服务 |  | 杜健伟 | 执行中 | 否 | 否 | 否
已审核 | 10 | NLXXHC-HT-010 | SFHT-2022-04-28-0000008126 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目税务咨询顾问服务 | 2022-04-28 | 池晨 | 张鑫源 | 询价采购 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 郑蕾,18875928627,zhenglei@tagen.cn | 京洲联信（深圳）税务师事务所有限公司 | 周到,/ | 王嘉琪 | 王嘉琪,13842293325,1169538229@qq.com | 179813 | 0 | 179813 | 是 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-04-29 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | 暂定 6 个月，自本合同签订之日起至本项目通过资产交易平台招商确定最 终的合作开发方为止（具体终止时间以甲方书面通知为准） | 履约中。 | 否 | 1.乙方提交的税务经济测算模板经甲方书面认可，且按甲方要求提供付款申请资料 并审核无误后，甲方向乙方支付含税签约合同价的 20%。 2.合作开发方案、合作开发协议专项税务服务建议书经甲方书面认可，且按甲方要 求提供付款申请资料并审核无误后，甲方向乙方支付至含税签约合同价的 60%。 3.乙方完成服务内容中所有工作并经甲方书面认可后，乙方按甲方要求办理结算， 结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方审核无误后向乙方付至结算款的 100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-05-19 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-010龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目税务咨询顾问服务 |  | 杜健伟 | 执行中 | 否 | 否 | 否
已审核 | 11 | NLXXHC-HT-011 | TJ-JTBB20220923429 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目公示登报服务合同 | 2022-09-23 | 池晨 | 张鑫源 | 询价采购 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 张鑫源,15919705502,tjpghyb@vip.163.com | 深圳市聚业广告有限公司 | 郑臻,/ | 郑臻 | 梁玲,18688737726,786449101@qq.com | 309184 | 0 | 309184 | 否 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：0份 | 暂定24个月，自合同签订之日起至本合同约定内容完成或甲方书面通知结束服务之日止。 |  |  | 1.每次登报完成后，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当期乙方完成的对应服务费用的90%向乙方支付费用。 2.服务内容完成且经甲方验收合格通过后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-11-07 | [6 empty] | 执行中 | 否 | 否 | 否
已审核 | 12 | NLXXHC-HT-012 | TJ-JTBB20221021267 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目2022-2023年度广告制作服务合同 | 2022-10-11 | 池晨 | 张鑫源 | 直接采购 | 非工程货物 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 李工，18017569370，tjpghyb@vip.163.com | 深圳市旭瑞图文快印广告有限公司 | 郭旭，/ | 马森森 | 马森森，13688832820，3362311277@qq.com | 56389 | 0 | 56389 | 否 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：2份 | 暂定12个月，即2022年10月31日至2023年10月30日。 | 已结算。 | 是 | 1.每季度最后一个月20日前，乙方向甲方提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当季度乙方完成工作量的85%向乙方支付进度款。 2.乙方完成合同约定的全部工作内容且经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算 价的98%（应扣除已支付的进度款及其他应扣款项）。 3.结算价的2%作为质量保修金。最后一批广告制品质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息 支付余款。 | 否 | 否 | / | / | 2022-11-07 |  |  |  | \\Win-liulili\合约管理部\3.项目管理\12.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务-OK\2.完成版资料\2.合同资料\NLXXHC-HT-012龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目2022-2023年度广告制作服务 |  |  | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 94
已审核 | 13 | NLXXHC-HT-013 | TJ-JTBB20231122385 | 龙岗区南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目办公场地网络改造设备采购及安装合同 | 2023-09-05 | 张鑫源 | 黄夫滨 | 询价采购 | 非工程货物 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺 | 杨光:13590221090:6754590300g9.com。 | 广东润钰建设工程有限公司 | 杨光；联系电话：13590221090 | 杨光 | 杨光；联系电话：13590221090 | 331080.4 | 0 | 331080.4 | 否 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | / | 2023-11-02 | / | 2023-12-13 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | 供货安装期限为15个工作日，自甲方发出的书面通知载明的供货安装起始日期开始计算。 乙方应在供货安装期限内完成设备供货、安装及调试等全部工作。前述供货安装书面通知，甲方可通过微信、短信、电子邮箱等方式送达乙方，提前4小时通知乙方送货，乙方则应接到通知后2小时内送达甲方指定地点。 |  |  | （一）支付方式 1.本合同所有货物全部完成供应及安装，并验收合格交付使用后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。 2.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 （二）支付要求 1.乙方申请付款时，需全额提供真实、合法、有效的13%税率的增值税增值税专用发票。 | 否 | 否 | / | / | 2024-04-30 | .关于房屋及权利人信息核查咨询服务项目办公场地网络改造设备采购及安装合同延迟签订的说明中提到的函件，2023年11月28日合同签订时未及时下发单位，在2024年6月24日通过线下签字形式补充资料 |  |  |  |  | 张鑫源 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 95 |  |  | #REF!
| 14 | NLXXHC-HT-014 | TJ-JTBB20240726496 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目办公场地零星改造工程合同 | 2024-07-26 | 张俊浩 | 张俊浩 | 直接采购 | 工程施工 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 李工，18017569370，tjpghyb@vip.163.com | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 胡晓平 13824396442 | 胡晓平 | 胡晓平 13824396442 | 96997.04 | 0 | 96997.04 | 否 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | / |  | / |  | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | （一）总工期：15日历天 （二）计划开工日期：2024年7月29日（具体开工日期以甲方的书面通知为准）。 （三）计划竣工日期：2024年8月12日。 |  |  | 1.工程竣工验收合格、工程移交手续和竣工资料移交手续办理完成后，乙方向甲方提交结算资料，结算办理完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。 2.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | [11 empty] | 已完成 | 是 | 是 | 是
15
16
| 补充协议 | 补充协议 | 补充协议 | 补充协议
已审核 | 1 | NLXXHC-HT-007-B01 | TJ-JTBB20230906119 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目物业服务合同补充协议（一） | 2023-08-28 | 张鑫源 | 黄夫滨 | 其他类 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 李可；联系电话：18218720923 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 同主合同 | 同主合同 | 同主合同 | / | 1332298.36 | / | 否 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | / | / | / | 2023-09-22 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 |  | 同主合同 |  | 否 | 同主合同
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 供应商台账
龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目供应商管理台账
序号 | 供应商编号 | 合同名称 | 合同甲方 | 合同乙方 | 乙方联系人及方式 | 合同签订日期 | 供应商管理经办人 | 供应商管理复核人 | 供应商评价周期 | 供应商参评部门 | 履约综合评价得分（8M） | 是否可开展末次评价 | 末次履约评价 | [22 empty] | 供应商约谈 | [7 empty] | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
[13 empty] | 末次评价申请审批完成日期（OA） | 末次评价申请部门 | 末次评价参评人员 | 线上末次履约评价(8M) | 线下末次履约评价 |  |  | 线上定期履约评价（8M） | [8 empty] | 线下定期履约评价（年度/半年度评价） | [6 empty] | 第一次 |  |  |  | 第二次
[16 empty] | 线上末次评价得分(8M) | 是否需做线下履约评价 | 线下末次评价得分 | 评价结果反馈日期 | 2020年度 |  | 2021年度 |  | 2022年上半年 |  | 2022年下半年 | 2023年上半年 |  | 是否需做线下履约评价 | 第一次（2024年12月） |  |  | 第二次（2025年X月）
[20 empty] | 线上定期履约评价参评人员 | 线上定期履约评价得分 | 线上定期履约评价参评人员 | 线上定期履约评价得分 | 线上定期履约评价参评人员 | 线上定期履约评价得分 |  | 线上定期履约评价参评人员 | 线上定期履约评价得分 |  | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况 | [5 empty] | 辅助1 | 辅助2 | 辅助3
1 | NLXXHC-GYS-001 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目第三方人力资源招聘服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 广东天杰智能科技发展有限公司 | 张世雄，13544139920，236260562@qq.com | 2021-09-23 | 杜健伟 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 是 | 2021-12-23 | 综合办公室 | 李康, 李可, 栗书超, 詹夏菲, 佟景山 | 93.2 | 否 | / | / | / | / | 陈冰燕, 李康, 李可, 魏尉, 张文善 | 89.36 | / | / |  |  |  | 否 | / | / | / | / | / | / | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2 | NLXXHC-GYS-002 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目电子设备采购 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市鹏利达智能办公设备有限公司 | 刘义锦，13725585019，ricohsh@163.com | 2021-09-23 | 杜健伟 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 是 | 2021-12-03 | 南岭项目部 | 陈冰燕, 李康, 李可, 魏尉, 张文善 | 88.7 | 否 | / | / | / | / | 陈冰燕, 李康, 李可, 魏尉, 张文善 | 88.96 | / | / |  |  |  | 否 | / | / | / | / | / | / | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3 | NLXXHC-GYS-003 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目平面宣传服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市精雕广告有限公司 | 廖茂辉，13600434768，1341967724@.com | 2021-09-23 | 杜健伟 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 是 | 2021-12-03 | 南岭项目部 | 陈冰燕, 李康, 李可, 徐大壮, 张文善 | 88.66 | 否 | / | / | / | / | 陈冰燕, 李康, 李可, 徐大壮, 张文善 | 88.56 | / | / |  |  |  | 否 | / | / | / | / | / | / | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
4 | NLXXHC-GYS-004 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目厨房设备采购 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市万达厨房设备有限公司 | 王春喜，13823202979，wd2979@163.com | 2021-09-23 | 杜健伟 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 是 | 2021-12-03 | 南岭项目部 | 陈冰燕, 李康, 李可, 李平, 张文善 | 87.56 | 否 | / | / | / | / | 陈冰燕, 李康, 李可, 李平, 张文善 | 90.82 | / | / |  |  |  | 否 | / | / | / | / | / | / | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
5 | NLXXHC-GYS-005 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目消防改造项目 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市聚豪消防工程有限公司 | 覃湘南，13902941751，530009667@qq.com | 2021-09-23 | 杜健伟 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 是 | 2022-05-20 | 南岭项目部 | 陈冰燕, 李康, 李可, 魏尉, 张文善 | 87.16 | 否 | / | / | / | / | 陈冰燕, 李康, 李可, 魏尉, 张文善 | 87.16 | / | / |  |  |  | 否 | / | / | / | / | / | / | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 | NLXXHC-GYS-006 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目无线网络设备采购安装 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳维安云联技术有限公司 | 杨叶舟，13831152957，523878949@qq.com | 2021-10-20 | 杜健伟 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 是 | 2021-12-08 | 南岭项目部 | 陈冰燕, 李康, 李可, 孙雪, 张文善 | 88.5 | 否 | / | / | / | / | 陈冰燕, 李康, 李可, 魏尉, 张文善 | 89.42 | / | / |  |  |  | 否 | / | / | / | / | / | / | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7 | NLXXHC-GYS-007 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目物业服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 葛元海，13612856062，13612856062@139.com | 2021-10-28 | 杜健伟 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 否 | / | / | / | / | 否 | / | / | / | / | 陈冰燕, 黄夫滨, 李康, 李可, 张文善 | 86.46 | 李可,张文善,黄夫滨,李康,杜健伟 | 90.42 |  | 李可、张文善、魏尉、叶俊君、郭晓飞 | 90 | 否 | / | / | / | / | / | / | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
8 | NLXXHC-GYS-008 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目策划顾问服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市城市更新房地产咨询服务有限公司 | 周小碧，18566698743，1033661534@qq.com | 2022-03-15 | 杜健伟 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 合约管理组 | / | 否 | / | / | / | / | 否 | / | / | / | / | / | / | 黄嘉欣,郑赤登,李康,黄夫滨,叶俊君 | 84.4 |  |  |  | 否 | / | / | / | / | / | / | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9 | NLXXHC-GYS-009 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目集体资产评估咨询顾问服务项目 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 宋娟，13510207660，307156416@qq.com | 2022-03-17 | 杜健伟 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 合约管理组 | / | 否 | / | / | / | / | 否 | / | / | / | / | / | / | 李可,余雅欣,叶俊君,李康,杜健伟 | 89.2 |  | 李康、张俊浩、叶俊君、尚道奇、郭晓飞 | 84 | 否 | / | / | / | / | / | / | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
10 | NLXXHC-GYS-010 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目税务咨询顾问服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 京洲联信（深圳）税务师事务所有限公司 | 王嘉琪,13842293325,1169538229@qq.com | 2022-04-29 | 杜健伟 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 财务金融组 | / | 否 | / | / | / | / | 否 | / | / | / | / | / | / | 郑蕾,陈雨晴,黄夫滨,李康,杜健伟 | 77.2 |  | 郑蕾、朱天雄、郑伟林、李康、叶俊君 | 86 | 否 | / | / | / | / | / | /
11 | NLXXHC-GYS-011 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目公示登报服务合同 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市聚业广告有限公司 | 梁玲,18688737726,786449101@qq.com | 2022-09-29 | 尚道奇 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 否 | / | / | / | / | 否 | / | / | / | / | [5 empty] | 李可、张文善、刘继福、叶俊君、郭晓飞 | 89
12 | NLXXHC-GYS-012 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目2022-2023年度广告制作服务合同 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市旭瑞图文快印广告有限公司 | 马森森，13688832820，3362311277@qq.com | 2022-10-26 | 尚道奇 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 否 | / | / | / | / | 否 | / | / | / | / | [5 empty] | 李可、张文善、刘继福、叶俊君、郭晓飞 | 87

## 资金计划、进度款支付及预结算管理登记台账
龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目成本台账——资金计划、进度款支付及预结算管理
引用招采台账A列信息 |  | 引用采购合同台账B列信息 |  | 引用招采台账C列信息 | 引用招采台账S列信息 | 引用招采台账D列信息 | 引用招采台账AN列信息 | 引用采购合同台账S列信息 | 任务开始节点-引用采购合同台账W列信息 | 引用招采台账N列信息 | 引用招采台账O列信息 | 引用采购合同台账R列信息 | 引用采购合同台账T列信息 |  | 引用招采台账L列信息 | 引用招采台账M列信息 |  |  | 引用本表数据 | 引用本表数据 | 引用本表数据 |  | 引用本表数据 | 预设公式自动计算 |  |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | [19 empty] | 引用招采台账AR列 |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | [12 empty] | 预设公式自动计算 | [12 empty] | 预设公式自动计算 | [40 empty] | 预设公式自动计算 | [5 empty] | 引用供应商台账N列 | 引用供应商台账Q列 | 引用采购合同台账AJ列 | 引用采购合同台账AG列 |  |  |  |  | 预设公式自动计算 |  |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算
序号· | 项目名称 | 合同编号 | OA编号 | 合同名称 | 合同类型 | 甲方 | 乙方 | 乙方联系人、联系方式 | 合同签订时间 | 招标预算金额 （元） | 招标控制价 （元） | 合同金额 （元） | 含补充协议合同额（元） | 结算金额 （元） | 需求部门 | 需求部门联系人、联系方式 | 成本经办人 | 成本复核人 | ZF-06资金计划 | [35 empty] | 2021年 | [12 empty] | 2022年 | [12 empty] | 2023年 | [12 empty] | 2024年 | [12 empty] | 2025年 | [12 empty] | 非工程施工类变更（工程类变更详变更签证台账） | [7 empty] | YJS-08结算审核 | [25 empty] | 预计结算情况
[19 empty] | 月度资金计划 | [12 empty] | 2022年度 | [12 empty] | ZF费用计算情况说明 | ZF费用类型 | ZF自查问题及整改措施 | ZF审计问题及整改措施 | ZF总结案例 | 投标担保退回日期 | ZF 进度款类型 | ZF累计付款金额 （元） | ZF累计付款比例 % | ZF 截止2025年底进度款累计 （元） | ZF 2021年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ZF 2022年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ZF 2023年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ZF 2024年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ZF 2025年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 变更合计 | [7 empty] | YJS末次评价申请审批完成日期 | YJS末次评价得分 | 履约评价是否关联付款 | 合同是否履行完毕 | YJS审核结算编号 | YJS初审人 | YJS复审人 | YJS送审时间 | YJS开始审核时间 | YJS审核出单时间 | YJS送审造价(元) | YJS审核造价(元) | YJS核减金额（元） | YJS核减比例% | YJS审定造价 （元） | YJS审定造价与含补充协议合同额差异金额（元） | YJS差异金额比例 % | YJS审定造价与招标控制价差异金额（元） | YJS差异金额比例% | YJS是否已移交档案室 | YJS资料归档日期 | YJS自查问题及整改措施 | YJS审计问题及整改措施 | YJS总结案例 | YJS审核情况说明 | YJS是否结算完成 | 预计金额 | 说明
[19 empty] | ZF是否已结算 | ZF合同价（含补充协议金额） | ZF结算价 | ZF前期累计申报金额 （元） | ZF前期累计实际付款金额（元） | ZF前期累计已申报未付款金额（元） | ZF本月申报计划（合约部申报用） | ZF本月预计支出计划（财务部申报用） | ZF本期申报后累计金额 | ZF累计申请进度比例（含本月） | ZF实际付款金额占合同金额比例% | ZF实际付款金额占结算金额比例% | ZF备注 | ZF年度计划合计（元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [75 empty] | YJS变更次数 | YJS变更原因 | YJS变更金额（元） | 第一次变更金额 | 第二次变更金额 | 第三次变更金额 | 第四次变更金额 | 第五次变更金额
1 |  | NLXXHC-HT-001 | SFHT-2021-09-18-0000007191 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目第三方人力资源招聘服务 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 广东天杰智能科技发展有限公司 | 张世雄，13544139920，236260562@qq.com | 2021-09-23 | 91000 | 91000 | 50000 | 50000 | 22000 | 综合办公室 | 佟景山 15768470405 | 杜健伟 陈冰燕 | 黄夫滨 张晓龙 | 是 | 50000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 |  |  |  | 44% | 44% | 100% | [20 empty] | 结算款 | 22000 | 100% | 22000 | 0 | [12 empty] | 22000 | 22000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 2022-01-07 | 93.2 | 否 | 是 | JS2022-9485 | 杜健伟 陈冰燕 | 张晓龙 黄夫滨 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-20 | 22000 | 22000 | 0 | 0% | 22000 | -28000 | -56% | -69000 | -75.82% | 是 | / | / | / | / | / | 是 | 22000
2 |  | NLXXHC-HT-002 | SFHT-2021-09-18-0000007195 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目电子设备采购 | 非工程货物 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市鹏利达智能办公设备有限公司 | 刘义锦，13725585019，ricohsh@163.com | 2021-09-23 | 70000 | 70000 | 61075 | 61075 | 55670.13 | 信息核查组 | 丰莎 13940195225 | 杜健伟 陈冰燕 | 黄夫滨 张晓龙 | 是 | 61075 | 55670.13 | 54000.03 | 54000.03 | 0 |  |  |  | 88.42% | 88.42% | 97% | [20 empty] | 结算款 | 55670.13 | 100% | 55670.13 | 0 | [12 empty] | 54000.03 | 54000.03 | [11 empty] | 1670.1 |  |  | 1670.1 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 2022-01-10 | 88.7 | 否 | 是 | JS2022-9470 | 杜健伟 陈冰燕 | 张晓龙 黄夫滨 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-18 | 61075 | 55670.13 | 5404.87 | 8.85% | 55670.13 | -5404.87 | -8.85% | -14329.87 | -20.47% | 是 | / | / | / | / | / | 是 | 55670.13
3 |  | NLXXHC-HT-003 | SFHT-2021-09-18-0000007194 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目平面宣传服务 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市精雕广告有限公司 | 廖茂辉，13600434768，1341967724@.com | 2021-09-23 | 99500 | 99500 | 97070.29 | 97070.29 | 95114.29 | 信息核查组 | 张文善 15338830066 | 杜健伟 陈冰燕 | 黄夫滨 张晓龙 | 是 | 97070.29 | 95114.29 | 93212 | 93212 | 0 |  |  |  | 96.03% | 96.03% | 98% | [20 empty] | 质保金 | 95114.29 | 100% | 95114.29 | 0 | [12 empty] | 93212 | 93212 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1902.29 | 1902.29 | [19 empty] | 2022-01-13 | 88.66 | 否 | 是 | JS2022-9486 | 杜健伟 陈冰燕 | 张晓龙 黄夫滨 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-20 | 95114.29 | 95114.29 | 0 | 0% | 95114.29 | -1956 | -2.015% | -4385.71 | -4.408% | 是 | / | / | / | / | / | 是 | 95114.29
4 |  | NLXXHC-HT-004 | SFHT-2021-09-18-0000007197 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目厨房设备采购 | 非工程货物 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市万达厨房设备有限公司 | 王春喜，13823202979，wd2979@163.com | 2021-09-23 | 9500 | 99500 | 92800 | 92800 | 92800 | 信息核查组 | 张文善 15338830066 | 杜健伟 陈冰燕 | 黄夫滨 张晓龙 | 是 | 92800 | 92800 | 90016 | 90016 | 0 |  |  |  | 97% | 97% | 97% | [20 empty] | 质保金 | 92800 | 100% | 92800 | 0 | [12 empty] | 90016 | 90016 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2784 |  | 2784 | [18 empty] | 2022-01-10 | 87.56 | 否 | 是 | JS2022-9487 | 杜健伟 陈冰燕 | 张晓龙 黄夫滨 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-20 | 92800 | 92800 | 0 | 0% | 92800 | 0 | 0% | -6700 | -6.734% | 是 | / | / | / | / | / | 是 | 92800
5 |  | NLXXHC-HT-005 | SFHT-2021-09-18-0000007198 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目消防改造项目 | 工程施工 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市聚豪消防工程有限公司 | 覃湘南，13902941751，530009667@qq.com | 2021-09-23 | 99900 | 99900 | 67894.01 | 67894.01 | 69880.75 | 信息核查组 | 张文善 15338830066 | 杜健伟 陈冰燕 | 黄夫滨 张晓龙 | 是 | 67894.01 | 69880.75 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 质保金 | 69880.75 | 100% | 69880.75 | 0 | [12 empty] | 67784.32 |  |  |  |  | 67784.32 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2096.43 |  |  | 2096.43 | [17 empty] | 2022-05-20 | 87.16 | 否 | 是 | JS2022-100266 | 杜健伟 陈冰燕 | 张晓龙 黄夫滨 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 70486.8 | 69880.75 | 606.05 | 0.8598% | 69880.75 | 1986.74 | 2.926% | -30019.25 | -30.05% | 否 | / | / | / | / | / | 是 | 69880.75
6 |  | NLXXHC-HT-006 | SFHT-2021-10-14-0000007303 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目无线网络设备采购安装 | 非工程货物 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳维安云联技术有限公司 | 杨叶舟，13831152957，523878949@qq.com | 2021-10-20 | 90000 | 90000 | 81250 | 81250 | 88430 | 信息核查组 | 丰莎 13940195225 | 杜健伟 陈冰燕 | 黄夫滨 张晓龙 | 是 | 81250 | 88430 | 86661.4 | 86661.4 | 0 |  |  |  | 106.7% | 106.7% | 98% | [20 empty] | 质保金 | 88429.4 | 100% | 88429.4 | 0 | [12 empty] | 86661.4 | 86661.4 | [11 empty] | 1768 | [11 empty] | 1768 | 0 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 2022-01-13 | 88.5 | 否 | 是 | JS2022-9488 | 杜健伟 陈冰燕 | 张晓龙 黄夫滨 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-20 | 88430 | 88430 | 0 | 0% | 88430 | 7180 | 8.837% | -1570 | -1.744% | 是 | / | / | / | / | / | 是 | 88430
7 |  | NLXXHC-HT-007 | SFHT-2021-10-25-0000007356 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目物业服务 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 葛元海，13612856062，13612856062@139.com | 2021-10-28 | 800000 | 759533.09 | 759533.09 | 2091831.45 | 1839697.52 | 信息核查组 | 丰莎 13940195225 | 杜健伟 陈冰燕 | 黄夫滨 张晓龙 | 否 | 2091831.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 结算款 | 1839697.52 | 100% | 1839697.52 | 0 | [12 empty] | 525655.38 |  |  |  |  | 525655.38 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 856946.57 | 745501.49 |  |  |  | 111445.08 | [7 empty] | 457095.57 | 457095.57 | [19 empty] | 2024-12-11 | 93 | 否 | 是 | NLXXHC-JS-007 | 尚道奇 | 谷婷 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2025-01-16 | 1839697.52 | 1839697.52 | 0 | 0% | 1839697.52 | -252133.93 | -12.05% | 1080164.43 | 142.2% | 否 | / | / | / | / | / | 是 | 1839697.52
8 |  | NLXXHC-HT-008 | SFHT-2022-03-11-0000007961 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目策划顾问服务 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市城市更新房地产咨询服务有限公司 | 周小碧，18566698743，1033661534@qq.com | 2022-03-15 | 500000 | 472000 | 400000 | 400000 | 400000 | 信息核查组 | 魏尉 15602977681 | 杜健伟 陈冰燕 | 黄夫滨 张晓龙 | 否 | 400000 | 400000 | 60000 | 0 | 60000 |  |  |  | 15% | 0% | 0% | [20 empty] | 结算款 | 400000 | 100% | 400000 | 0 | [12 empty] | 336000 |  |  | 60000 |  | 140000 |  | 68000 |  |  | 68000 |  |  | 64000 | 64000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [24 empty] | JS2023-100728 |  |  |  | 1899-12-31 | 2023-01-03 | 400000 | 400000 | 0 | 0% |  | -400000 | -100% | -472000 | -100% | 否 | / | / | / | / | / | 是 | 400000
9 |  | NLXXHC-HT-009 | SFHT-2022-03-15-0000007970 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目集体资产评估咨询顾问服务 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 宋娟，13510207660，307156416@qq.com | 2022-03-17 | 500000 | 489375 | 410000 | 410000 |  | 信息核查组 | 魏尉 15602977681 | 杜健伟 陈冰燕 | 黄夫滨 张晓龙 | 否 | 410000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 246000 | 60% | 246000 | 0 | [12 empty] | 246000 | [5 empty] | 123000 |  |  | 123000 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [28 empty] | 1899-12-31 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | -410000 | -100% | -489375 | -100% | 否 | / | / | / | / | / | 否 | 410000
10 |  | NLXXHC-HT-010 | SFHT-2022-04-28-0000008126 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目税务咨询顾问服务 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 京洲联信（深圳）税务师事务所有限公司 | 王嘉琪,13842293325,1169538229@qq.com | 2022-04-29 | 200000 | 193666.67 | 179813 | 179813 |  | 财务管理部 | 郑钦远15994759292 | 杜健伟 陈冰燕 | 黄夫滨 张晓龙 | 否 | 179813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [28 empty] | 1899-12-31 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | -179813 | -100% | -193666.67 | -100% | 否 | / | / | / | / | / | 否 | 179813
11 |  | NLXXHC-HT-011 | TJ-JTBB20220923429 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目公示登报服务合同 | 非工程服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市聚业广告有限公司 | 梁玲,18688737726,786449101@qq.com | 2022-09-29 | 363000 | 339188 | 309184 | 309184 |  | 信息核查组 | 冯宇恒13556910003 | 张青 | 叶俊君 |  | 309184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 52318.8 | 16.92% | 52318.8 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 52318.8 | [6 empty] | 52318.8 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [28 empty] | 1899-12-31 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | -309184 | -100% | -339188 | -100% | [7 empty] | 309184
12 |  | NLXXHC-HT-012 | TJ-JTBB20221021267 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目2022-2023年度广告制作服务合同 | 非工程货物 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市旭瑞图文快印广告有限公司 | 马森森，13688832820，3362311277@qq.com | 2022-10-26 | 96260 | 66912.15 | 56389 | 56389 | 20465.58 | 信息核查组 | 冯宇恒13556910003 | 叶俊君 |  | 是 | 56389 | 20465.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 结算款 | 20056.27 | 98% | 20056.27 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 20056.27 | [5 empty] | 20056.27 | [6 empty] | 0 | [24 empty] | NLXXHC-JS-012 | 叶俊君 | 叶俊君 |  | 1899-12-31 | 2024-06-05 | 20465.58 | 20465.58 | 0 | 0% | 20465.58 | -35923.42 | -63.71% | -46446.57 | -69.41% | [6 empty] | 是 | 20465.58
13 |  | NLXXHC-HT-013 | TJ-JTBB20231122385 | 龙岗区南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目办公场地网络改造设备采购及安装合同 | 非工程货物 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 广东润钰建设工程有限公司 | 杨光；联系电话：13590221090 | 2023-11-28 | 350000 | 343762.73 | 331080.4 | 331080.4 | 87481 | 信息核查组 | 张文善 15338830066 | 尚道奇 |  | 是 | 331080.4 | 87481 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 结算款 | 84856.57 | 97% | 84856.57 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 84856.57 | [11 empty] | 84856.57 | 0 | [24 empty] | NLXXHC-JS-013 | 叶俊君 | 尚道奇 |  | 1899-12-31 | 2024-12-23 | 87481 | 87481 | 0 | 0% | 87481 | -243599.4 | -73.58% | -256281.73 | -74.55% | 否 | [5 empty] | 是 | 87481
14 |  | NLXXHC-HT-014 | TJ-JTBB20240726496 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务项目办公场地零星改造工程合同 | 工程施工 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 胡晓平 13824396442 | 2024-07-29 | 99000 | 98179.5 | 96997.04 | 96997.04 | 96997.04 | 信息核查组 | 张文善 15338830066 | 尚道奇 |  |  | 96997.04 | 96997.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 结算款 | 94087.13 | 97% | 94087.13 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 94087.13 | [8 empty] | 94087.13 | [19 empty] | 1899-12-31 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | -96997.04 | -100% | -98179.5 | -100% | [7 empty] | 96997.04
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [22 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [28 empty] | 1899-12-31 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [22 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [28 empty] | 1899-12-31 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | 0
[13 empty] | 4325384.19 | 2868536.31 | [37 empty] | 3160910.86 | [101 empty] | 3767533.31 | -606622.45
Note on AU4: 办公费、租赁费、劳保费、水电费、物业费、安保费、其他
Note on AZ4: 预付款/进度款/结算款/保修款
Note on EH4: 为审核单上最后一位领导签字审批的时间
Note on L8: 上限控制价