## 南岭项目招采台账
龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目采购台账
是否审核 | 序号 | 招采编号 | 采购项目名称 | 采购单位 | 招标代理 | 招标代理联系人及方式 | 采购计划开始日期（8M） | 计划结束采购时间 | 采购需求书审批完成日期（OA） | 采购经办人 | 招采复核人 | 需求部门 | 申请人联系电话（需求部门） | 采购预算金额(元) | 采购控制价（元） | 采购上限价（元） | 中标金额（元） | 中标下浮率（%） | 采购类别 | 采购平台 | 采购方式 | 资格审查方式 | 评标谈判方式 | 定标方法 | 公告发布时间 | 报名截止时间 | 招标文件发放时间 | 质疑遗截止时间 | 答疑补遗截止时间 | 截标日期 | 资格审查及公示日期 | 资审委员会成员 | 开标时间 | 评标及公示日期 | 评标委员会成员 | 定标委员会成员 | 平台中标结果公示完成日期（8M） | 结果公示发布时间 | 中标通知书发放日期 | 中标单位 | 中标单位联系人及方式 | 合同评审完成日期（OA工作沟通） | 投标担保形式及金额（元） | 投标担保退回日期 | 履约担保形式及金额（元） | 履约条款 | 候选人公示期质疑情况 | 应招未招说明（由公开转单一或邀请的情况） | 招采费用（元） | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注 | 8M序列号 | 采购类别 | 完成 是/否 | 天数
| 1 | NLTZQQ-ZC-001 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-08-18 | 2021-09-30 | 2021-09-07 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 信息核查组 | 黄进辉 13544031851 | 23000000 | 22550000 | 22550000 | 22539000 | 0.04878% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 单一来源 | / | 无 | 竞争定标法 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 赖德明、张岗、郭兴、马章根 | / | 2021-09-13 | / | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 刘丽丽18218720923 | 2021-09-17 | 0 | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022-01-28 | 无 | 无 | 无 |  | 1 | 其他服务类 | 按时完成 | -17 | -17
| 2 | NLTZQQ-ZC-002 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目土地信息核查服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-08-18 | 2021-09-30 | 2021-08-20 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 综合事务组 | 张斌 13652425153 | 4000000 | 3677924.5 | 3677924.5 | 3106260 | 15.54% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-08-22 | 2021-09-03 | 2021-09-11 | 2021-09-18 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | / | / | 2021-09-25 | / | / | 刘丽丽、周倩、黄靖、唐绍贵、詹夏菲 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-12 | 深圳市龙房地土地房地产评估咨询有限公司 | 唐姿兰 13670031416 | 2021-10-09 | 10000 | 直接转为履约保证金 | 现金转账方式：50000元 | 履约保证金在服务期限终止并经甲方验收合格并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 定标专家费：1200元，4人 | 2022-01-28 | 无 | 无 | 无 |  | 2 | 其他服务类 | 按时完成 | -1 | -1
| 3 | NLTZQQ-ZC-003 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现场指挥部挂牌服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 2021-10-25 | 游兵 | 黄夫滨 | 技术管理部 | 黎正 18666028936 | 95000 | 95000 | 95000 | 53345 | 43.85% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | 无 | 竞争定标法 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 李可、汪洋、游兵 | / | 2021-11-01 | / | 深圳市精雕广告有限公司 | 廖茂辉13600434768 | 2021-11-01 | 0 | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022-01-28 | 无 | 无 | 无 |  | 12 | 其他服务类 | 按时完成 | -4 | -4
| 4 | NLTZQQ-ZC-004-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-09-30 | 2021-11-30 | 2021-09-06 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 风险管理部 | 高梵哲 15879133752 | 3000000 | 2918560 | 2918560 | 661500 | 77.33% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | / | / | 2021-11-12 | / | / | 张昭、方瑞君、邓君傅、邹晓亮、王汉武 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 广东晟典律师事务所 | 钟刚强13802285368 | 2021-11-20 | 10000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：10000元 | 履约保证金在服务期限终止并经甲方验收合格后并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 定标专家费：1800元，4人 | 2022-02-22 | 无 | 无 | 无 |  | 3 | 服务类法律/清产核资审计/资产评估 | 按时完成 | -11 | -11
| 5 | NLTZQQ-ZC-004-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-09-30 | 2021-11-30 | 2021-09-06 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 风险管理部 | 高梵哲 15879133752 |  | 2918560 | 2918560 | 661500 | 77.33% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | / | / | 2021-11-12 | / | / | 张昭、方瑞君、邓君傅、邹晓亮、王汉武 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 广东联建律师事务所 | 廖信凯13480980103 | 2021-11-20 | 10000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：10000元 | 履约保证金在服务期限终止并经甲方验收合格后并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | / | 2022-02-22 | 无 | 无 | 无 |  | 3 | 服务类法律/清产核资审计/资产评估 | 按时完成 | -11 | -11
| 6 | NLTZQQ-ZC-004-3 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-09-30 | 2021-11-30 | 2021-09-06 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 风险管理部 | 高梵哲 15879133752 |  | 2918560 | 2918560 | 661500 | 77.33% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | / | / | 2021-11-12 | / | / | 张昭、方瑞君、邓君傅、邹晓亮、王汉武 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 广东诚公律师事务所 | 刘淑君13760404368 | 2021-11-20 | 10000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：10000元 | 履约保证金在服务期限终止并经甲方验收合格后并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | / | 2022-02-22 | 无 | 无 | 无 |  | 3 | 服务类法律/清产核资审计/资产评估 | 按时完成 | -11 | -11
| 7 | NLTZQQ-ZC-004-4 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-09-30 | 2021-11-30 | 2021-09-06 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 风险管理部 | 高梵哲 15879133752 |  | 2918560 | 2918560 | 630000 | 78.41% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | / | / | 2021-11-12 | / | / | 张昭、方瑞君、邓君傅、邹晓亮、王汉武 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 彭晓辉13570880586 | 2021-11-20 | 10000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：10000元 | 履约保证金在服务期限终止并经甲方验收合格后并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | / | 2022-02-22 | 无 | 无 | 无 |  | 3 | 服务类法律/清产核资审计/资产评估 | 按时完成 | -11 | -11
| 8 | NLTZQQ-ZC-005 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目规划总咨询顾问服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-09-16 | 2021-11-20 | 2021-09-18 | 叶俊君 | 黄夫滨 | 技术管理部 | 廖宇 13612947195 | 6000000 | 5874920 | 5874920 | 5700000 | 2.977% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 2021-11-09 | / | / | 2021-11-09 | / | / | 张昭、孙义平、詹夏菲、吴列杰、李坤 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-25 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 薛柳15627864167 | 2021-11-26 | 10000 | 2021-12-01 | 银行保函570000元 | 履约保证金在土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施之日并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 定标专家费：1200元，4人 | 2022/1/27 补充文件2022/5/30 | 无 | 无 | 无 |  | 7 | 其他服务类 | 按时完成 | -2 | -2
| 9 | NLTZQQ-ZC-006 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地装修设计服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-08-19 | 2021-11-30 | 2021-08-20 | 李康 | 黄夫滨 | 技术管理部 | 卓建峰 15013524768 | 538000 | 502553.67 | 502553.67 | 297950 | 40.71% | 非工程货物类 | 深圳阳光采购平台 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | / | / | 2021-11-16 | / |  | 张昭、刘丽丽、吴镜宇、卓建烽、李康 | / | 2021-11-20 | / | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 侯智华 13631611950 | 2021-12-22 | 0 | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022/3/11 补充文件2022/6/14 | 无 | 无 | 无 |  | 6 | 工程咨询（中介）服务 | 按时完成 | -10 | -10
| 10 | NLTZQQ-ZC-007 | 南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务协议书 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | / | 叶俊君 | 黄夫滨 | / | / | 13010796.8 | 13010796.8 | 13010796.8 | 13010796.8 | 0% | 非工程服务类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021-11-22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | / | 无 | 无 | 无 |  | 23 | 服务类物业服务 | 按时完成 | 0 | 0
| 11 | NLTZQQ-ZC-008 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地租赁 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-08-19 | 2022-01-31 | 2021-12-17 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 13600000 | 13150390 | 13150390 | 13150390 | 0% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 单一来源 | / | 无 | 竞争定标法 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2021-12-30 | / | 深圳市南岭村股份合作公司 | 林安琪 13632513631 | 2021-12-30 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022-03-11 | 无 | 无 | 无 |  | 5 | 其他服务类 | 按时完成 | -32 | -32
| 12 | NLTZQQ-ZC-009-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅰ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-11-17 | 2021-12-20 | 2021-11-17 | 叶俊君 | 尚道奇 | 城市更新部 | 程净 13928403062 | 1569620 | 1339929 | 1339929 | 1178300 | 12.06% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 2021-12-07 | / | / | 2021-12-07 | / | / | 张昭、吴洵、郭玉、杨玉洁、李璐璐 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 潘文俊13538182678 | 2021-12-30 | 5000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金（银行转账）：10000元 | 履约保证金在服务期限终止并经甲方验收合格后并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 定标专家费：2100元，4人 | 2022/2/22补充文件2022/5/30 | 无 | 无 | 无 |  | 13 | 其他服务类 | 按时完成 | -4 | -4
| 13 | NLTZQQ-ZC-009-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅱ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-11-17 | 2021-12-20 | 2021-11-17 | 叶俊君 | 尚道奇 | 城市更新部 | 程净 13928403062 | 854060 | 733149 | 733149 | 675600 | 7.85% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 2021-12-07 | / | / | 2021-12-07 | / | / | 张昭、吴洵、郭玉、杨玉洁、李璐璐 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-23 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 文成13500066894 | 2021-12-30 | 5000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金（银行转账）：10000元 | 履约保证金在服务期限终止并经甲方验收合格后并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | / | 2022/2/22补充文件2022/5/30 | 无 | 无 | 无 |  | 14 | 其他服务类 | 按时完成 | -7 | -7
| 14 | NLTZQQ-ZC-009-3 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅲ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-11-17 | 2021-12-20 | 2021-11-17 | 叶俊君 | 尚道奇 | 城市更新部 | 程净 13928403062 | 553980 | 521879 | 521879 | 427800 | 18.03% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 2021-12-07 | / | / | 2021-12-07 | / | / | 张昭、吴洵、郭玉、杨玉洁、李璐璐 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-23 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 王斯飞13798356239 | 2021-12-30 | 5000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金（银行转账）：10000元 | 履约保证金在服务期限终止并经甲方验收合格后并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | / | 2022/2/22补充文件2022/5/30 | 无 | 无 | 无 |  | 15 | 其他服务类 | 按时完成 | -7 | -7
| 15 | NLTZQQ-ZC-009-4 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅳ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-11-17 | 2021-12-20 | 2021-11-17 | 叶俊君 | 尚道奇 | 城市更新部 | 程净 13928403062 | 484740 | 472013 | 472013 | 449700 | 4.727% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 2021-12-07 | / | / | 2021-12-07 | / | / | 张昭、吴洵、郭玉、杨玉洁、李璐璐 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-23 | 深圳市国测测绘技术有限公司 | 丁高远13714608472 | 2021-12-30 | 5000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金（银行转账）：10000元 | 履约保证金在服务期限终止并经甲方验收合格后并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | / | 2022/2/22补充文件2022/5/30 | 无 | 无 | 无 |  | 16 | 其他服务类 | 按时完成 | -7 | -7
| 16 | NLTZQQ-ZC-010 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修工程 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-12-15 | 2022-01-10 | 2021-12-06 | 李康 | 尚道奇 | 综合办公室 | 吴镜宇 13620955496 | 3900000 | 3897855.41 | 3897855.41 | 3800415.84 | 2.5% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-12-17 | 2021-12-27 | 2021-12-17 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | / | / | 2021-12-27 | / | / | 张昭、刘丽丽、栗书超、卓建烽、李康 | / | 2021-12-31 | / | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 刘煌培 17688935883 | 2022-01-18 | 20000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：20000元 | 履约保证金在本工程竣工且经甲方验收合格并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 0 | 2022/4/14补充文件2022/6/14 | 无 | 无 | 无 |  | 18 | 工程总包（专业）分包 | 按时完成 | -10 | -10
| 17 | NLTZQQ-ZC-011 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修监理服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-12-29 | 2022-01-31 | 2021-12-30 | 杜健伟 | 尚道奇 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 98000 | 90800 | 90800 | 86400 | 4.846% | 工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | 无 | 竞争定标法 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-01-03 | / | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 曾保令13823214412 | 2022-01-04 | 0 | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022-03-11 | 无 | 无 | 无 |  | 26 | 工程咨询（中介）服务 | 按时完成 | -28 | -28
| 18 | NLTZQQ-ZC-012 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋空调改造工程 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-12-15 | 2022-01-10 | 2021-12-16 | 李康 | 尚道奇 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 400000 | 393912.73 | 393912.73 | 345068 | 12.4% | 工程施工类 | 天健集团8M系统 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | / | / | 2022-01-04 | / |  | 张昭、刘丽丽、栗书超、孙义平、李康 | / | 2022-01-08 | / | 中建华安建设集团有限公司 | 郭光辉 17701996220 | 2022-01-09 | 0 | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022/3/11补充文件2022/6/14 | 无 | 无 | 无 |  | 20 | 工程总包（专业）分包 | 按时完成 | -2 | -2
| 19 | NLTZQQ-ZC-013 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘监理服务Ⅰ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-12-27 | 2022-02-08 | 2021-12-30 | 罗宝丹 | 尚道奇 | 城市更新部 | 单文凯 13922843732 | 207744 | 154604.5 | 154604.5 | 133488 | 13.66% | 工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | / | / | 2022-01-19 | / | / | 张昭、刘丽丽、吴婷婷、余雅欣、罗宝丹 | / | 2022-01-23 | / | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 赵占伟13713676045 | 2022-01-27 | 0 | / | 现金缴纳：10000元 | 履约保证金在服务期限终止且经甲方验收合格后并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 0 | 2022/3/25补充文件2022/6/6 | 无 | 无 | 无 |  | 24 | 其他服务类 | 按时完成 | -16 | -16
| 20 | NLTZQQ-ZC-014 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘监理服务Ⅱ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-12-27 | 2022-02-08 | 2021-12-30 | 罗宝丹 | 尚道奇 | 城市更新部 | 单文凯 13922843732 | 484736 | 359658 | 359658 | 280890 | 21.9% | 工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | / | / | 2022-01-19 | / | / | 张昭、刘丽丽、吴婷婷、余雅欣、罗宝丹 | / | 2022-01-23 | / | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 胡卫国13802218280 | 2022-01-27 | 0 | / | 现金缴纳：10000元 | 履约保证金在服务期限终止且经甲方验收合格后并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 0 | 2022/3/25补充文件2022/6/6 | 无 | 无 | 无 |  | 25 | 其他服务类 | 按时完成 | -16 | -16
| 21 | NLTZQQ-ZC-015 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目产业咨询顾问服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2022-01-04 | 2022-06-30 | 2021-11-18 | 罗宝丹 | 尚道奇 | 城市更新部 | 廖宇 13612947195 | 2000000 | 1932500 | 1932500 | 1800000 | 6.856% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-01-06 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-20 | 2022-01-22 | 2022-01-25 | / | / | 2022-01-25 | / | / | 张昭、詹夏菲、李春香、黄天宇、佟景山 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-02-08 | 综合开发研究院（中国·深圳） | 曹钟雄13510295480 | 2022-02-09 | 10000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：20000元 | 履约保证金在结算完成并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 定标专家费：1200元，4人 | 2022/3/25补充文件2022/6/6 | 无 | 无 | 无 |  | 17 | 其他服务类 | 按时完成 | -151 | -151
| 22 | NLTZQQ-ZC-016 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋餐厨设备采购 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 2022-02-18 | 张俊浩 | 尚道奇 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 400000 | 384277.67 | 384277.67 | 376512 | 2.021% | 非工程货物类 | 天健集团8M系统 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | / | / | 2022-02-28 | / | / | 张昭、刘丽丽、黄夫滨、卓建烽、栗书超 | / | 2022-03-04 | / | 深圳市杏辉厨具有限公司 | 谭勇 13902316608 | 2022-03-06 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022/4/13补充文件2022/5/24 | 无 | 无 | 无 |  | 30 | 货物类采购 | 按时完成 | -11 | -11
| 23 | NLTZQQ-ZC-017 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋会议系统采购 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2022-02-09 | 2022-03-15 | 2022-02-15 | 张俊浩 | 尚道奇 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 500000 | 498666 | 498666 | 400000 | 19.79% | 非工程货物类 | 天健集团8M系统 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | / | / | 2022-02-25 | / | / | 张昭、刘丽丽、黄夫滨、刘斌城、栗书超 | / | 2022-03-03 | / | 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 | 刘军 13728666765 | 2022-03-08 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022/4/13补充文件2022/5/24 | 无 | 无 | 无 |  | 21 | 货物类采购 | 按时完成 | -12 | -12
| 24 | NLTZQQ-ZC-018 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目市政工程设施、交通咨询顾问服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2021-09-16 | 2021-11-20 | 2022-02-27 | 叶俊君 | 黄夫滨 | 技术管理部 | 袁睿 18588209660 | 6000000 | 5752500 | 5752500 | 5560000 | 3.346% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-13 | 2021-11-16 | / | / | 2021-11-16 | / | / | 张昭、杨诗炳、杨智猛、陈树才、佟景山 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | / | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 张健伟，13824369630 | 2021-11-26 | 10000 | 直接转为履约保证金 | 含税合同价的10%，合同签订前缴纳546000元 | 履约保证金在土地整备利益统筹规划正式通过政府主管部门审批并公布实施之日并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 定标专家费：1200元，4人 | 2022-02-18 | 无 | 无 | 无 |  | 8 | 其他服务类 | 按时完成 | -2 | -2
| 25 | NLTZQQ-ZC-019 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋家具采购 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2021-12-15 | 2022-03-15 | 2022-02-27 | 张俊浩 | 尚道奇 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 800000 | 788278 | 788278 | 712678 | 9.591% | 非工程货物类 | 天健集团8M系统 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | / | / | 2022-03-08 | / | / | 张昭、刘丽丽、黄夫滨、卓建烽、栗书超 | / | 首次公告时间2022/3/12；变更候选人公告时间2022/3/22 | / | 深圳市浩昱家具制造有限公司 | 黄贻松15813707977 | 2022-03-26 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022-05-24 | 无 | 无 | 无 | 首次定标并公示于3月12日完成，在计划范围内；后因中选单位配合不到位，经审批后对单位进行了更换，并于3月22日完成中选人变更公示 | 22 | 货物类采购 | 按时完成 | #VALUE! | #VALUE!
| 26 | NLTZQQ-ZC-020 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目商业咨询顾问服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-01-04 | 2022-06-30 | 2022-03-02 | 罗宝丹 | 尚道奇 | 技术管理部 | 黎正 18666028936 | 2000000 | 1972000 | 1972000 | 1680000 | 14.81% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-03-04 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-24 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | / | / | 2022-03-29 | / | / | 张昭、佟景山 、李璐璐、王蔚、张玉萍 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | / | 戴德梁行房地产顾问（深圳）有限公司 | 梁舒婷13480690080 | 2022-04-09 | 10000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：20000元 | 履约保证金在本项目最终结算完成并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 定标专家费：1200元，4人 | 2022/5/9补充文件2022/6/6 | 无 | 无 | 无 |  | 27 | 其他服务类 | 按时完成 | -87
| 27 | NLTZQQ-ZC-021 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目城市设计国际竞赛策划及组织服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-03-21 | 2022-04-18 | 2022-03-22 | 罗宝丹 | 尚道奇 | 合约管理部 | 陈冰燕 15813874543 | 950000 | 938333.33 | 938333.33 | 900000 | 4.085% | 非工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-03-26 | 2022-04-01 | 2022-03-26 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | / | / | 2022-04-01 | / | / | 张昭、刘丽丽、李可、黄夫滨、罗宝丹 | / | 2022-04-05 | / | 深圳市一和雅韵建筑咨询有限公司 | 孟歆13715204863 | 2022-04-09 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022/5/18补充文件2022/6/6 | 无 | 无 | 无 |  | 31 | 其他服务类 | 按时完成 | -13 | -13
| 28 | NLTZQQ-ZC-022 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地绿植花卉采购 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-04-17 | 2022-05-31 | 2022-04-16 | 郭晓飞 | 尚道奇 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 80000 | 60253.5 | 60253.5 | 57342 | 4.832% | 非工程货物类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | 无 | 竞争定标法 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-04-25 | / | 深圳市美景轩园艺景观有限公司 | 张廷祥13924658401 | 2022-04-27 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022-06-08 | 无 | 无 | 无 |  | 32 | 货物类采购 | 按时完成 | -36
| 29 | NLTZQQ-ZC-023 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋装修工程监理服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-06-21 | 2022-07-31 | 2022-05-23 | 张俊浩 | 尚道奇 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 50000 | 48960 | 48960 | 48960 | 0% | 工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | 无 | 竞争定标法 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2022-05-31 | / | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 曾保令13823214412 | 2022-05-31 | 0 | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2022-06-08 | 无 | 无 | 无 |  | 33 | 工程咨询（中介）服务 | 按时完成 | -61
| 30 | NLTZQQ-ZC-024 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋装修工程 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-06-21 | 2022-07-31 | 2022-05-04 | 尚道奇 | 尚道奇 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 2800000 | 2494002.33 | 2494002.33 | 2414146.06 | 3.202% | 工程施工类 | 天健集团8M系统 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-05-20 | 2022-05-26 | 2022-05-20 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | / | / | 2022-05-26 | / | / | 张昭、刘丽丽、栗书超、卓建烽、尚道奇 | / | 2022-05-30 | / | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 高建13686880999 | 2022-05-31 | 20000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：20000元 | 履约保证金在本工程竣工且经甲方验收合格并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 0 | 2022-06-30 | 无 | 无 | 无 |  | 31 | 工程总包（专业）分包 | 按时完成 | -65 |  | 11-南岭土整前期 | 2022年上半年 | 45191
| 31 | NLTZQQ-ZC-025 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目B栋空调改造工程 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-06-21 | 2022-07-31 | 2022-05-17 | 郭晓飞 | 尚道奇 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 650000 | 634932.59 | 634932.59 | 553978.68 | 12.75% | 工程施工类 | 天健集团8M系统 | 公开询价 | 资格后审 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | / | / | 2022-05-27 | / | / | 张昭、刘丽丽、栗书超、孙义平、郭晓飞 | / | 2022-06-01 | / | 广东锐泰建设有限公司 | 叶亮年15702085886 | 2022-06-01 | / | / | 履约保证金：10000元 |  | 无 | 无 | 0 | 2022-06-30 | 无 | 无 | 无 |  | 35 | 工程总包（专业）分包 | 按时完成 | -64 |  | 11-南岭土整前期 | 2022年上半年 | 45191
| 32 | NLTZQQ-ZC-026-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务Ⅰ标 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-06-23 | 2022-07-30 | 2022-06-24 | 陶诚 | 罗宝丹 | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 765360 | 763096.67 | 763096.67 | 749300 | 1.808% | 工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 2022-07-09 | 2022-07-13 | / | 2022-07-19 | / | / | 2022-07-19 | / | / | 张昭、李春香、彭健、李璐璐、孙义平 | / | 2022-07-28 | / | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 刘敏13760306822 | 2022-07-29 | 5000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：10000元 | 履约保证金在本工程竣工且经甲方验收合格并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 0 | 2023-03-01 | 无 | 《20231110特区建工内部审计》 中标单位非中标标段投标保证金未退回 整改措施：已于2023年11月29日完成退回申请 | 无 | [6 empty] | 11-南岭土整前期 | 2022年下半年 | 45191
| 33 | NLTZQQ-ZC-026-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务Ⅱ标 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-06-23 | 2022-07-30 | 2022-06-24 | 陶诚 | 罗宝丹 | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 707468 | 685599 | 685599 | 597600 | 12.84% | 工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 2022-07-09 | 2022-07-13 | / | 2022-07-19 | / | / | 2022-07-19 | / | / | 张昭、李春香、彭健、李璐璐、孙义平 | / | 2022-07-28 | / | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 文成13500066894 | 2022-07-29 | 5000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：10000元 | 履约保证金在本工程竣工且经甲方验收合格并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 0 | 2023-03-01 | 无 | 《20231110特区建工内部审计》 中标单位非中标标段投标保证金未退回 整改措施：已于2023年11月29日完成退回申请 | 无 | [6 empty] | 11-南岭土整前期 | 2022年下半年 | 45191
| 34 | NLTZQQ-ZC-026-3 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务Ⅲ标 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-06-23 | 2022-07-30 | 2022-06-24 | 陶诚 | 罗宝丹 | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 710936 | 694986.33 | 694986.33 | 651968 | 6.19% | 工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 2022-07-09 | 2022-07-13 | / | 2022-07-19 | / | / | 2022-07-19 | / | / | 张昭、李春香、彭健、李璐璐、孙义平 | / | 2022-07-28 | / | 深圳市广通测绘有限公司 | 刘超15999680207 | 2022-07-29 | 5000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：10000元 | 履约保证金在本工程竣工且经甲方验收合格并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 0 | 2023-03-01 | 无 | 《20231110特区建工内部审计》 中标单位非中标标段投标保证金未退回 整改措施：已于2023年11月29日完成退回申请 | 无 | [6 empty] | 11-南岭土整前期 | 2022年下半年 | 45191
| 35 | NLTZQQ-ZC-026-4 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务Ⅳ标 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-06-23 | 2022-07-30 | 2022-06-24 | 陶诚 | 罗宝丹 | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 764736 | 740498 | 740498 | 719259.24 | 2.868% | 工程服务类 | 天健集团8M系统 | 公开招标 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 2022-07-09 | 2022-07-13 | / | 2022-07-19 | / | / | 2022-07-19 | / | / | 张昭、李春香、彭健、李璐璐、孙义平 | / | 2022-07-28 | / | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 黎少娜18814104032 | 2022-07-29 | 5000 | 直接转为履约保证金 | 履约保证金：10000元 | 履约保证金在本工程竣工且经甲方验收合格并扣除违约金、赔偿金后无息退还。 | 无 | 无 | 0 | 2023-03-01 | 无 | 《20231110特区建工内部审计》 中标单位非中标标段投标保证金未退回 整改措施：已于2023年11月29日完成退回申请 | 无 | [6 empty] | 11-南岭土整前期 | 2022年下半年 | 45191
| 36 | NLTZQQ-ZC-027-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘及整栋测绘(集体资产）监理Ⅰ标 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-08-25 | 2022-10-30 | 2022-09-28 | 陶诚 | 罗宝丹 | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 375600 | 371342.42 | 371342.42 | 354772.8 | 4.462% | 工程服务类 | 特区建工采购平台 | 公开询价 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | / | / | 2022-10-20 | / | / | 张昭、李春香、蔡思聪、刘丽丽、陶诚 | / | 2022-10-24 | / | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 文成 13500066894 | 2022-10-26 | / | / | 履约保证金：10000元 |  |  |  | 0 | 2022-12-15 | 无 | 《20231110特区建工内部审计》 中标单位非中标标段投标保证金未退回 整改措施：已于2023年11月29日完成退回申请 | 无 | [6 empty] | 11-南岭土整前期 | 待确认 | 45191
| 37 | NLTZQQ-ZC-027-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘及整栋测绘(集体资产）监理Ⅱ标 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2022-08-25 | 2022-10-30 | 2022-09-28 | 陶诚 | 罗宝丹 | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 388664 | 375899.42 | 375899.42 | 339258.67 | 9.747% | 工程服务类 | 特区建工采购平台 | 公开询价 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | / | / | 2022-10-20 | / | / | 张昭、李春香、蔡思聪、刘丽丽、陶诚 | / | 2022-10-24 | / | 湖南省第一测绘院 | 龙代银18169890587 | 2022-10-26 | / | / | 履约保证金：10000元 |  |  |  | 0 | 2022-12-15 | 无 | 《20231110特区建工内部审计》 中标单位非中标标段投标保证金未退回 整改措施：已于2023年11月29日完成退回申请 | 无 | [6 empty] | 11-南岭土整前期 | 待确认 | 45191
| 38 | NLTZQQ-ZC-028 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目预可行性研究服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-02-01 | 2023-02-25 | 2023-02-01 | 陶诚 | 罗宝丹 | 城市更新部 | 王哲 13632645043 | 99000 | 85000 | 85000 | 80000 | 5.882% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台 | 直接采购 | / | 无 | 竞争定标法 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-02-20 | / | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 徐星火13530954064 | 2023-02-23 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2023-07-14 | 无 | 无 | 无 |  | 51 | 其他服务类 | 按时完成 | -5 |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 39 | NLTZQQ-ZC-029 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目建筑强排方案设计服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 2023-03-29 | 张俊浩 | 罗宝丹 | 规划报建组 | 杨永青13590373986 | 960000 | 760000 | 760000 | 600000 | 21.05% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台 | 公开询价 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2023-04-12 | 2023-04-18 | 2023-04-12 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | / | / | 2023-04-18 | / | / | 张昭、刘丽丽、高洋洋、李连辉、杨永青 | / | 2023-04-24 | / | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 冯巍18675591612 | 2023-04-27 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2023-07-14 | 无 | 阳光采购平台公示中成交金额未录入。 | 无 |  | 49 | 其他服务类 | 按时完成 | -6 |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 40 | NLTZQQ-ZC-030 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋家具采购 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-03-23 | 2023-04-30 | 2023-03-27 | 郭晓飞 | 罗宝丹 | 城市更新部 | 欧阳俊贤 13824321280 | 1200000 | 1175654 | 1175654 | 859122.25 | 26.92% | 非工程货物类 | 特区建工采购平台 | 公开询价 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | / | / | 2023-04-17 | / | / | 张昭、刘丽丽、黄夫滨、栗书超、卓建烽 | / | 2023-04-23 | / | 深圳市亚太家具科技有限公司 | 蔡克金13823309926 | 2023-04-27 | / | / | / | / | 有 | 无 | 0 | 2023-07-14 | 无 | 无 | 无 |  | 43 | 货物类采购 | 按时完成 | -7 |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 41 | NLTZQQ-ZC-031 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目历史文化资源调查服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-03-23 | 2023-04-30 | 2023-04-13 | 张俊浩 | 罗宝丹 | 规划报建组 | 颜桂顺18588207734 | 900000 | 630000 | 630000 | 580000 | 7.937% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台 | 公开询价 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2023-04-14 | 2023-04-20 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | / | / | 2023-04-20 | / | / | 张昭、刘丽丽、张俊浩、高洋洋、颜桂顺 | / | 2023-04-26 | / | 广东百川历史建筑保护修缮设计工程有限公司 | 侯美文18576469052 | 2023-04-28 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2023-07-14 | 无 | 无 | 无 |  | 44 | 其他服务类 | 按时完成 | -4 |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 42 | NLTZQQ-ZC-032 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现状树木调查服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-03-23 | 2023-04-30 | 2023-04-13 | 张俊浩 | 罗宝丹 | 规划报建组 | 颜桂顺18588207734 | 990000 | 971207.13 | 971207.13 | 796712 | 17.97% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台 | 公开询价 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2023-04-15 | 2023-04-21 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | / | / | 2023-04-21 | / | / | 张昭、黄夫滨、张俊浩、高洋洋、颜桂顺 | / | 2023-04-26 | / | 深圳市创璟园林绿化有限公司 | 刘志辉13802224410 | 2023-04-28 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2023-07-14 | 无 | 无 | 无 |  | 45 | 其他服务类 | 按时完成 | -4 |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 43 | NLTZQQ-ZC-033 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目搬迁补偿安置方案编制服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-04-02 | 2023-05-05 | 2023-04-26 | 张青 | 罗宝丹 | 城市更新部 | 余雅欣13760330787 | 500000 | 480000 | 480000 | 220000 | 54.17% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台 | 公开询价 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2023-04-23 | 2023-04-28 | 2023-04-23 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | / | / | 2023-04-28 | / | / | 张昭、黄夫滨、张俊浩、郑赤登、余雅欣 | / | 2023-05-04 | / | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 徐星火13530954064 | 2023-05-25 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2023-07-14 | 无 | 无 | 无 |  | 52 | 其他服务类 | 按时完成 | -1 |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 44 | NLTZQQ-ZC-034 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部物资搬运服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-06-05 | 2023-07-30 | 2023-06-07 | 张俊浩 | 张俊浩 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 95000 | 67600 | 67600 | 59000 | 12.72% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台 | 直接采购 | / | 综合评审法 | 竞争定标法 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-06-22 | / | 深圳市福兴旺搬迁有限公司 | 曾栋栋13725525737 | 2023-06-26 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2023-10-26 | 无 | 无 | 无 |  | 51 | 其他服务类 | 按时完成 | -38 |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 45 | NLTZQQ-ZC-035-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅰ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 2023-05-29 | 张俊浩 | 张俊浩 | 城市更新部 | 蔡思聪 13570892867 | 1646862 | 1646862 | 1646862 | 1039741.92 | 36.87% | 非工程服务类 | / | 战采结果应用 | / | 综合评审法 | 票决定标法 | / | / | 2023-06-08 | / | / | 2023-06-12 | / | / | 2023-06-12 | / | / | 张昭、黄夫滨、张俊浩、李春香、蔡思聪 | / | / | / | 湖南省第一测绘院 | 曾凡勇，15889796122 | 2023-06-29 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2024-01-29 | 无 | 无 | 无 |  | 55 | 其他服务类 | 按时完成 | #VALUE! |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 46 | NLTZQQ-ZC-035-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅱ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 2023-05-29 | 张俊浩 | 张俊浩 | 城市更新部 | 蔡思聪 13570892867 | 1547378 | 1547378 | 1547378 | 1035419 | 33.09% | 非工程服务类 | / | 战采结果应用 | / | 综合评审法 | 票决定标法 | / | / | 2023-06-08 | / | / | 2023-06-12 | / | / | 2023-06-12 | / | / | 张昭、黄夫滨、张俊浩、李春香、蔡思聪 | / | / | / | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 | 曹霜，18002575626 | 2023-06-29 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2024-01-29 | 无 | 无 | 无 |  | 56 | 其他服务类 | 按时完成 | #VALUE! |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 47 | NLTZQQ-ZC-035-3 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅲ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 2023-05-29 | 张俊浩 | 张俊浩 | 城市更新部 | 蔡思聪 13570892867 | 1272571 | 1272571 | 1272571 | 856851.83 | 32.67% | 非工程服务类 | / | 战采结果应用 | / | 综合评审法 | 票决定标法 | / | / | 2023-06-08 | / | / | 2023-06-12 | / | / | 2023-06-12 | / | / | 张昭、黄夫滨、张俊浩、李春香、蔡思聪 | / | / | / | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 胡继明，13751051615 | 2023-06-29 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2024-01-29 | 无 | 无 | 无 |  | 57 | 其他服务类 | 按时完成 | #VALUE! |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 48 | NLTZQQ-ZC-036-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘及整栋测绘（集体资产）监理服务采购Ⅰ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 2023-05-29 | 张俊浩 | 张俊浩 | 城市更新部 | 蔡思聪 13570892867 | 538204 | 538204 | 538204 | 429640 | 20.17% | 非工程服务类 | / | 战采结果应用 | / | 综合评审法 | 票决定标法 | / | / | 2023-06-19 | / | / | 2023-06-20 | / | / | 2023-06-20 | / | / | 张昭、黄夫滨、张俊浩、李春香、蔡思聪 | / | / | / | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 张明智15816880029 | 2023-07-08 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2024-01-12 | 勘察测绘院，因Ⅰ标段招标范围，与集体资产整栋测绘报告范围重复，因此，调整Ⅰ标范围；详见范围说明及标段划分说明；监理标段与测绘标段划分不合理，存在重叠部分 | 无 | 无 |  | 55 | 其他服务类 | 按时完成 | #VALUE! |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 49 | NLTZQQ-ZC-036-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘及整栋测绘（集体资产）监理服务采购Ⅱ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 2023-05-29 | 张俊浩 | 张俊浩 | 城市更新部 | 蔡思聪 13570892867 | 550305 | 550305 | 550305 | 503743.64 | 8.461% | 非工程服务类 | / | 战采结果应用 | / | 综合评审法 | 票决定标法 | / | / | 2023-06-19 | / | / | 2023-06-20 | / | / | 2023-06-20 | / | / | 张昭、黄夫滨、张俊浩、李春香、蔡思聪 | / | / | / | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 黎少娜18814104032 | 2023-07-08 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2024-01-12 | 勘察测绘院，因Ⅰ标段招标范围，与集体资产整栋测绘报告范围重复，因此，调整Ⅰ标范围；详见范围说明及标段划分说明；监理标段与测绘标段划分不合理，存在重叠部分 | 无 | 无 |  | 56 | 其他服务类 | 按时完成 | #VALUE! |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 50 | NLTZQQ-ZC-037 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目大龙山物流园、马坑山、龙山工业区北区（兴龙路以北）工业地块土壤污染状况风险排查或初步调查服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 2023-05-26 | 张俊浩 | 张俊浩 | 规划报建组 | 易素15019250045 | 800000 | 657751.33 | 657751.33 | 475000 | 27.78% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台 | 公开询价 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | / | / | 2023-06-15 | / | / | 张昭、黄夫滨、张俊浩、高洋洋、易素 | / | 2023-06-21 | / | 广东新泓环境科技有限公司 | 唐建新13554866687 | 2023-06-29 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2023-09-22 | 无 | 无 | 无 |  | 44 | 其他服务类 | 按时完成 | -9 |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 51 | NLTZQQ-ZC-038 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目城市设计专项研究服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理 | 2023-05-06 | 2023-06-30 | 2023-05-08 | 张俊浩 | 罗宝丹 | 规划报建组 | 杨永青13590373986 | 6300000 | 5433333.33 | 5433333.33 | 4800000 | 11.66% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台 | 公开招标 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | / | / | 2023-06-09 | / | / | 高洋洋、吴超、王浪、黎正、胡昌文 | / | 2023-06-18 | 2023-06-21 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 冯巍18675591612 | 2023-07-13 | 10000 | 申请中 | / | 无 | 无 | 无 | 0 | 2023-09-28 | 无 | 无 | 无 |  | 54 | 其他服务类 | 按时完成 | -12 |  | 11-南岭土整前期 | 2023年上半年 | 45191
| 52 | NLTZQQ-ZC-039 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房地产市场情况分析报告编制服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | / | 2023-06-07 | 2023-08-05 | 2023-07-12 | 张俊浩 | 张俊浩 | 城市更新部 | 刘嘉阳13450373954 | 250000 | 225000 | 225000 | 144000 | 36% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台/阳光采购平台 | 公开询价 | 投标报名 | 综合评审法 | 竞争定标法 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | / | / | 2023-07-25 | / | / | 张昭、黄夫滨、张俊浩、郑赤登、刘嘉阳 | / | 2023-08-03 | / | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 杨文姬，18603035940 | 2023-08-07 | / | / | / |  | / | / | / | 2023-10-11 | 无 |  |  | / | 其他服务类 | 按时完成 | -2 |  |  | 11-南岭土整前期 |  | 45191
| 53 | NLTZQQ-ZC-040 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部花卉租摆、绿化养护、消杀除四害服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2023-08-13 | 2023-09-10 | 2023-08-15 | 张俊浩 | 张俊浩 | 综合办公室 | 吴镜宇 13620955496 | 180000 | 156638.88 | 156638.88 | 142094.16 | 9.286% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 单一来源 | / | 无 | 竞争定标法 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 2023-08-25 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | / | / | 2023-08-29 | / | / | 张昭、黄夫滨、张俊浩、栗书超、吴镜宇 | / | 2023-09-03 | / | 深圳市天健环境技术有限公司 | 陈诗琪15338820999 | 2023-09-05 | / | / | / | / | 无 | 无 | / | 2024-01-26 | 无 | 无 | 无 |  | 61 | 按时完成 | -7 |  |  | 11-南岭土整前期 |  | 45191
| 54 | NLTZQQ-ZC-041 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋二楼办公场地网络综合布线服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2023-08-23 | 2023-09-15 | 2023-08-30 | 张俊浩 | 张俊浩 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 70000 | 69138.33 | 69138.33 | 66000 | 4.539% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台/阳光采购平台 | 直接采购 | / | 无 | 竞争定标法 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2023-09-09 | / | 深圳市中网盛鼎科技有限公司 | 张志鹏13927490568 | 2023-09-13 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2024-01-26 | 无 | 无 | 无 |  | 51 | 其他服务类 | 按时完成 | -38 |  | 11-南岭土整前期 |  | 45191
| 55 | NLTZQQ-ZC-042 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部物业服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2023-08-13 | 2023-09-20 | 2023-09-13 | 张俊浩 | 张俊浩 | 综合办公室 | 吴镜宇 13620955496 | 1920000 | 1542623.88 | 1542623.88 | 1542623.88 | 0% | 非工程服务类 | 特区建工采购平台/阳光采购平台 | 单一来源 | / | 无 | 竞争定标法 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | / | / | / | / | / | / | 2023-10-09 | / | / | 张昭、孙剑、曾崇锋、叶鹏、陈欣怡 | / | 2023-10-16 | / | 深圳市天健城市服务有限公司 | 谭华平13510232201 | 2023-10-18 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2024-01-26 | 无 | 无 | 无 |  |  | 其他服务类 | 按时完成 | 26
| 56 | NLTZQQ-ZC-043 | 南岭村龙山工业区安保服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | / | / | / | 叶俊君 | 黄夫滨 | / | / | 3570186 | 3570186 | 3570186 | 3570186 | 0% | 非工程服务类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | / | 无 | 无 | 无 |  | / | 服务类物业服务 | 按时完成 | /
| 57 | NLTZQQ-ZC-044 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场所局部装修工程 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 无招标代理 | 无招标代理人 | 2025-06-18 | 2025-07-11 | 2025-06-20 | 尚道奇 | 黄夫滨 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 500000 | 309987.72 | 309987.72 | 309987.72 | 0% | 工程施工类 | 特区建工采购平台/阳光采购平台 | 单一来源 | / | 无 | 竞争定标法 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | / | / | / | / | / | / | 2025-06-30 | / | / | 张昭、黄夫滨、栗书超、欧阳俊贤、卓建烽 | / | 2025-07-02 | / | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 孙亮13316948596 | 2025-07-05 | / | / | / | / | 无 | 无 | 0 | 2025-07-22 | 无 | 无 | 无 |  | / | 工程总包（专业）分包 | 按时完成 | -9
103875801.49
Formulas:
质疑遗截止时间 = [截标日期]-5
答疑补遗截止时间 = [截标日期]-3
开标时间 = [截标日期]
Note on J3: shangdaoqi: 市场拓展审批流程
Note on V3: shangdaoqi: 阳光采购平台
Note on P5: shangdaoqi: 三家比家，故填的为预算价
Note on P12: shangdaoqi: 三家比家，故填的为预算价
Note on AO13: shangdaoqi: 合同供应商名称：深圳市南岭股份合作公司，无“村”。
Note on J55: shangdaoqi: 市场拓展审批流程
Note on V55: shangdaoqi: 阳光采购平台
Note on J56: shangdaoqi: 市场拓展审批流程
Note on V56: shangdaoqi: 阳光采购平台
Note on J57: shangdaoqi: 市场拓展审批流程
Note on V57: shangdaoqi: 阳光采购平台
Note on V59: shangdaoqi: 阳光采购平台

## 南岭项目采购合同台账
龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目合同台账
序号 | 是否已审核 | 合同序号 | 合同编号 | 合同名称 | 定标告知日期（OA工作沟通） | 合同评审完成日期（OA工作沟通） | 合同签订经办人 | 合同签订复核人 | 合同来源 | 合同类型 | 甲方 | 甲方法定代表人及联系方式 | 甲方合同签署人 | 甲方负责人及联系方式 | 甲方联系人及联系方式 | 乙方 | 乙方法定代表人及联系方式 | 乙方合同签署人 | 乙方负责人及联系方式（实际对接） | 乙方联系人及联系方式 | 发票类型 | 税率 | 合同签订金额/补充调整金额（元） | 含税签约合同价（元） | 补充协议调整的合同额（元） | 含补充协议合同额（元） | 是否签订保密协议 | 合同审批完成日期（OA或EAS） | 合同签订日期 | 备案日期（OA或EAS系统） | 备案日期（阳光采购平台） | 备案日期（8M系统） | 合同交底日期 | 合同交底部门 | 合同甲乙方份数 | 甲方合同原件存放处 | 合同工期/服务期限 | 项目进展情况 | 是否履行完毕 | 支付方式 | 合同中是否要求做履约评价 | 履约评价是否关联付款 | 履约担保退回时间 | 履约担保退回时间 | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 共享文件夹合同链接 | 备注 | 合同执行跟进人（各项目成本人员） | 项目进展情况（项目填写） | 合同是否履行完毕（项目填写） | 是否完成结算（项目填写） | 是否完成结算（成本填写） | 是否已做末次评价（供应商） | 需求部门 | 备注
1 |  | NLTZQQ-HT-001 | TJ-JTBB20210923218 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务 |  | 2021-09-17 | 黄进辉 | / | 单一来源 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 牟工，0755-82731773,/ | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 |  | 黄工，0755-83635171，876033814@qq.com |  |  |  | 22539000 | 0 | 22539000 | 否 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | / | / | 2021-11-15 | 未交底 | / | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.南岭村股份公司：1份 4.区土地整备中心：1份 | 自合同签订之日起至乙方出具最终的房屋及权利人信息核查成果文件（即信息核查汇总表及项目信息档案）之日止。 |  |  | 1.完成房屋信息申报套数达到拟申报房屋信息总套数（该套数以甲方确认为准）80%时，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付含税合同价的20%。 2.发布房屋权属核查情况公示后，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付含税合同价的30%。 3.房屋信息公示期结束，且完成异议处理后，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付含税合同价的30%。 4.乙方出具最终成果文件后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-28 |  |  | 1、阳光平台备案：健伟反馈此为南岭项目部发起的采购流程，由集团经验管理部牟锦宇直接发起公告。我司无权查看。 2、交底：应由南岭项目部负责交底。 | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\1.NLCSQ-NH-001龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务合同 |  | 张俊浩 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 信息核查组
2 |  | NLTZQQ-HT-002 | SFHT-2021-10-13-0000007301 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目土地信息核查服务 |  | 2021-10-09 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 李可，18218720923,/ | 深圳市龙房地土地房地产评估咨询有限公司 | 谢红春，/ | 谢红春 |  | 刘婷婷，13760280412，51780820@qq.com |  |  |  | 3106260 | 0 | 3106260 | 是 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 2022-01-26 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.南岭村股份公司：1份 4.区土地整备中心：1份 | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务工作完成之日止。 |  |  | 1.乙方提交土地权属核查初步成果（即：各类用地明细表及图纸）并经甲方信息核查组、方案策划组、规划报建组确认后，乙方按甲方要求付款申请资料，甲方向乙方支付权属调查费的30%。 2.乙方提交土地权属核查最终成果（即：《龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目土地权属调查》工作报告）并经甲方信息核查组、方案策划组、规划报建组确认后，乙方按甲方要求付款申请资料，甲方向乙方支付权属调查费的40%。 3.自乙方提交土地权属核查最终成果并经甲方确认后，开始计算技术服务时间。提供技术服务工作满一年后，支付第一年技术服务费的80%。 4.提供技术服务工作满两年后，支付第二年技术服务费的80%。 5.提供技术服务工作满三年后，支付第三年技术服务费的80%。 6.服务期满后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\2.NLTZQQ-HT-002龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目土地信息核查服务合同 |  | 张俊浩 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 综合事务组
3 |  | NLTZQQ-HT-003 | SFHT-2021-11-02-0000007410 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现场指挥部挂牌服务 |  | 2021-11-01 | 游兵 | 张鑫源 | 直接采购 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 宋星颉，18603015700,/ | 深圳市精雕广告有限公司 | 廖裕娣，13600434768 | 廖裕娣 |  | 廖茂辉，13600434768，1341967724@.com |  |  |  | 53345 | 0 | 53345 | 否 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 2021-11-15 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.南岭村股份公司：1份 4.区土地整备中心：1份 | 自合同签订之日起至完成龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现场指挥部挂牌服务之日止。 |  |  | 乙方完成全部合同工作并经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质保金，待质保期满后无息支付。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-28 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\3.NLTZQQ-HT-003龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现场指挥部挂牌服务合同 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 86.2 | 技术管理部
4 |  | NLTZQQ-HT-004-1 | SFHT-2021-11-19-0000007514 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 |  | 2021-11-20 | 杜健伟 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 高梵哲，15879133752,/ | 广东晟典律师事务所 | 王永敬，/ | 王永敬 |  | 钟刚强，13802285368，zhonggangqiang@shengdian.com.cn |  |  |  | 661500 | 0 | 661500 | 是 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.南岭村股份公司：1份 4.区土地整备中心：1份 | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务工作完成之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 已移交完成，未签字完成 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\4.NLTZQQ-HT-004专项法律咨询服务合同 |  | 郭晓飞 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 89 | 风险管理部
5 |  | NLTZQQ-HT-004-2 | SFHT-2021-11-19-0000007515 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 |  | 2021-11-20 | 杜健伟 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 高梵哲，15879133752,/ | 广东联建律师事务所 | 顾东林，/ | 廖信凯 |  | 廖信凯，13480980103，liaoxinkailaw@163.com |  |  |  | 661500 | 0 | 661500 | 是 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.南岭村股份公司：1份 4.区土地整备中心：1份 | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务工作完成之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 已移交完成，未签字完成 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\4.NLTZQQ-HT-004专项法律咨询服务合同 |  | 郭晓飞 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 83 | 风险管理部
6 |  | NLTZQQ-HT-004-3 | SFHT-2021-11-19-0000007517 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 |  | 2021-11-20 | 杜健伟 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 高梵哲，15879133752,/ | 广东诚公律师事务所 | 罗振辉，/ | 刘淑君 |  | 刘淑君，13760404368，13760404368@qq.com |  |  |  | 661500 | 0 | 661500 | 是 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.南岭村股份公司：1份 4.区土地整备中心：1份 | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务工作完成之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 已移交完成，未签字完成 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\4.NLTZQQ-HT-004专项法律咨询服务合同 |  | 郭晓飞 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 84 | 风险管理部
7 |  | NLTZQQ-HT-004-4 | SFHT-2021-11-19-0000007518 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 |  | 2021-11-20 | 杜健伟 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 高梵哲，15879133752,/ | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 高田，/ | 高田 |  | 彭晓辉，13570880586，pengxiaohui@allbrightlaw.com |  |  |  | 630000 | 0 | 630000 | 是 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.南岭村股份公司：1份 4.区土地整备中心：1份 | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务工作完成之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 已移交完成，未签字完成 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\4.NLTZQQ-HT-004专项法律咨询服务合同 |  | 郭晓飞 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 85 | 风险管理部
8 |  | NLTZQQ-HT-005 | SFHT-2021-11-30-0000007548 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目规划总咨询顾问服务 |  | 2021-11-26 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 汪洋，13692190578,/ | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 张春杰,/ | 张春杰 |  | 薛柳，15627864167，597255292@qq.com |  |  |  | 5700000 | 0 | 5700000 | 是 | 2021-11-26 | 2021-12-07 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：4份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 | 自合同签订之日起至土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施之日为止。 |  |  | 1.乙方提交的规划方案成果经甲方初步审查认可并报规划编制单位审查后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的10%。 2.乙方提交的规划方案成果经甲方和规划编制单位确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的25%。 3.土地整备规划经区领导小组会议审议通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的30%。 4.土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施，且成果文件报甲方归档确认后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的98%。 5.土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施之日起两年后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 6.政府审批部门有更新时，以更新后的审批部门为准。 | 否 | 否 |  |  | 2022-01-19 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\5.NLTZQQ-HT-005龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目规划总咨询顾问服务 | 合同文本中甲方4份，实际甲方有6份。 | 张俊浩 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 技术管理部
9 |  | NLTZQQ-HT-006 | SFHT-2021-12-24-0000007641 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地装修设计服务 |  | 2021-12-22 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 汪洋，13692190578,/ | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 严定刚,/ | 侯智华 |  | 侯智华，13631611950，zhuzihong@szycgj.cn |  |  |  | 297950 | 0 | 297950 | 是 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：4份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地装修施工完成且经甲方验收合格、竣工图纸归档为止。 |  |  | 1.乙方提交的施工图设计经甲方书面签字确认同意，并按约定向甲方提供相应成果资料后，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已确认设计费用的50%。 2.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地装修施工完成，经甲方验收合格书面签字确认且竣工图纸归档后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-02-21 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\6.NLTZQQ-HT-006龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地装修设计服务 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 |  | 技术管理部
10 |  | NLTZQQ-HT-007 NLTZQQ-HT-007-B01 NLTZQQ-HT-007-B02 | 无（流程管理:天健城市服务关于签订《南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务协议》的请示） | 南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务协议书 |  | / | 池晨 | 张鑫源 | / | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 栗书超，13714650800,13714650800@139.com | / | 杨益涛,/ | 杨益涛 |  | 葛元海，13612856062,13612856062@139.com |  |  |  | 13010796.8 | 13216722.22 | 26227519.02 | 否 | / | 2021-11-16 | / | / | / | / | / | 1.甲方：3份 2.乙方：3份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：0份 | 12个月，自2021.8.7至2022.8.6. |  |  | 甲方于次月的10日（节假日顺延）按照本合同的约定足额支付上一个月的管理服务费。乙方需提供经甲方签字确认的《__月南岭土地整备项目服务质量评估表》（附件3）。 | 是 | 否 |  |  | 2022-02-21 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\7.NLTZQQ-HT-007南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务协议书 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 92 | /
11 |  | NLTZQQ-HT-008 | SFHT-2021-12-29-0000007667 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地租赁 |  | 2021-12-30 | 池晨 | 张鑫源 | 单一来源 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 栗书超，13714650800,13714650800@139.com | 深圳市南岭村股份合作公司 | 张明辉,/ | 张明辉 |  | 林安棋，13632513631，13714650800@139.com |  |  |  | 13150390 | 0 | 13150390 | 否 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：6份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.南岭村股份公司：1份 4.区土地整备中心：1份 | 自第一户房屋交付之日起，至2026年12月31日止。 |  |  | 1.租金：租金按月结算。 （1）租赁期内，房屋租赁单价为35元/平方米/月（含税）。未整体交付期间租金由承租方按实交付，各分户自交付之日起计租。每月租金按当月实际交付使用的租赁面积*租赁单价计算，不足月的按当月租赁天数/30折算。 2.清租费：由出租方配合承租方对在租企业进行清退，由此产生的相关补偿等清租费由承租方承担，并由出租方向清租企业支付。 | 否 | 否 |  |  | 2022-02-21 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\8.NLTZQQ-HT-008龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地租赁 |  | 张俊浩 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 综合办公室
12 |  | NLTZQQ-HT-009-1 | SFHT-2022-01-04-0000007678 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅰ标段 |  | 2021-12-30 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 吴婷婷，13632788508,/ | 深圳市勘察研究院有限公司 | 蒋鹏,/ | 蒋鹏 |  | 潘文俊，13538182678，512757364@qq.com |  |  |  | 1178300 | 0 | 1178300 | 是 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-06 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：4份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 | 从合同签订之日起至出具经测绘监理单位及甲方认可的测绘报告且完成驻点咨询工作之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按经甲方书面确认的乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，且乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方书面认可后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-02-22 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\9.NLTZQQ-HT-009龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务 |  | 郭晓飞 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 城市更新部
13 |  | NLTZQQ-HT-009-2 | SFHT-2022-01-04-0000007680 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅱ标段 |  | 2021-12-30 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 吴婷婷，13632788508,/ | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 吴有顺,/ | 吴有顺 |  | 文成，13500066894，zzchkj@163.com |  |  |  | 675600 | 0 | 675600 | 是 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：4份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 | 从合同签订之日起至出具经测绘监理单位及甲方认可的测绘报告且完成驻点咨询工作之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按经甲方书面确认的乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，且乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方书面认可后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-02-22 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\9.NLTZQQ-HT-009龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务 |  | 郭晓飞 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 城市更新部
14 |  | NLTZQQ-HT-009-3 | SFHT-2022-01-04-0000007679 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅲ标段 |  | 2021-12-30 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 吴婷婷，13632788508,/ | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 胡卫国,/ | 胡卫国 |  | 王斯飞，13798356239，871540092@qq.com |  |  |  | 427800 | 0 | 427800 | 是 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：4份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 | 从合同签订之日起至出具经测绘监理单位及甲方认可的测绘报告且完成驻点咨询工作之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按经甲方书面确认的乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，且乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方书面认可后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-02-22 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\9.NLTZQQ-HT-009龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务 |  | 郭晓飞 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 城市更新部
15 |  | NLTZQQ-HT-009-4 | SFHT-2022-01-04-0000007677 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅳ标段 |  | 2021-12-30 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 吴婷婷，13632788508,/ | 深圳市国测测绘技术有限公司 | 陈家伟,/ | 陈家伟 |  | 丁高远，13714608472，44712514@qq.com |  |  |  | 449700 | 0 | 449700 | 是 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：4份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 | 从合同签订之日起至出具经测绘监理单位及甲方认可的测绘报告且完成驻点咨询工作之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按经甲方书面确认的乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，且乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方书面认可后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-02-22 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\9.NLTZQQ-HT-009龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务 |  | 郭晓飞 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 城市更新部
16 |  | NLTZQQ-HT-010 | SFHT-2022-01-02-0000007676 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修工程 |  | 2022-01-18 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 李工，18017569370,2908236509@qq.com | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 庄国栋,/ | 庄国栋 |  | 罗秋娜，15915378117，45945952@qq.com |  |  |  | 3800415.84 | 0 | 3800415.84 | 否 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 | （一）总工期：60个日历天。 （二）计划开工日期：暂定2021年12月31日（实际开工日期以甲方现场管理代表签发的开工令日期为准）。 （三）计划竣工日期：2022年3月1日（实际竣工日期以竣工验收报告生效日期为准）。 |  |  | 1.每月25日前，乙方向甲方提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方完成工程量的70%向乙方支付工程进度款。 2.工程竣工验收合格、工程移交手续和竣工资料移交手续办理完成后，乙方应在30天内向甲方提交结算资料，结算办理完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%（应扣除已支付的进度款、施工水电费及其他应扣款项）。 3.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | 否 | 否 |  |  | 2022-02-22 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\10.NLTZQQ-HT-010龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修工程 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 88.8 | 综合办公室
17 |  | NLTZQQ-HT-011 | SFHT-2022-01-04-0000007684 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修监理服务 |  | 2022-01-04 | 池晨 | 张鑫源 | 直接采购 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 黄工，15676782830,/ | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 曾保令，13823214412 | 曾保令 |  | 曾保令，13823214412，45945952@qq.com |  |  |  | 86400 | 0 | 86400 | 否 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.南岭村股份公司：1份 4.区土地整备中心：1份 | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修竣工验收合格且缺陷责任期满(装修工程竣工验收合格后二年)之日止。 |  |  | 1.每月25日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方当月服务费的80%向乙方支付费用。 2.装修工程竣工验收合格后，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至已发生服务费的97%。 3.缺陷责任期满（装修工程竣工验收合格后二年），乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-02-22 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\11.NLTZQQ-HT-011龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修监理服务 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 否 | 否 | 87.2 | 综合办公室
18 |  | NLTZQQ-HT-012 | SFHT-2022-01-10-0000007716 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋空调改造工程 |  | 2022-01-09 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 工程施工类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 李工，18017569370,2908236509@qq.com | 中建华安建设集团有限公司 | 张贤模,/ | 张贤模 |  | 张鹏勇，15387878076，383888377@qq.com |  |  |  | 345068 | 0 | 345068 | 否 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：0份 | 总工期：30日历天。 计划开工日期：暂定2022年1月1日。计划竣工日期：暂定2022年1月31日。 |  |  | 1.每月25日前，乙方向甲方提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方完成工程量的70%向乙方支付工程进度款。 2.工程竣工验收合格、工程移交手续和竣工资料移交手续办理完成后，乙方应在30天内向甲方提交结算资料，结算办理完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%（应扣除已支付的进度款、施工水电费及其他应扣款项）。 3.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | 否 | 否 |  |  | 2022-02-22 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\12.NLTZQQ-HT-012龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋空调改造工程 |  | 郭晓飞 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 84.4 | 综合办公室
19 |  | NLTZQQ-HT-013 | SFHT-2022-01-27-0000007827 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘监理服务Ⅰ标段 |  | 2022-01-27 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 吴婷婷，13632788508，/ | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 陈爱华，/ | 陈爱华 |  | 赵占伟，13713676045，19027473@qq.com。 |  |  |  | 133488 | 0 | 133488 | 否 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：2份 | 从合同签订之日起至经甲方认可的测绘监理范围内所有正式测绘报告出具之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按经甲方书面确认乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期满，且经甲方认可的测绘监理范围内所有正式测绘报告后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-03-03 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\13.NLTZQQ-HT-013龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘监理服务Ⅰ标段服务合同 |  | 郭晓飞 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 城市更新部
20 |  | NLTZQQ-HT-014 | SFHT-2022-01-27-0000007825 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘监理服务Ⅱ标段 |  | 2022-01-27 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 吴婷婷，13632788508，/ | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 胡卫国，13802218280 | 胡卫国 |  | 刘敏，13760306822，2085892066@qq.com。 |  |  |  | 280890 | 0 | 280890 | 否 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：2份 | 从合同签订之日起至经甲方认可的测绘监理范围内所有正式测绘报告出具之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按经甲方书面确认乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期满，且经甲方认可的测绘监理范围内所有正式测绘报告后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-03-03 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\14.NLTZQQ-HT-014龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘监理服务Ⅱ标段服务合同 |  | 郭晓飞 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 城市更新部
21 |  | NLTZQQ-HT-015 | SFHT-2022-02-10-0000007843 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目产业咨询顾问服务 |  | 2022-02-09 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 廖宇，13612947195，/ | 综合开发研究院（中国·深圳） | 樊纲，/ | 郭万达 |  | 李梦捷，13530301580，lmj@cdi.org.cn。 |  |  |  | 1800000 | 0 | 1800000 | 否 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-21 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：0份 | 自合同签订之日起至项目所有工业土地出让（暂定2025年3月31日，具体以项目实际情况为准）为止。 |  |  | 1.第一阶段：项目报规申报阶段费用 （1）乙方提交的第一阶段产业专项研究成果经甲方和规划编制单位确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付第一阶段含税签约合同价的50%。 （2）土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施，且成果文件报甲方归档确认后，乙方按甲方要求办理第一阶段费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至第一阶段结算价的100%。 2.第二阶段：项目实施落地阶段费用 （1）乙方协助甲方完成产业监管协议签订后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付第二阶段含税签约合同价的60%。 （2）项目所有工业土地出让合同签订完成后，乙方按甲方要求办理第二阶段费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至第二阶段结算价的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-03-02 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\15.NLTZQQ-HT-015龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目产业咨询顾问 |  | 张俊浩 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 城市更新部
22 |  | NLTZQQ-HT-016 | SFHT-2022-03-07-0000007946 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋餐厨设备采购 |  | 2022-03-06 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 黄夫滨，：1567678283，/ | 深圳市杏辉厨具有限公司 | 林杏辉，/ | 谭勇 |  | 谭勇，13902316608，714356619@qq.com |  |  |  | 376512 | 0 | 376512 | 否 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-11 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：2份 | （二）暂定送货开始时间2022年3月8日（具体以甲方的供货通知为准）。甲方可通过微信、短信、电子邮箱等任一方式通知乙方送货，乙方应接到通知后十天内到货并完成安装与调试。 |  |  | 1.每月25日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方完成总货款的70%向乙方支付费用。 2.本项目最终验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。 3.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | 否 | 否 |  |  | 2022-04-20 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\16.NLTZQQ-HT-016龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋餐厨设备采购 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 86.7 | 综合办公室
23 |  | NLTZQQ-HT-017 | SFHT-2022-03-10-0000007959 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋会议系统采购 |  | 2022-03-08 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 黄夫滨，15676782830，/ | 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 | 刘炎君，/ | 刘炎君 |  | 刘军，13728666765，liujun@aecsz.cn |  |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 否 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-25 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：2份 | 暂定送货开始时间2022年3月12日（具体以甲方的供货通知为准）。甲方可通过微信、短信、电子邮箱等任一方式通知乙方送货，乙方应接到通知后五天内到货并完成安装与调试。 |  |  | 1.每月25日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方完成总货款的70%向乙方支付费用。 2.本项目最终验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。 3.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | 否 | 否 |  |  | 2022-04-20 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\17.NLTZQQ-HT-017龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋会议系统采购合同 |  | 郭晓飞 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 87.33 | 综合办公室
24 |  | NLTZQQ-HT-018 | SFHT-2022-03-02-0000007929 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目市政工程设施、交通咨询顾问服务 |  | 2021-11-26 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 汪洋，13692190578，/ | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 谢勇利，/ | 谢勇利 |  | 张健伟，13824369630，21202623@qq.com |  |  |  | 5560000 | 0 | 5560000 | 否 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-31 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-25 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：2份 | 服务期限自合同签订之日起至土地整备利益统筹规划正式通过政府主管部门审批并公布实施之日为止。 |  |  | 1.乙方提交的市政工程设施、交通专项研究初步成果经甲方初步审查认可并报规划编制单位审查后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的10%。 2.乙方提交的市政工程设施、交通专项研究成果经甲方和规划编制单位确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的25%。 3.土地整备规划经区领导小组会议审议通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的30%。 4.土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施，且成果文件报甲方归档确认后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的98%。 5.土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施之日起两年后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 6.政府审批部门有更新时，以更新后的审批部门为准。 | 否 | 否 |  |  | 2022-05-05 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\18.NLTZQQ-HT-018龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目市政工程设施、交通咨询顾问服务 |  | 张俊浩 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 技术管理部
25 |  | NLTZQQ-HT-019 | SFHT-2022-03-28-0000008020 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋家具采购 |  | 2022-03-26 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 黄夫滨，15676782830，/ | 深圳市浩昱家具制造有限公司 | 江涛，/ | 黄贻松 |  | 黄贻松，15813707977，247318885@qq.com |  |  |  | 712678 | 0 | 712678 | 否 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：2份 | 暂定送货开始时间2022年3月23日（具体以甲方的供货通知为准）。甲方可通过微信、短信、电子邮箱等任一方式通知乙方送货，乙方应接到通知之日起两天内完成送货、安装与调试。 |  |  | 1.每月25日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方完成总货款的80%向乙方支付费用。 2.本合同所有货物全部验收合格并交付使用后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。 3.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | 否 | 否 |  |  | 2022-05-05 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\19.NLTZQQ-HT-019龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋家具采购合同 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 87.2 | 综合办公室
26 |  | NLTZQQ-HT-020 | SFHT-2022-04-08-0000008057 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目商业咨询顾问服务 |  | 2022-04-09 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 黎正，18666028936，86273409@qq.com | 戴德梁行房地产顾问（深圳）有限公司 | 赵锦权，/ | 赵锦权 |  | 梁舒婷，13480690080，kristine.liang@cushwake.com |  |  |  | 1680000 | 0 | 1680000 | 是 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：7份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 4.土整中心：1份 5.股份公司：1份 | 服务期限自合同签订之日起至项目所有商业类物业施工图设计完成为止。 |  |  | 1.规划编制阶段（第一阶段）费用 （1）乙方提交的第一阶段商业专项研究初稿经甲方和规划编制单位确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付第一阶段含税签约合同价的30%。 （2）土地整备规划经区领导小组会议审议通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付第一阶段含税签约合同价的50%。 （3）土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施，且成果文件报甲方归档确认后，乙方按甲方要求办理第一阶段费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至第一阶段结算价的100%。 2.商业深化及设计跟踪服务阶段（第二阶段）费用 （1）乙方提交的第二阶段商业类物业定位深化方案及招商运营策略初稿经甲方确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付第二阶段含税签约合同价的30%。 （2）乙方提交的第二阶段商业类物业定位深化方案及招商运营策略正式稿经甲方确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付第二阶段含税签约合同价的50%。 （3）本项目所有商业类物业施工图完成后，乙方按甲方要求办理第二阶段费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至第二阶段结算价的100%。 若本项目土地出让合同出现分期或分地块签订等情形，相应的服务费按照项目实际分期数量或地块数量等比例调整支付基数。 示例：如土地合同分三期签订，则每一期的每笔付款基数调整为第二阶段含税签约合同价的1/3，即第一期商业深化及设计跟踪服务阶段，乙方提交的第一期开发范围内第二阶段商业类物业定位深化方案及招商运营策略初稿经甲方确认通过后，甲方应向乙方支付费用为：第二阶段含税签约合同价*1/3*30%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-05-05 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\20.NLTZQQ-HT-020龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目商业咨询顾问服务 |  | 张俊浩 | 执行中 | 否 | 否 | 否 |  | 技术管理部
27 |  | NLTZQQ-HT-021 | SFHT-2022-04-08-0000008053 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目城市设计国际竞赛策划及组织服务 |  | 2022-04-09 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 罗宝丹，13510667617，tjpghyb@vip.163.com | 深圳市一和雅韵建筑咨询有限公司 | 刁中，/ | 刁中 |  | 孟歆,137165204863，ehow@ehow.net.cn |  |  |  | 900000 | 0 | 900000 | 是 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：7份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 4.土整中心：1份 5.股份公司：1份 | 自签订合同之日起暂定为4个月，具体完成时间以甲方书面通知时间为准。 |  |  | 1.乙方完成前期调研形成竞赛策划建议服务书，工作方案通过审批后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的20%； 2.资格预审工作完成并发布资格预审评审结果后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的30%； 3.乙方完成本合同所有服务及成果汇编工作并经甲方确认后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算款的100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-05-05 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\21.NLTZQQ-HT-021龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目城市设计国际竞赛策划及组织服务 |  | 杜健伟 | 已完成 | 是 | 是 | 是 |  | 合约管理部
28 |  | NLTZQQ-HT-022 | SFHT-2022-04-28-0000008125 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地绿植花卉采购 |  | 2022-04-27 | 池晨 | 张鑫源 | 直接采购 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 欧阳俊贤,13824321280,125330811@qq.com | 深圳市美景轩园艺景观有限公司 | 张廷祥,/ | 张廷祥 |  | 丁风霞,13715366001,1419813908@qq.com |  |  |  | 57342 | 0 | 57342 | 否 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-10 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-07 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | 自甲方首次下发供货通知之日起一年 |  |  | 1.乙方完成 A 栋已装修部分绿植花卉供应，且经甲方验收代表人验收合格后，乙方 按照甲方要求提供付款申请资料，甲方指定负责人审核确认后，向乙方支付该款项总价 的 95%。 2.乙方完成 B 栋已装修部分绿植花卉供应，且经甲方验收代表人验收合格后，乙方 按照甲方要求提供付款申请资料，甲方指定负责人审核确认后，向乙方支付该款项总价 的 95%。 3.每季度末月的 20 日，乙方根据甲方需求完成绿植、花卉的更换，且经甲方验收 代表人验收合格后，乙方按照甲方要求提供付款申请资料，向乙方支付该款项总价的 95%。 4.服务期限满，乙方按甲方要求办理结算，并提供付款申请资料，甲方验收代表人 审核确认后向乙方支付至结算价的 100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-06-09 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\22.NLTZQQ-HT-022龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地绿植花卉采购 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 |  | 综合办公室
29 |  | NLTZQQ-HT-023 | TJ-JTBB20220602013 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋装修监理服务 |  | 2022-05-31 | 池晨 | 张鑫源 | 直接采购 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 黄工,15676782830,/ | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 曾保令 | 曾保令 |  | 曾保 令，13823214412，13823214412@139.com |  |  |  | 48960 | 0 | 48960 | 否 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.项目成本部：4份 | 自合同签订之日起至装修工程竣工验收合格且缺陷责任期满(装修工程竣工 验收合格后二年)之日止。 |  |  | 1.每月 20 日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按 乙方当月服务费的 80%向乙方支付费用。 2.装修工程竣工验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按 甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的 97%。 3.缺陷责任期满（装修工程竣工验收合格后二年），且乙方无任何违约行为 的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | 否 | 否 |  |  | 2022-06-30 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\23.NLTZQQ-HT-023龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋装修监理服务 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 |  | 综合办公室
30 |  | NLTZQQ-HT-024 | TJ-JTBB20220531383 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋装修工程 |  | 2022-05-31 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 工程施工类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 尚工,18675583752,378769442@qq.com | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 庄国栋 | 庄国栋 |  | 罗秋娜，15915378117，45945952@qq.com |  |  |  | 2414146.06 | 0 | 2414146.06 | 否 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.项目成本部：4份 | 一）总工期：60 日历天。 （二）计划开工日期：暂定 2022 年 6 月 6 日（实际开工日期以甲方项目负 3 责人签发的开工令日期为准）。 （三）计划竣工日期：暂定 2022 年 8 月 4 日（实际竣工日期以竣工验收报 告生效日期为准）。 |  |  | 1.每月 20 日前，乙方向甲方提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月 乙方完成工程量的 70%向乙方支付工程进度款。 2.工程竣工验收合格、工程移交手续和竣工资料移交手续办理完成后，乙 方应在 30 天内向甲方提交结算资料，结算办理完成后乙方按甲方要求提供付款 申请资料，甲方向乙方付至结算价的 97%（应扣除已支付的进度款、施工水电 费及其他应扣款项）。 3.结算价的 3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的， 乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | 否 | 否 |  |  | 2022-06-30 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\24.NLTZQQ-HT-024龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋装修工程 |  | 张俊浩 | 已完成 | 是 | 是 | 是 |  | 综合办公室
31 |  | NLTZQQ-HT-025 | TJ-JTBB20220601009 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋空调改造工程 |  | 2022-06-01 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 工程施工类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 黄夫滨，15676782830，462955266@qq.com | 广东锐泰建设有限公司 | 何明 | 何明 |  | 廖小姐，18826298938，462955266@qq.com |  |  |  | 553978.68 | 0 | 553978.68 | 否 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.项目成本部：4份 | （一）总工期：60 日历天。 （二）计划开工日期：暂定 2022 年 6 月 8 日（实际以甲方现场负责人签发 的开工令日期为准）。 （三）计划竣工日期：暂定 2022 年 8 月 6 日（实际竣工日期以竣工验收报 告生效日期为准）。 |  |  | 1.每月 20 日前，乙方向甲方提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月 乙方完成工程量的 70%向乙方支付工程进度款。 2.工程竣工验收合格、工程移交手续和竣工资料移交手续办理完成后，乙方 应在 30 天内向甲方提交结算资料，结算办理完成后乙方按甲方要求提供付款申 请资料，甲方向乙方付至结算价的 97%（应扣除已支付的进度款、施工水电费及 其他应扣款项）。 3.结算价的 3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的， 乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 | 否 | 否 |  |  | 2022-06-30 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\25.NLTZQQ-HT-025龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋空调改造工程 |  | 郭晓飞 | 已完成 | 是 | 是 | 是 |  | 综合办公室
32 |  | NLTZQQ-HT-026-1 | TJ-JTBB20220729442 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务I标段 |  | 2022-07-29 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 陶工，18565628726，tjpghyb@vip.163.com | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 胡卫国，/ | 胡卫国 |  | 刘敏，13760306822，nhkc@163.com |  |  |  | 749300 | 0 | 749300 | 是 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-22 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | 暂定服务期12个月,从合同签订之日起至出具经测绘监理单位及甲方认可的正式测 绘报告且完成驻场咨询工作之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前乙方按照甲方要求提供 符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的 80%，已完成工 程量以测绘监理及甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.合同服务期限到期，且乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方认可且完 成驻点咨询工作后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申 请资料，甲方向乙方付至结算价的 100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-09-16 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\26.NLTZQQ-HT-026龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务Ⅰ~IV标段合同 |  | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
33 |  | NLTZQQ-HT-026-2 | TJ-JTBB20220729449 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务II标段 |  | 2022-07-29 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 陶工，18565628726，tjpghyb@vip.163.com | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 钟文俊，/ | 钟文俊 |  | 文成，13500066894，075582949325，zzchkj@163.com |  |  |  | 597600 | 0 | 597600 | 是 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-22 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | 暂定服务期12个月,从合同签订之日起至出具经测绘监理单位及甲方认可的正式测 绘报告且完成驻场咨询工作之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前乙方按照甲方要求提供 符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的 80%，已完成工 程量以测绘监理及甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.合同服务期限到期，且乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方认可且完 成驻点咨询工作后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申 请资料，甲方向乙方付至结算价的 100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-09-16 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\26.NLTZQQ-HT-026龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务Ⅰ~IV标段合同 |  | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
34 |  | NLTZQQ-HT-026-3 | TJ-JTBB20220729450 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务III标段 |  | 2022-07-29 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 陶工，18565628726，tjpghyb@vip.163.com | 深圳市广通测绘有限公司 | 赵军，/ | 赵军 |  | 孙艳，13510725685，guangtongsz@126.com |  |  |  | 651968 | 0 | 651968 | 是 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-22 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | 暂定服务期12个月,从合同签订之日起至出具经测绘监理单位及甲方认可的正式测 绘报告且完成驻场咨询工作之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前乙方按照甲方要求提供 符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的 80%，已完成工 程量以测绘监理及甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.合同服务期限到期，且乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方认可且完 成驻点咨询工作后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申 请资料，甲方向乙方付至结算价的 100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-09-16 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\26.NLTZQQ-HT-026龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务Ⅰ~IV标段合同 |  | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
35 |  | NLTZQQ-HT-026-4 | TJ-JTBB20220802021 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务IV标段 |  | 2022-07-29 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 陶工，18565628726，tjpghyb@vip.163.com | 深圳市好山水测绘有限公司 | 杨洋，/ | 杨洋 |  | 黎小姐，18814104032，1124716540@qq.com |  |  |  | 719259.24 | 0 | 719259.24 | 是 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-22 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-08 | 需求部门与财务管理部，项目部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | 暂定服务期12个月,从合同签订之日起至出具经测绘监理单位及甲方认可的正式测 绘报告且完成驻场咨询工作之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前乙方按照甲方要求提供 符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的 80%，已完成工 程量以测绘监理及甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.合同服务期限到期，且乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方认可且完 成驻点咨询工作后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申 请资料，甲方向乙方付至结算价的 100%。 | 否 | 否 |  |  | 2022-09-16 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\26.NLTZQQ-HT-026龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务Ⅰ~IV标段合同 |  | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
36 |  | NLTZQQ-HT-027-1 | TJ-JTBB20221027336 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘及整栋测绘(集体资产）监理Ⅰ标段服务 |  | 2022-10-26 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 张鑫源，15919705502，tjpghyb@vip.163.com | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 钟文俊，/ | 钟文俊 |  | 文成，13500066894，zzchkj@163.com |  |  |  | 354772.8 | 0 | 354772.8 | 否 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | 暂定六个月。自合同签订之日起至经甲方认可的测绘监理范围内所有监理复核报告出具之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的80%，已 完成工程量以甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.乙方完成经甲方认可的测绘监理范围内所有正式测绘报告后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的 100%。 | 否 | 否 | / | / | 2022-11-29 |  |  |  | \\Win-liulili\合约管理部\3.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务-OK\2.完成版资料\2.合同资料\27.NLTZQQ-HT-027龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘及整栋测绘(集体资产）监理 |  | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
37 |  | NLTZQQ-HT-027-2 | TJ-JTBB20221027337 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘及整栋测绘(集体资产）监理II标段服务 |  | 2022-10-26 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 张鑫源，15919705502，tjpghyb@vip.163.com | 湖南省第一测绘院 | 雷宇斌，/ | 雷宇斌 |  | 龙代银，18169890587，362016727@qq.com |  |  |  | 339258.67 | 0 | 339258.67 | 否 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | 暂定六个月。自合同签订之日起至经甲方认可的测绘监理范围内所有监理复核报告出具之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的80%，已 完成工程量以甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.乙方完成经甲方认可的测绘监理范围内所有正式测绘报告后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的 100%。 | 否 | 否 | / | / | 2022-11-29 |  |  |  | \\Win-liulili\合约管理部\3.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务-OK\2.完成版资料\2.合同资料\27.NLTZQQ-HT-027龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘及整栋测绘(集体资产）监理 |  | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
38 |  | NLTZQQ-HT-028 | TJ-JTBB20230222392 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目预可行性研究服务合同 | 2023-02-20 | 2023-02-23 | 张鑫源 | 罗宝丹 | 直接采购 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司1 | 宋扬，/ | 侯挺 | 郑赤登，13613068556 | 张鑫源,15919705502,tjpghyb@vip.163.com | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 王丽芳，/ | 王丽芳 | 黄丽云，13528403773 | 徐星火，13530954064 |  |  |  | 80000 | 0 | 80000 | 否 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-16 | [6 empty] | 2023-03-16 起至 2023-09-15 |  |  | 1.本合同无预付款。 2.乙方正式出具的评估报告符合项目投资立项要求并经甲方书面确认后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求在当月20日前提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-08-29 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
39 |  | NLTZQQ-HT-029 | TJ-JTBB20230428462 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目建筑强排方案设计服务合同 | 2023-04-24 |  | 张鑫源 | 罗宝丹 | 公开询价 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 |  |  | 刘敏13760306822 | 邱慧康13509666019 |  |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 否 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  | 2023-05-25 |  |  |  | 乙方需在甲方书面通知提供服务之日起，一个月内提交建筑强排方案，若甲方或相关主管部门提出修改意见的，乙方应按要求于3日内修改并再次提交；两个月内完成建筑强排方案的最终成果，并通过甲方及相关主管部门的审核。 |  |  | 1）乙方提交的强排设计方案初稿经甲方书面确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的30%。 （2）乙方完成合同内约定的全部内容，提交的强排设计方案终稿达到甲方要求通过相关主管部门的审核并经甲方书面确认通过后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-08-29 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
40 |  | NLTZQQ-HT-030 | TJ-JTBB20230428459 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋家具采购合同 | 2023-04-25 |  | 张鑫源 | 罗宝丹 | 公开询价 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市亚太家具科技有限公司 |  |  | 曹霜18002575626 | 蔡克金13823309926 |  |  |  | 859122.25 | 63269.57 | 922391.82 | 否 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  | 2023-05-25 |  |  |  | 暂定供货期为2023年4月20日到2023年5月29日，总供货期40日历天 |  |  | 1.每月20日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方完成总货款的80%向乙方支付费用。 2.本合同所有货物全部验收合格并交付使用后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的97%。 3.结算价的3%作为质量保修金。质量保修期满，且乙方无任何违约行为的，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方一次性无息支付余款。 |  |  |  |  | 2023-08-29 | [5 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 是 | 是
41 |  | NLTZQQ-HT-031 | TJ-JTBB20230427426 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目历史文化资源调查服务合同 | 2023-04-27 |  | 张鑫源 | 罗宝丹 | 公开询价 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 广东百川历史建筑保护修缮设计工程有限公司 |  |  | 王朋飞13480189782 | 黄敏17688942893 |  |  |  | 580000 | 0 | 580000 | 否 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  | 2023-05-25 |  |  |  | 乙方需自合同签订之日起，1个月内完成历史文化资源调查报告及初步保护方案，若甲方或相关主管部门提出修改意见的，乙方应按要求于3日内修改并再次提交；6个月内完成历史文化资源调查报告及初步保护方案的最终成果，并通过甲方及相关主管部门的审核。 |  |  | （1）乙方提交的历史文化资源调查成果初稿经甲方书面确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的20%。 （2）乙方完成合同内约定的全部内容，提交的历史文化资源调查成果终稿达到甲方要求并经甲方书面确认通过后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-08-29 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
42 |  | NLTZQQ-HT-032 | TJ-JTBB20230427428 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现状树木调查服务合同 | 2023-04-27 |  | 张鑫源 | 罗宝丹 | 公开询价 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市创璟园林绿化有限公司 |  |  | 吴谋金13322988848 | 彭红丽13809897050 |  |  |  | 796712 | 0 | 796712 | 否 | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  |  | 2023-05-25 |  |  |  | 乙方需自合同签订之日起，20个自然日内完成现状树木调查报告及树龄鉴定报告，若甲方或相关主管部门提出修改意见的，乙方应按要求于3日内修改并再次提交；6个月内完成现状树木调查报告及树龄鉴定报告的最终成果，并通过甲方及相关主管部门的审核。 |  |  | （1）乙方提交的现状树木调查报告（含树龄鉴定）成果初稿经甲方书面确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付暂定含税签约合同价的20%。 （2）乙方完成合同内约定的全部内容，提交的现状树木调查报告及树龄鉴定报告成果终稿达到甲方要求并经甲方书面确认通过后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-08-29 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
43 |  | NLTZQQ-HT-033 | TJ-JTBB20230614271 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目搬迁补偿安置方案编制服务合同 | 2023-05-04 |  | 张鑫源 | 罗宝丹 | 公开询价 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |  |  |  | 黄丽云13528403773 |  |  |  | 220000 | 0 | 220000 | 否 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-08-04 |  |  | 2023/7/11TO财务一份 | 乙方需在甲方书面通知提供服务之日起，一个月内提交搬迁补偿安置方案以及相关附属文件的阶段性成果，若甲方或相关主管部门提出修改意见的，乙方应按要求于3日内修改并再次提交；暂定一年内完成搬迁补偿安置方案以及相关附属文件的最终成果，并通过甲方及相关主管部门的审核。 |  |  | （一）支付方式 （1）乙方提交的搬迁补偿安置方案初稿经甲方书面确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的30%。 （2）乙方协助完成搬迁补偿安置方案公示后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的30%。 （3）乙方完成合同内约定的全部内容，提交的搬迁补偿安置方案终稿达到甲方要求并经甲方书面确认通过后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-09-12 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
44 |  | NLTZQQ-HT-034 | TJ-JTBB20230625447 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部物资搬运服务合同 | 2023-06-25 |  | 张鑫源 | 张俊浩 | 直接采购 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市福兴旺搬迁有限公司 |  |  |  | 曾栋栋13725525737 |  |  |  | 59000 |  | 59000 | 否 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-07-17 |  |  |  | 履行期限暂定自2023年6月20日至2023年7月30日（具体开始时间以甲方的书面通知为准）。 |  |  | （1）乙方将完成合同约定的全部内容，将所有物品运送至甲方指定地点，并完成安装调试，经甲方验收通过后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-08-29 | [5 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 是 | 是
45 |  | NLTZQQ-HT-035-1 | TJ-JTBB20230704038 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅰ标段合同 | 2023-06-19 |  | 张鑫源 | 张俊浩 | 战采结果应用 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 湖南省第一测绘院 |  |  |  | 邹志平15889796122 |  |  |  | 1039741.92 |  | 1039741.92 | 否 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  |  |  | 2023-08-16 |  |  |  | （一）履行期限：自项目进场之日起180天内完成正式测绘报告，甲方提出修改意见时，应按照甲方指令在7日内整改并再次提交。 （二）合同期限：暂定一年。自合同签订之日起至完成正式测绘报告且完成驻场咨询工作，完成权利人就测绘面积提出的异议处理完毕之日止（具体起止时间以甲方书面通知为准）。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的80%，已完成工程量以测绘监理及甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.合同服务期限到期，乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方认可且完成驻点咨询工作后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-12-08 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
46 |  | NLTZQQ-HT-035-2 | TJ-JTBB20230704039 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅱ标段合同 | 2023-06-19 |  | 张鑫源 | 张俊浩 | 战采结果应用 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 |  |  |  | 包爱民18002575635 |  |  |  | 1035419 |  | 1035419 | 否 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  |  |  | 2023-08-16 |  |  |  | （一）履行期限：自项目进场之日起180天内完成正式测绘报告，甲方提出修改意见时，应按照甲方指令在7日内整改并再次提交。 （二）合同期限：暂定一年。自合同签订之日起至完成正式测绘报告且完成驻场咨询工作，完成权利人就测绘面积提出的异议处理完毕之日止（具体起止时间以甲方书面通知为准）。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的80%，已完成工程量以测绘监理及甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.合同服务期限到期，乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方认可且完成驻点咨询工作后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-12-08 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
47 |  | NLTZQQ-HT-035-3 | TJ-JTBB20230704040 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅲ标段合同 | 2023-06-19 |  | 张鑫源 | 张俊浩 | 战采结果应用 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市南湖勘测技术有限公司 |  |  |  | 王斯飞，13798356239 |  |  |  | 856851.83 |  | 856851.83 | 否 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  |  |  | 2023-08-16 |  |  |  | （一）履行期限：自项目进场之日起180天内完成正式测绘报告，甲方提出修改意见时，应按照甲方指令在7日内整改并再次提交。 （二）合同期限：暂定一年。自合同签订之日起至完成正式测绘报告且完成驻场咨询工作，完成权利人就测绘面积提出的异议处理完毕之日止（具体起止时间以甲方书面通知为准）。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的80%，已完成工程量以测绘监理及甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.合同服务期限到期，乙方出具正式测绘成果文件并经测绘监理及甲方认可且完成驻点咨询工作后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-12-08 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
48 |  | NLTZQQ-HT-036-1 | TJ-JTBB20230713199 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘及整栋测绘（集体资产）监理服务采购Ⅰ标段 | 2023-06-27 |  | 张鑫源 | 张俊浩 | 战采结果应用 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 |  |  |  | 王志豪13823781706 |  |  |  | 429640 |  | 429640 | 否 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  |  |  | 2023-08-16 |  |  |  | （一）履行期限：自签订合同之日起180天内完成正式监理复核报告，甲方提出修改意见时，应按照甲方指令在7日内整改并再次提交。 （二）合同期限：暂定六个月。自合同签订之日起至完成正式监理复核报告且完成驻场咨询工作之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的80%，已完成工程量以甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.合同服务期满，且经甲方认可的测绘监理范围内所有正式测绘报告出具后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-10-26 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
49 |  | NLTZQQ-HT-036-2 | TJ-JTBB20230713200 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘及整栋测绘（集体资产）监理服务采购Ⅱ标段 | 2023-06-27 |  | 张鑫源 | 张俊浩 | 战采结果应用 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市好山水测绘科技有限公司 |  |  |  | 吴万青13480686549 |  |  |  | 503743.64 |  | 503743.64 | 否 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  |  |  | 2023-08-16 |  |  |  | （一）履行期限：自签订合同之日起180天内完成正式监理复核报告，甲方提出修改意见时，应按照甲方指令在7日内整改并再次提交。 （二）合同期限：暂定六个月。自合同签订之日起至完成正式监理复核报告且完成驻场咨询工作之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已完成工程量对应服务费的80%，已完成工程量以甲方认可的测绘报告中的工程量为准。 2.合同服务期满，且经甲方认可的测绘监理范围内所有正式测绘报告出具后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-10-26 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
50 |  | NLTZQQ-HT-037 | TJ-JTBB20230703010 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目大龙山物流园、马坑山、龙山工业区北区（兴龙路以北）工业地块土壤污染状况风险排查或初步调查服务合同 | 2023-06-27 |  | 张鑫源 | 张俊浩 | 公开询价 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 广东新泓环境科技有限公司 |  |  | 唐建新13554866687 | 唐建新13554866687 |  |  |  | 475000 | 140000 | 615000 | 否 | 2023-07-11 | 2023-07-11 |  |  |  | 2023-07-26 |  |  |  | 暂定自甲方书面通知之日起365日完成全部工作，具体要求如下： （一）自甲方书面通知之日起90日内出具龙山工业区北区（兴龙路以北片区）土壤污染状况风险排查调查报告并经甲方书面确认； （二）自甲方向乙方提供《土地整备项目基础信息表》《建设用地基础信息表》之日起90日内出具大龙山物流园和马坑山地块土壤污染状况初步调查报告并取得政府备案。 |  |  | （1）乙方每完成一个地块的土壤污染状况调查服务，并提交土壤污染状况调查服务报告最终成果，经甲方书面确认并经相关主管部门的审核备案（其中土壤污染状况风险排查服务地块无需备案，只需经甲方书面确认）通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付相应地块含税金额的70%。 （2）乙方完成合同内约定的全部内容，提交土壤污染状况调查报告最终成果，经甲方书面确认并经相关主管部门的审核备案（龙山工业区北区兴龙路以北地块无需备案）通过后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算金额的100%。 |  |  |  |  | 2023-09-12 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
51 |  | NLTZQQ-HT-038 | TJ-JTBB20230714228 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目城市设计专项研究服务合同 | 2023-06-28 |  | 张鑫源 | 张俊浩 | 公开招标 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 |  |  |  | 邱慧康13509666019 |  |  |  | 4800000 |  | 4800000 | 是 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  |  |  | 2023-07-28 |  |  |  | （一）自甲方书面通知之日起，2个月内完成首轮城市设计专项研究成果，并达到专规报审要求。若甲方或相关主管部门提出修改意见时，乙方应按甲方要求的时间内修改并再次提交；2年内完成城市设计专项研究最终成果，且专项规划通过政府审批（即通过市图则委审批）。 （二）若因客观原因（如政策变动、政府机构调整、政府相关部门领导换界、审批流程变动等）导致专项规划报审2年内未能通过政府审批，则乙方按顾问（按月计费）的形式继续为项目提供服务。 （三）若因项目政策或其他等原因项目暂停服务的，则项目服务期相应顺延（具体暂停时间以甲方书面通知为准，暂停期间不计费）。 |  |  | （1）乙方按设计成果及深度要求提交城市设计专项研究初步成果，经甲方书面确认后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付第一阶段（城市设计专项研究阶段）对应费用的20%； （2）乙方按设计成果及深度要求提交城市设计专项研究设计成果，经甲方书面确认并报送区领导小组会议审批通过并取得会议纪要后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至第一阶段（城市设计专项研究阶段）对应费用的60%； （3）乙方完成合同内约定的全部内容，提交城市设计专项研究最终成果，经甲方书面确认并报送市图则委审批通过（取得专项规划的政府批复公告）且整理完成备案资料移交甲方后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 自甲方书面通知之日起1年内完成以上节点的，则按第一阶段（城市设计专项研究阶段，一年期）费用确定付款金额，如超过1年完成以上节点的，则按第一阶段（城市设计专项研究阶段，二年期）费用确定付款金额。 |  |  |  |  | 2023-09-18 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
52 |  | NLTZQQ-HT-039 | TJ-JTBB20230807097 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房地产市场情况分析报告编制服务合同 | 2023-08-04 |  | 张鑫源 | 张俊浩 | 公开询价 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 |  |  |  | 陈平13603022870 |  |  |  | 144000 |  | 144000 | 否 | 2023-08-09 | 2023-08-09 |  |  |  | 2023-08-16 |  |  |  | （一）履行期限：自签订合同之日起30天内完成房地产市场情况分析报告，甲方提出修改意见时，应按照甲方指令在7日内整改并再次提交。 （二）合同期限：暂定六个月。自合同签订之日起至乙方提交的房地产市场情况分析报告最终成果通过甲方书面确认之日止（具体开始时间以甲方的书面通知为准）。 |  |  | （1）乙方提交的房地产市场情况分析报告成果初稿经甲方书面确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的30%。 （2）乙方完成合同内约定的全部内容，提交的房地产市场情况分析报告成果终稿达到甲方要求并经甲方书面确认通过后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2023-10-26 | [5 empty] | 叶俊君 | 执行中 | 否 | 否 | 否
53 |  | NLTZQQ-HT-040 | TJ-JTBB20230905094 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部花卉租摆、绿化养护、消杀除四害服务合同 |  |  | 张鑫源 | 张俊浩 | 单一来源 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  |  | 深圳市天健环境技术有限公司 |  |  |  | 敖和恩13828797039 |  |  |  | 142094.16 |  | 142094.16 | 否 | 2023-09-07 | 2023-09-07 |  |  |  | 2023-09-25 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 |  | 服务期限暂定一年，自甲方书面通知之日起一年（具体起止时间以甲方的书面通知为准）。 |  |  | 1.每季度付款一次。每季度末（3月、6月、9月、12月）的25日前，乙方按照甲方要求提供付款申请资料，甲方按照当季度乙方实际租摆品种及数量金额合计的95%向乙方支付费用。 2.服务期限结束后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 已移交完成，未签字完成 | [5 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 否 | 否 | 94
54 |  | NLTZQQ-HT-041 | TJ-JTBB20230918309 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋二楼办公场地网络综合布线服务合同 |  |  | 张俊浩 | 张俊浩 | 直接采购 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 张鑫源；联系电话：15919705502；电子邮箱：tjpghyb@vip.163.com | 深圳市中网盛鼎科技有限公司 | 刘悦胜 | 刘悦胜 | 张志鹏 ，手机号：13927490568 | 张志鹏 13927490568 |  |  |  | 66000 |  | 66000 | 否 | 2023-09-20 | 2023-09-20 |  |  |  | 2023-10-16 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 |  | 自甲方通知之日起10日内完成合同约定服务工作，甲方提出整改意见时，应按照甲方指令在3日内整改完成（具体起止时间以甲方的书面通知为准）。 |  |  | 完成本合同所有服务内容，并验收合格交付使用后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100% |  |  |  |  | 2024-01-26 | [5 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 是 | 是
55 |  | NLTZQQ-HT-042 | TJ-JTBB20231019238 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部物业服务合同 |  |  | 张俊浩 | 张俊浩 | 单一来源 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 |  | 张鑫源；联系电话：15919705502；电子邮箱：tjpghyb@vip.163.com | 深圳市天健城市服务有限公司 |  |  | 谭华平13510232201 | 谭华平13510232201 |  |  |  | 1542623.88 |  | 1542623.88 | 否 | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  |  | 2023-11-03 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 |  | 服务期限自甲方书面通知乙方进场之日起一年。 |  |  | 1.每季度付款一次。每季度末（3月、6月、9月、12月）的20日前，乙方按照甲方要求提供，人员花名册及经甲方签字确认的人员考勤表及《 年 季度物业服务质量评估表》等请款资料付款申请资料，甲方审核确认后，按照当季度乙方人员实际考勤结果费用的90%向乙方支付费用。 2.服务期限结束后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | 是 | 是 |  |  | 2024-01-26 | [5 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 94
56 |  | NLTZQQ-HT-043 NLTZQQ-HT-043-B01 | TJ-JTBB20240111297 | 南岭村龙山工业区安保服务合同 |  |  | 叶俊君 | 叶俊君 |  |  | 深圳市天健（集团）股份有限公司 |  |  |  | 栗书超，13714650800 | 深圳市天健城市服务有限公司 |  |  | 葛元海13612856062 | 葛元海13612856062 |  |  |  | 3570186 | 3570186 | 7140372 | 否 | / | 2024-03-27 | / | / | / | 2024-04-19 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：3份 2.乙方：3份 |  | 暂定服务期限：自2023年4月1日至2024年3月31日，共12个月 |  |  | 甲方按月支付保安服务费，乙方每月10日前向甲方提供上月保安服务费发票发票需经甲方认可且合法有效可抵扣，甲方每个月的15日前，向乙方一次性付清上月保安服务费。乙方未按照甲方要求提供发票，甲方有权暂缓付款，有关损失由乙方承担。 | 是 | 是 | [8 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 否 | 否 | 92
57 |  | NLTZQQ-HT-044 | TJ-JTBB20250707143 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场所局部装修工程施工合同 |  |  | 尚道奇 | 尚道奇 | 单一来源 | 工程施工类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 郑晓生 | 侯挺 | 栗书超，13714650800 | 尚道奇，18675583752 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 周昭忠 | 周昭忠 | 郑刚 18124614193 | 郑刚 18124614193 | 增值税专用发票 | 9% | 309987.72 | 309987.72 | 0 | 309987.72 | 否 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | / | / | / | 2025-07-17 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：1份 2.财务部：1份 3.南岭村股份公司：1份 4.区土地整备中心：1份 | 总工期：21日历天；计划开工日期：2025年7月11日（具体以甲方的书面通知为准）；计划竣工日期：2025年7月31日。 |  |  | （一）完成项目所有工作内容，并验收合格交付使用后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 是 | 是 |  |  | 2025-07-22 | [5 empty] | 尚道奇 | 执行中 | 否 | 否 | 否
续签合同
1 |  | NLTZQQ-HT-040-X01 | TJ-JTBB20241028414 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目2024-2026年度指挥部花卉租摆、绿化养护、消杀除四害服务合同 |  |  | 张俊浩 | 张俊浩 | 合同续签 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 郑晓生 | 侯挺 | 栗书超，13714650800 | 栗书超，13714650800 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 杜青 | 杜青 | 敖和恩13828797039 | 敖和恩13828797039 |  | 6% |  | 230301.74 |  | 230301.74 | 否 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-22 | / | / | 2024-11-22 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 |  | 合同期限为，自采购单位书面通知之日起2年（具体开始时间以采购单位的书面通知为准）。 合同期限内，如植物需要更换，自接到甲方更换植物的通知后，2天内完成植物更换工作。 |  |  | 每季度付款一次。每季度末（3月、6月、9月、12月）的20日前，乙方按照甲方要求提供付款申请资料，甲方按照当季度乙方实际租摆品种及数量金额合计的95%向乙方支付费用。 （二）合同期限结束后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 |  |  |  |  | 2025-05-15 | [6 empty] | 执行中
2 |  | NLTZQQ-HT-042-X01 | TJ-JTBB20241030479 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目2024-2026年度指挥部物业服务合同 |  |  | 张俊浩 | 张俊浩 | 合同续签 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 郑晓生 | 侯挺 | 栗书超，13714650800 | 栗书超，13714650800 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 杨益涛 | 杨益涛 | 谭华平13510232201 | 谭华平13510232201 |  | 6% |  | 3251484.72 |  | 3251484.72 | 否 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-22 | / | / | 2024-11-22 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 |  | 自甲方书面通知之日起2年（具体开始时间以甲方的书面通知为准）。 甲方有权随时通知乙方终止合同，因提前终止合同给乙方造成的损失由乙方自行承担 |  |  | 每季度付款一次。每季度初（4月、7月、10月、1月）的20日前，乙方按照甲方要求提供，人员花名册及经甲方签字确认的人员考勤表及《 年 季度物业服务质量评估表》等付款申请资料，甲方审核确认后，按照上季度乙方人员实际考勤结果费用的90%向乙方支付费用。 （二）合同到期后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100% |  |  |  |  | 2025-06-03 | [6 empty] | 执行中
补充协议
1 |  | NLTZQQ-HT-007-B01 | TJ-JTBB20220905046 | 南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务补充协议书 |  |  | 张俊浩 | 张俊浩 |  |  | 深圳市天健（集团）股份有限公司 |  |  |  | 栗书超，13714650800,13714650800@139.com | 0 | 杨益涛,/ | 杨益涛 | 葛元海13612856062 | 葛元海，13612856062,13612856062@139.com |  |  |  | 13010796.8 | 2776996.22 | 15787793.02 | 否 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | / | / | / |  | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：3份 2.乙方：3份 |  | 补充协议期限:暂定服务期限为2个月25天，自2022年8月7日起，至2022年10月31日止(实际服务终止时间，以南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目公示合作开发方中标之日为准)。 |  |  | / | [10 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 是 | 是
2 |  | NLTZQQ-HT-007-B02 | / | 南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务补充协议书（二） |  |  | 叶俊君 | 叶俊君 |  |  | 深圳市天健（集团）股份有限公司 |  |  |  | 栗书超，13714650800,13714650800@139.com | 0 | 杨益涛,/ | 杨益涛 | 葛元海13612856062 | 葛元海，13612856062,13612856062@139.com |  |  |  | 15787793.02 | 10439726 | 26227519.02 | 否 | / | 2024-07-05 | / | / | / |  | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：3份 2.乙方：3份 |  | 补充协议服务期限为10个月，自2022年11月1日至2023年8月31日止。本协议调整后总服务期限为24个月25天，自2021年8月7日至2023年8月31日。 |  |  | / | [10 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 是 | 是
3 |  | NLTZQQ-HT-030-B01 | TJ-JTBB20240126624 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋家具采购合同 补充协议（ 一） |  |  | 尚道奇 | 叶俊君 |  |  | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 郑晓生 | 侯挺 |  |  | 深圳市亚太家具科技有限公司 | 蔡克金 | 蔡克金 | 曹霜18002575626 |  |  |  |  | 859122.25 | 63269.57 | 922391.82 | 否 | 2024.1.31 | 2024.1.31 | / | / | / | 2024-02-19 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：3份 | / |  |  | / | [10 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 是 | 是
4 |  | NLTZQQ-HT-043-B01 | / | 南岭村龙山工业区安保服务合同补充协议（ 一） |  |  | 叶俊君 | 叶俊君 |  |  | 深圳市天健（集团）股份有限公司 |  |  |  | 栗书超，13714650800 | 深圳市天健城市服务有限公司 |  |  | 葛元海13612856062 | 葛元海13612856062 |  |  |  | 3570186 | 3570186 | 7140372 | 否 | / | 2024-05-29 | / | / | / |  | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：3份 2.乙方：3份 |  | 补充协议服务期限为12个月，自2024年4月1日至2025年3 月 31 日止。本协议调整后总服务期限为24个月，自2023年4月1日至2025年3月31日 |  |  | / | [10 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 是 | 是
5 |  | NLTZQQ-HT-037-1 | TJ-JTBB20240807127 | 《龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目大龙山物流园、马坑山、龙山 工业区北区（兴龙路以北）工业地块土壤污染 状况风险排查或初步调查服务 合同》补充协议 |  |  | 叶俊君 | 黄夫滨 |  |  | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 郑晓生 | 侯挺 |  |  | 广东新泓环境科技有限公司 | 郑友平 | 郑友平 | 唐建新13554866687 |  |  |  |  | 475000 | 140000 | 615000 | 否 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | / | / | / | 2024-12-11 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 |  | / |  |  | （一）对本协议新增的工作内容，增加支付条款： 乙方完成马坑山地块土壤砷地质高背景专项调查及土壤污染状况风险排查服务报告最终成果，经甲方书面确认后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付相应费用的70%。 （二）调整主合同第七条第一款第二项支付方式： 乙方完成本协议及主合同全部内容，经甲方书面确认并经相关主管部门的审核备案[龙山工业区北区（兴龙路以北）土壤污染状况风险排查无需备案]通过后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算金额的100%。 | [10 empty] | 叶俊君 | 已完成 | 是 | 是 | 是

## 南岭项目供应商台账
龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目供应商管理台账
序号 | 供应商编号 | 合同名称 | 合同甲方 | 合同乙方 | 乙方联系人及方式 | 合同签订日期 | 供应商管理经办人 | 供应商管理复核人 | 供应商评价周期 | 供应商参评部门 | 履约综合评价得分（8M） | 是否可开展末次评价 | 末次履约评价 | [23 empty] | 供应商约谈 | [7 empty] | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
[13 empty] | 末次评价申请审批完成日期（OA） | 末次评价申请部门 | 末次评价参评人员 | 线上末次履约评价(8M) | 线下末次履约评价 |  |  | 线上定期履约评价（8M） | [9 empty] | 线下定期履约评价 | [6 empty] | 第一次 |  |  |  | 第二次
[16 empty] | 线上末次评价得分(8M) | 是否需做线下履约评价 | 线下末次评价得分 | 评价结果反馈日期 | 2020年度 |  | 2021年度 |  | 2022年上半年 |  | 2022年下半年 |  | 2023年上半年 |  | 是否需做线下履约评价 | 第一次（2022年X月） |  |  | 第二次（2020年X月）
[20 empty] | 线上定期履约评价参评人员 | 线上定期履约评价得分 | 线上定期履约评价参评人员 | 线上定期履约评价得分 | 线上定期履约评价参评人员 | 线上定期履约评价得分 | 线上定期履约评价参评人员 | 线上定期履约评价得分 | 线上定期履约评价参评人员 | 线上定期履约评价得分 |  | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况 | [5 empty] | 辅助1 | 辅助2 | 辅助3
1 | NLTZQQ-GYS-001 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 黄工，0755-83635171，876033814@qq.com | 2021-09-27 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / | 陈冰燕, 李康, 李可, 徐大壮, 张文善 | 92.56 | 李可, 徐大壮, 张文善 ,黄夫滨,李康,杜健伟 | 95.05 |  |  | 李可、蒋文敏、魏尉、叶俊君、郭晓飞 | 91 | 否 | / | / | / | / | / | / | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2 | NLTZQQ-GYS-002 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目土地信息核查服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市龙房地土地房地产评估咨询有限公司 | 刘婷婷，13760280412，51780820@qq.com | 2021-10-25 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 南岭项目部 | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / | 陈冰燕, 李康, 李可, 徐大壮, 张文善 | 91.32 | 李可, 徐大壮, 张文善,黄夫滨,李康,杜健伟 | 90.8 |  |  | 李可、徐大壮、黄进辉、叶俊君、郭晓飞 | 90 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3 | NLTZQQ-GYS-003 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现场指挥部挂牌服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市精雕广告有限公司 | 廖茂辉，13600434768，1341967724@.com | 2021-11-10 | 李康 | 李康 | / | / | / | 是 | 2022-05-11 | 质量管理部 | 杜健伟, 黄夫滨, 黎正, 罗贤伟, 宋星颉 | 86.2 | 否 | / | / | / | / | 黄夫滨, 李康, 李可, 徐大壮, 张文善 | 90.26 |  |  |  |  | / |  | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
4 | NLTZQQ-GYS-4-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东晟典律师事务所 | 钟刚强，13802285368，zhonggangqiang@shengdian.com.cn | 2021-11-28 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 风险管理部、南岭项目部 | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / | 郭敏, 黄夫滨, 李康, 李可, 唐伟 | 85.8 | 郭敏,高梵哲,唐伟,黄夫滨,李康,杜健伟 | 85.83 |  |  | 郭敏、高梵哲、郭焕平、黄夫滨、李康 | 82 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
5 | NLTZQQ-GYS-4-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东联建律师事务所 | 廖信凯，13480980103，liaoxinkailaw@163.com | 2021-11-28 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 风险管理部、南岭项目部 | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / | 郭敏, 黄夫滨, 李康, 李可, 唐伟 | 85.8 | 郭敏,高梵哲,唐伟,黄夫滨,李康,杜健伟 | 82.5 |  |  | 郭敏、高梵哲、郭焕平、黄夫滨、李康 | 85 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
6 | NLTZQQ-GYS-4-3 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东诚公律师事务所 | 刘淑君，13760404368，13760404368@qq.com | 2021-11-28 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 风险管理部、南岭项目部 | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / | 郭敏, 黄夫滨, 李康, 李可, 唐伟 | 88.6 | 郭敏,高梵哲,唐伟,黄夫滨,李康,杜健伟 | 86.33 |  |  | 郭敏、高梵哲、郭焕平、黄夫滨、李康 | 86 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
7 | NLTZQQ-GYS-4-4 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 彭晓辉，13570880586，pengxiaohui@allbrightlaw.com | 2021-11-28 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | 风险管理部、南岭项目部 | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / | 郭敏, 黄夫滨, 李康, 李可, 唐伟 | 88.8 | 郭敏,高梵哲,唐伟,黄夫滨,李康,杜健伟 | 85.33 |  |  | 郭敏、高梵哲、郭焕平、黄夫滨、李康 | 85 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
8 | NLTZQQ-GYS-005 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目规划总咨询顾问服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 薛柳，15627864167，597255292@qq.com | 2021-12-07 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 汪洋,林煜龙,颜桂顺,黄夫滨,李康,杜健伟 | 86.17 | 陈见, 高洋洋,黄夫滨,曾晓君,张青 | 76.0 | 高洋洋、曾晓君,颜桂顺、黄夫滨、郭晓飞 | 84 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
9 | NLTZQQ-GYS-006 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地装修设计服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 侯智华，13631611950，zhuzihong@szycgj.cn | 2021-12-31 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 汪洋,卓建烽,孙义平,黄夫滨,李康,杜健伟 | 82.17 |  |  | 汪洋,黎正,卓建烽、叶俊君、郭晓飞 | 75 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
10 | NLTZQQ-GYS-B02 | 南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务协议书 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | / | 葛元海，13612856062,13612856062@139.com | 2021-11-16 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 李可,张文善,黄夫滨,李康,杜健伟 | 88.66 |  |  | 李可、张文善、徐大壮、叶俊君、郭晓飞 | 88 | 是 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
11 | NLTZQQ-GYS-008 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地租赁 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市南岭村股份合作公司 | 林安棋，13632513631，13714650800@139.com | 2021-12-31 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 栗书超,欧阳俊贤,佟景山,黄夫滨,李康,杜健伟 | 87.67 |  |  | 栗书超、欧阳俊贤、吴镜宇、李康、叶俊君 | 90 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
12 | NLTZQQ-GYS-009-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅰ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 潘文俊，13538182678，512757364@qq.com | 2022-01-10 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 李春香,蔡思聪,黄夫滨,李康,杜健伟 | 80.8 |  |  | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 80 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
13 | NLTZQQ-GYS-009-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅱ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 文成，13500066894，zzchkj@163.com | 2022-01-10 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 李春香,蔡思聪,黄夫滨,李康,杜健伟 | 83.2 |  |  | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 85 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
14 | NLTZQQ-GYS-009-3 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅲ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 王斯飞，13798356239，871540092@qq.com | 2022-01-10 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 李春香,蔡思聪,黄夫滨,李康,杜健伟 | 87.2 | 蔡思聪,单文凯, 黄夫滨,李春香,张青 | 89.8 | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 85 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
15 | NLTZQQ-GYS-009-4 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅳ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市国测测绘技术有限公司 | 丁高远，13714608472，44712514@qq.com | 2022-01-10 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 李春香,蔡思聪,黄夫滨,李康,杜健伟 | 84.6 |  |  | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 80 | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
16 | NLTZQQ-GYS-010 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修工程 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 罗秋娜，15915378117，45945952@qq.com | 2022-01-04 | 李康 | 李康 | / | / | / | 是 | 2022-05-20 | 综合办公室 | 郭晓飞, 黄夫滨, 欧阳俊贤, 孙义平, 张俊浩, 卓建烽 | 88.8 | 否 | / | / | / | / | [6 empty] | / |  | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
17 | NLTZQQ-GYS-011 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修监理服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 曾保令，13823214412，45945952@qq.com | 2022-01-05 | 李康 | 李康 | / | / | / | 是 | 2022-05-16 | 综合办公室 | 杜健伟, 郭晓飞, 黄夫滨, 欧阳俊贤, 张俊浩 | 87.2 | 否 | / | / | / | / | [6 empty] | / |  | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
18 | NLTZQQ-GYS-012 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋空调改造工程 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 中建华安建设集团有限公司 | 张鹏勇，15387878076，383888377@qq.com | 2022-01-10 | 李康 | 李康 | / | / | / | 是 | 2022-05-16 | 综合办公室 | 郭晓飞, 黄夫滨, 欧阳俊贤, 孙义平, 张俊浩 | 84.4 | 否 | / | / | / | / | [6 empty] | / |  | 否 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
19 | NLTZQQ-GYS-013 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘监理服务Ⅰ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 赵占伟，13713676045，19027473@qq.com。 | 2022-01-30 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 李春香,蔡思聪,黄夫滨,李康,杜健伟 | 83.4 |  |  | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 80 | 否
20 | NLTZQQ-GYS-014 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘监理服务Ⅱ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 刘敏，13760306822，2085892066@qq.com。 | 2022-01-30 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 李春香,蔡思聪,黄夫滨,李康,杜健伟 | 84.8 |  |  | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 85 | 否
21 | NLTZQQ-GYS-015 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目产业咨询顾问服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 综合开发研究院（中国·深圳） | 李梦捷，13530301580，lmj@cdi.org.cn。 | 2022-02-15 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 汪洋,廖宇,蔡晓辉,黄夫滨,李康,杜健伟 | 89.33 |  |  | 高洋洋,曾晓君,颜桂顺、叶俊君、郭晓飞 | 83 | 否
22 | NLTZQQ-GYS-016 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋餐厨设备采购 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市杏辉厨具有限公司 | 谭勇，13902316608，714356619@qq.com | 2022-03-09 | 李康 | 李康 | / | / | / | 是 | 2022-05-16 | 综合办公室 | 郭晓飞, 黄夫滨, 李平, 欧阳俊贤, 张俊浩 | 86.7 | 否 | / | / | / | / | [6 empty] | / |  | 否
23 | NLTZQQ-GYS-017 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋会议系统采购 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 | 刘军，13728666765，liujun@aecsz.cn | 2022-03-18 | 李康 | 李康 | / | / | / | 是 | 2022-05-16 | 信息管理部 | 程志勇, 郭晓飞, 黄夫滨, 刘斌城, 欧阳俊贤, 张俊浩 | 87.33 | 否 | / | / | / | / | [6 empty] | / |  | 否
24 | NLTZQQ-GYS-018 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目市政工程设施、交通咨询顾问服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 张健伟，13824369630，21202623@qq.com | 2022-03-09 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | / | / | / | / |  |  | 汪洋,袁睿,黄嘉欣,黄夫滨,李康,杜健伟 | 89.17 |  |  | 高洋洋,曾晓君,李连辉、叶俊君、郭晓飞 | 80 | 否
25 | NLTZQQ-GYS-019 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋家具采购 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市浩昱家具制造有限公司 | 黄贻松，15813707977，247318885@qq.com | 2022-03-30 | 李康 | 李康 | / | / | / | 是 | 2022-05-16 | 综合办公室 | 郭晓飞, 黄夫滨, 姜保玮, 欧阳俊贤, 张俊浩, 卓建烽 | 87.2 | 否 | / | / | / | / | [6 empty] | / |  | 否
26 | NLTZQQ-GYS-020 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目商业咨询顾问服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 戴德梁行房地产顾问（深圳）有限公司 | 梁舒婷，13480690080，kristine.liang@cushwake.com | 2022-04-18 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | [6 empty] | 汪洋,黎正,杨国玉,黄夫滨,李康,杜健伟 | 88.5 |  |  | 高洋洋,曾晓君,杨永青、叶俊君、郭晓飞 | 76 | 否
27 | NLTZQQ-GYS-021 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目城市设计国际竞赛策划及组织服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市一和雅韵建筑咨询有限公司 | 孟歆,137165204863，ehow@ehow.net.cn | 2022-04-18 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | [6 empty] | 汪洋,黎正,黄夫滨,李康,杜健伟 | 85.4 |  |  | 杨永青、李春、李康、叶俊君、郭晓飞 | 88 | 否
28 | NLTZQQ-GYS-022 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地绿植花卉采购 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市美景轩园艺景观有限公司 | 丁风霞,13715366001,1419813908@qq.com | 2022-04-29 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | [6 empty] | 栗书超,欧阳俊贤,黄夫滨,李康,郭晓飞 | 84.8 |  |  | 栗书超、王珊珊、欧阳俊贤、黄夫滨、李康 | 85 | 否
29 | NLTZQQ-GYS-023 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋装修监理服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 曾保 令，13823214412，13823214412@139.com | 2022-06-06 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | [6 empty] | 栗书超,欧阳俊贤,黄夫滨,李康,郭晓飞,张俊浩 | 88.83 |  |  | 栗书超、舒鼎、欧阳俊贤、叶俊君、李康 | 88 | 否
30 | NLTZQQ-GYS-024 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋装修工程 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 罗秋娜，15915378117，45945952@qq.com | 2022-06-06 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | [6 empty] | 栗书超,欧阳俊贤,黄夫滨,李康,郭晓飞,张俊浩 | 86.17 |  |  | / |  | 否
31 | NLTZQQ-GYS-025 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋空调改造工程 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东锐泰建设有限公司 | 廖小姐，18826298938，462955266@qq.com | 2022-06-06 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 |  | / | 否 | / | / | / | 2023-6-25履行中 | 否 | [6 empty] | 栗书超,欧阳俊贤,黄夫滨,李康,郭晓飞 | 85.6 |  |  | / |  | 否
32 | NLTZQQ-GYS-6-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务I标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 刘敏，13760306822，nhkc@163.com | 2022-08-04 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [9 empty] | 蔡思聪, 单文凯, 黄夫滨,李春香,张青 | 90.5 | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 85
33 | NLTZQQ-GYS-6-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务II标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 文成，13500066894，075582949325，zzchkj@163.com | 2022-08-04 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 85
34 | NLTZQQ-GYS-6-3 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务III标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市广通测绘有限公司 | 孙艳，13510725685，guangtongsz@126.com | 2022-08-04 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 80
35 | NLTZQQ-GYS-6-4 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务IV标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市好山水测绘有限公司 | 黎小姐，18814104032，1124716540@qq.com | 2022-08-04 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 75
36 | NLTZQQ-GYS-7-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘及整栋测绘(集体资产）监理Ⅰ标段服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 文成，13500066894，zzchkj@163.com | 2022-10-26 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 80
37 | NLTZQQ-GYS-7-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘及整栋测绘(集体资产）监理II标段服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 湖南省第一测绘院 | 龙代银，18169890587，362016727@qq.com | 2022-10-26 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 李可、李春香、蔡思聪、叶俊君、郭晓飞 | 85
38 | NLTZQQ-GYS-028 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目预可行性研究服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司1 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 徐星火，13530954064 | 2023-03-08 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 郑赤登、王哲、余雅欣、叶俊君、郭晓飞 | 90
39 | NLTZQQ-GYS-029 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目建筑强排方案设计服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 邱慧康13509666019 | 2023-05-05 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 高洋洋,曾晓君,杨永青、叶俊君、郭晓飞 | 89
40 | NLTZQQ-GYS-030 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋家具采购合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市亚太家具科技有限公司 | 蔡克金13823309926 | 2023-05-05 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 栗书超、舒鼎、欧阳俊贤、叶俊君、李康 | 90
41 | NLTZQQ-GYS-031 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目历史文化资源调查服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东百川历史建筑保护修缮设计工程有限公司 | 黄敏17688942893 | 2023-05-05 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 高洋洋,曾晓君,颜桂顺、叶俊君、郭晓飞 | 83
42 | NLTZQQ-GYS-032 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现状树木调查服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市创璟园林绿化有限公司 | 彭红丽13809897050 | 2023-05-05 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 高洋洋,曾晓君,颜桂顺、叶俊君、郭晓飞 | 85
43 | NLTZQQ-GYS-033 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目搬迁补偿安置方案编制服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 黄丽云13528403773 | 2023-06-15 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次 | [6 empty] | 2023-6-25履行中 | [11 empty] | 郑赤登、王哲、余雅欣、叶俊君、郭晓飞 | 87
44 | NLTZQQ-HT-034 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部物资搬运服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市福兴旺搬迁有限公司 | 曾栋栋13725525737 | 2023-06-30 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
45 | NLTZQQ-HT-035-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅰ标段合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 湖南省第一测绘院 | 邹志平15889796122 | 2023-07-13 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
46 | NLTZQQ-HT-035-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅱ标段合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 | 包爱民18002575635 | 2023-07-13 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
47 | NLTZQQ-HT-035-3 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅲ标段合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 王斯飞，13798356239 | 2023-07-13 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
48 | NLTZQQ-HT-036-1 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘及整栋测绘（集体资产）监理服务采购Ⅰ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 王志豪13823781706 | 2023-07-20 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
49 | NLTZQQ-HT-036-2 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘及整栋测绘（集体资产）监理服务采购Ⅱ标段 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 吴万青13480686549 | 2023-07-20 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
50 | NLTZQQ-HT-037 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目大龙山物流园、马坑山、龙山工业区北区（兴龙路以北）工业地块土壤污染状况风险排查或初步调查服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东新泓环境科技有限公司 | 唐建新13554866687 | 2023-07-11 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
51 | NLTZQQ-HT-038 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目城市设计专项研究服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 邱慧康13509666019 | 2023-07-20 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
52 | NLTZQQ-HT-039 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房地产市场情况分析报告编制服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 陈平13603022870 | 2023-08-09 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
53 | NLTZQQ-HT-040 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部花卉租摆、绿化养护、消杀除四害服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 敖和恩13828797039 | 2023-09-07 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
54 | NLTZQQ-HT-041 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋二楼办公场地网络综合布线服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市中网盛鼎科技有限公司 | 张志鹏 13927490568 | 2023-09-20 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
55 | NLTZQQ-HT-042 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部物业服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 谭华平13510232201 | 2023-10-24 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
56 | NLTZQQ-HT-043 NLTZQQ-HT-043-B01 | 南岭村龙山工业区安保服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 葛元海13612856062 | 2024-03-27 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
57 | NLTZQQ-HT-044 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场所局部装修工程施工合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 郑刚18124614193 | 2025-07-10 | 尚道奇 | 尚道奇 | 每年一次/每半年一次
57 | NLTZQQ-HT-040-X01 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目2024-2026年度指挥部花卉租摆、绿化养护、消杀除四害服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 敖和恩13828797039 | 2024-10-29 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次
58 | NLTZQQ-HT-042-X01 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目2024-2026年度指挥部物业服务合同 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 谭华平13510232201 | 2024-11-01 | 李康 | 李康 | 每年一次/每半年一次

## 南岭项目资金计划、进度款支付及预结算管理登记台账
龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目成本台账——资金计划、进度款支付及预结算管理
引用招采台账A列信息 | 引用采购合同台账B列信息 |  | 引用招采台账C列信息 | 引用招采台账S列信息 | 引用招采台账D列信息 | 引用招采台账AN列信息 | 引用采购合同台账S列信息 | 任务开始节点-引用采购合同台账W列信息 | 引用招采台账N列信息 | 引用招采台账O列信息 | 引用采购合同台账R列信息 | 引用采购合同台账T列信息 |  | 引用招采台账L列信息 | 引用招采台账M列信息 |  |  | 引用本表数据 | 引用本表数据 | 引用本表数据 |  | 引用本表数据 | 预设公式自动计算 |  |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | [19 empty] | 引用招采台账AR列 |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | [12 empty] | 预设公式自动计算 | [12 empty] | 预设公式自动计算 | [12 empty] | 预设公式自动计算 | [12 empty] | 预设公式自动计算 | [14 empty] | 预设公式自动计算 | [17 empty] | 引用供应商台账N列 | 引用供应商台账Q列 | 引用采购合同台账AJ列 | 引用采购合同台账AG列 |  |  |  |  | 预设公式自动计算 |  |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算
序号· | 合同编号 | OA编号 | 合同名称 | 合同类型 | 甲方 | 乙方 | 乙方联系人、联系方式 | 合同签订时间 | 招标预算金额 （元） | 招标控制价（元） | 合同金额（元） | 含补充协议合同额（元） | 结算金额（元） | 需求部门 | 需求部门联系人、联系方式 | 成本经办人 | 成本复核人 | ZF-06资金计划 | [35 empty] | 2021年 | [12 empty] | 2022年 | [12 empty] | 2023年 | [12 empty] | 2024年 | [12 empty] | 2025年 | [12 empty] | 变更签证 | [19 empty] | YJS-08结算审核 | [25 empty] | 预计结算情况
[18 empty] | 月度资金计划 | [12 empty] | 2022年度 | [12 empty] | ZF费用计算情况说明 | ZF费用类型 | ZF自查问题及整改措施 | ZF审计问题及整改措施 | ZF总结案例 | 投标担保退回日期 | ZF 进度款类型 | ZF累计付款金额 （元） | ZF累计付款比例 % | ZF 截止2025年底进度款累计 （元） | ZF 2021年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ZF 2022年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ZF 2023年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ZF 2024年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ZF 2025年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 变更合计 | [9 empty] | 签证合计 | [9 empty] | YJS末次评价申请审批完成日期 | YJS末次评价得分 | 履约评价是否关联付款 | 合同是否履行完毕 | YJS审核结算编号 | YJS初审人 | YJS复审人 | YJS送审时间 | YJS开始审核时间 | YJS审核出单时间 | YJS送审造价(元) | YJS审核造价(元) | YJS核减金额（元） | YJS核减比例% | YJS审定造价 （元） | YJS审定造价与含补充协议合同额差异金额（元） | YJS差异金额比例 % | YJS审定造价与招标控制价差异金额（元） | YJS差异金额比例% | YJS是否已移交档案室 | YJS资料归档日期 | YJS自查问题及整改措施 | YJS审计问题及整改措施 | YJS总结案例 | YJS审核情况说明 | YJS是否结算完成 | 预计金额 | 说明
[18 empty] | ZF是否已结算 | ZF合同价（含补充协议金额） | ZF结算价 | ZF前期累计申报金额 （元） | ZF前期累计实际付款金额（元） | ZF前期累计已申报未付款金额（元） | ZF本月申报计划（合约部申报用） | ZF本月预计支出计划（财务部申报用） | ZF本期申报后累计金额 | ZF累计申请进度比例（含本月） | ZF实际付款金额占合同金额比例% | ZF实际付款金额占结算金额比例% | ZF备注 | ZF年度计划合计（元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [75 empty] | YJS变更次数 | YJS变更原因 | YJS变更金额（元） | 第一次变更金额 | 第二次变更金额 | 第三次变更金额 | 第四次变更金额 | 第五次变更金额 | 第六次变更金额 | 第七次变更金额 | YJS变更次数 | YJS变更原因 | YJS变更金额（元） | 第一次变更金额 | 第二次变更金额 | 第三次变更金额 | 第四次变更金额 | 第五次变更金额 | 第六次变更金额 | 第七次变更金额
1 | NLTZQQ-HT-001 | TJ-JTBB20210923218 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 黄工，0755-83635171，876033814@qq.com | 2021-09-27 | 23000000 | 22550000 | 22539000 | 22539000 |  | 信息核查组 | 黄进辉 13544031851 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 否 | 22539000 | 0 | 11269500 | 11269500 | 0 |  |  |  | 50% | 50% | #DIV/0! |  | 11269500 | 1月: 4507800; 7月: 6761700 | [6 empty] | 进度款 | 11269500 | 50% | 11269500 | 0 | [12 empty] | 11269500 | 4507800 | [5 empty] | 6761700 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 37999717.39 | 截止目前已执行 金额（实际发生金额）来源财务提供数据（截止到2025年6月30日）。
2 | NLTZQQ-HT-002 | SFHT-2021-10-13-0000007301 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目土地信息核查服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市龙房地土地房地产评估咨询有限公司 | 刘婷婷，13760280412，51780820@qq.com | 2021-10-25 | 4000000 | 3677924.5 | 3106260 | 3106260 |  | 综合事务组 | 张斌 13652425153 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 否 | 3106260 | 0 | 600126 | 1400294 | -800168 |  |  |  | 19.32% | 45.08% | #DIV/0! |  | 600126 | 1月: 600126 | [6 empty] | 进度款 | 1400294 | 45.08% | 1400294 | 0 | [12 empty] | 600126 | 600126 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 800168 | [10 empty] | 800168 |  | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 3106260
3 | NLTZQQ-HT-003 | SFHT-2021-11-02-0000007410 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现场指挥部挂牌服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市精雕广告有限公司 | 廖茂辉，13600434768，1341967724@.com | 2021-11-08 | 95000 | 95000 | 53345 | 53345 | 46097.97 | 技术管理部 | 黎正 18666028936 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 53345 | 46097.97 | 45176.01 | 45176.01 | 0 |  |  |  | 84.69% | 84.69% | 98% |  | 45176.01 | 5月: 45176.01 | [6 empty] | 结算款 | 45176.01 | 98% | 45176.01 | 0 | [12 empty] | 45176.01 |  |  |  |  | 45176.01 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 甲方要求及现场实际需求 | -7246.69 | -7246.69 | [16 empty] | 2022-05-11 | 86.2 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-003 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 2022-04-28 | 2022-04-29 |  | 46097.97 | 46097.97 | 0 | 0% | 46097.97 | -7247.03 | -13.59% | -48902.03 | -51.48% | 是 | 2022.10.17 |  |  |  |  | 是 | 46097.97
4 | NLTZQQ-HT-004-1 | SFHT-2021-11-19-0000007514 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东晟典律师事务所 | 钟刚强，13802285368，zhonggangqiang@shengdian.com.cn | 2021-11-28 | 3000000 | 2918560 | 661500 | 661500 | 749541 | 风险管理部 | 高梵哲 15879133752 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 661500 | 749541 | 503592.8 | 749541 | -245948.2 |  |  |  | 76.13% | 113.3% | 100% |  | 503592.8 | 8月: 503592.8 | [6 empty] | 结算款 | 749541 | 100% | 749541 | 0 | [12 empty] | 503592.8 | [7 empty] | 503592.8 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 245948.2 | 245948.2 | [11 empty] | 1 | 人员变更 | 0 | 0 | [16 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-004-001 | 尚道奇 | 谷婷 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |  | 749541 | 749541 | 0 | 0% | 749541 | 88041 | 13.31% | -2169019 | -74.32% | [6 empty] | 是 | 749541
5 | NLTZQQ-HT-004-2 | SFHT-2021-11-19-0000007515 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东联建律师事务所 | 廖信凯，13480980103，liaoxinkailaw@163.com | 2021-11-28 | 0 | 2918560 | 661500 | 661500 | 655202 | 风险管理部 | 高梵哲 15879133752 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 661500 | 655202 | 0 | 655202 | -655202 |  |  |  | 0% | 99.05% | 100% |  | 0 | [18 empty] | 结算款 | 655202 | 100% | 655202 | 0 | [12 empty] | 298518.4 | [10 empty] | 298518.4 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 356683.6 | 356683.6 | [11 empty] | 1 | 人员变更 | 0 | 0 | [16 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-004-002 | 尚道奇 | 谷婷 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |  | 655202 | 655202 | 0 | 0% | 655202 | -6298 | -0.9521% | -2263358 | -77.55% | [6 empty] | 是 | 655202
6 | NLTZQQ-HT-004-3 | SFHT-2021-11-19-0000007517 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东诚公律师事务所 | 刘淑君，13760404368，13760404368@qq.com | 2021-11-28 | 0 | 2918560 | 661500 | 661500 | 744319 | 风险管理部 | 高梵哲 15879133752 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 661500 | 744319 | 507843.2 | 744319 | -236475.8 |  |  |  | 76.77% | 112.5% | 100% |  | 507843.2 | 5月: 271677.6; 9月: 236165.6 | [6 empty] | 结算款 | 744319 | 100% | 744319 | 0 | [12 empty] | 507843.2 |  |  |  |  | 271677.6 |  |  |  | 236165.6 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 58212 |  | 58212 | [10 empty] | 178263.8 | 178263.8 | [11 empty] | 1 | 人员变更 | 0 | 0 | [16 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-004-003 | 尚道奇 | 谷婷 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |  | 744319 | 744319 | 0 | 0% | 744319 | 82819 | 12.52% | -2174241 | -74.5% | [6 empty] | 是 | 744319
7 | NLTZQQ-HT-004-4 | SFHT-2021-11-19-0000007518 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 彭晓辉，13570880586，pengxiaohui@allbrightlaw.com | 2021-11-28 | 0 | 2918560 | 630000 | 630000 | 743731 | 风险管理部 | 高梵哲 15879133752 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 630000 | 743731 | 455888.8 | 743731 | -287842.2 |  |  |  | 72.36% | 118.1% | 100% |  | 455888.8 | 5月: 231223.2; 9月: 224665.6 | [6 empty] | 结算款 | 743731 | 100% | 743731 | 0 | [12 empty] | 455888.8 |  |  |  |  | 231223.2 |  |  |  | 224665.6 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 287842.2 | 287842.2 | [11 empty] | 1 | 人员变更 | 0 | 0 | [16 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-004-004 | 尚道奇 | 谷婷 | 2024-12-25 | 2024-12-26 |  | 743731 | 743731 | 0 | 0% | 743731 | 113731 | 18.05% | -2174829 | -74.52% | [6 empty] | 是 | 743731
8 | NLTZQQ-HT-005 | SFHT-2021-11-30-0000007548 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目规划总咨询顾问服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 薛柳，15627864167，597255292@qq.com | 2021-11-26 | 6000000 | 5874920 | 5700000 | 5700000 |  | 技术管理部 | 廖宇 13612947195 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 否 | 5700000 | 0 | 0 | 1995000 | -1995000 |  |  |  | 0% | 35% | #DIV/0! |  | 0 | [18 empty] | 进度款 | 1995000 | 35% | 1995000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 570000 | [7 empty] | 570000 |  |  |  |  | 1425000 | [8 empty] | 1425000 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 5700000
9 | NLTZQQ-HT-006 | SFHT-2021-12-24-0000007641 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地装修设计服务 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 侯智华，13631611950，zhuzihong@szycgj.cn | 2021-12-29 | 538000 | 502553.67 | 297950 | 297950 | 260609 | 技术管理部 | 卓建峰 15013524768 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 297950 | 260609 | 148975 | 260609 | -111634 |  |  |  | 50% | 87.47% | 100% |  | 148975 | 1月: 148975 | [6 empty] | 结算款 | 260609 | 100% | 260609 | 0 | [12 empty] | 148975 | 148975 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 111634 |  |  | 142517.98 | -30883.98 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-006 | 叶俊君 | 叶俊君 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-26 | 260609 | 260609 | 0 | 0% | 260609 | -37341 | -12.53% | -241944.67 | -48.14% | 是 | 2024.6.11 |  |  |  |  | 是 | 260609
10 | NLTZQQ-HT-007 NLTZQQ-HT-007-B01 NLTZQQ-HT-007-B02 | 无（流程管理:天健城市服务关于签订《南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务协议》的请示） | 南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务协议书 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | / | 葛元海，13612856062,13612856062@139.com | / | 13010796.8 | 13010796.8 | 13010796.8 | 26227519.02 | 25769257.82 | / | / | 叶俊君 | 叶俊君 | 是 | 26227519.02 | 25769257.82 | 0 | 25769257.82 | -111634 |  |  |  | 0.568% | 0.9936% | 1.011% |  | 0 | [18 empty] | 结算款 | 25769257.82 | 100% | 25769257.82 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 25769257.82 | [11 empty] | 25769257.82 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-007 | 叶俊君 | 叶俊君 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 25769257.82 | 25769257.82 | 0 | 0% | 25769257.82 | 12758461.02 | 98.06% | 12758461.02 | 98.06% | 否 | [5 empty] | 是 | 25769257.82
11 | NLTZQQ-HT-008 | SFHT-2021-12-29-0000007667 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地租赁 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市南岭村股份合作公司 | 林安棋，13632513631，13714650800@139.com | 2021-12-31 | 13600000 | 13150390 | 13150390 | 13150390 | 由综合事务组报销租金。 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | / | / | 否 | 13150390 | 由综合事务组报销租金。 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #VALUE! |  | 0 | [19 empty] | 0 | / | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [23 empty] | 综合办公室
12 | NLTZQQ-HT-009-1 | SFHT-2022-01-04-0000007678 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅰ标段 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 潘文俊，13538182678，512757364@qq.com | 2022-01-10 | 1569620 | 1339929 | 1178300 | 1178300 |  | 城市更新部 | 程净 13928403062 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 1178300 | 0 | 0 | 680899.69 | -680899.69 |  |  |  | 0% | 57.79% | #DIV/0! |  | 0 | [18 empty] | 进度款 | 680899.69 | 57.79% | 680899.69 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 680899.69 | 680899.69 | [11 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 1178300
13 | NLTZQQ-HT-009-2 | SFHT-2022-01-04-0000007680 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅱ标段 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 文成，13500066894，zzchkj@163.com | 2022-01-10 | 854060 | 733149 | 675600 | 675600 |  | 城市更新部 | 程净 13928403062 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 675600 | 0 | 0 | 397100.87 | -397100.87 |  |  |  | 0% | 58.78% | #DIV/0! |  | 0 | [18 empty] | 进度款 | 397100.87 | 58.78% | 397100.87 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 397100.87 | 397100.87 | [11 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 675600
14 | NLTZQQ-HT-009-3 | SFHT-2022-01-04-0000007679 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅲ标段 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 王斯飞，13798356239，871540092@qq.com | 2022-01-10 | 553980 | 521879 | 427800 | 427800 |  | 城市更新部 | 程净 13928403062 | 池晨 | 谷婷 | 否 | 427800 | 0 | 0 | 291611.96 | -291611.96 |  |  |  | 0% | 68.17% | #DIV/0! |  | 0 | [18 empty] | 进度款 | 291611.96 | 68.17% | 291611.96 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 291611.96 | [11 empty] | 291611.96 | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 427800
15 | NLTZQQ-HT-009-4 | SFHT-2022-01-04-0000007677 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘服务Ⅳ标段 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市国测测绘技术有限公司 | 丁高远，13714608472，44712514@qq.com | 2022-01-10 | 484740 | 472013 | 449700 | 449700 |  | 城市更新部 | 程净 13928403062 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 449700 | 0 | 0 | 316932 | -316932 |  |  |  | 0% | 70.48% | #DIV/0! |  | 0 | [18 empty] | 进度款 | 316932 | 70.48% | 316932 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 316932 | [5 empty] | 316932 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 449700
16 | NLTZQQ-HT-010 | SFHT-2022-01-02-0000007676 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修工程 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 罗秋娜，15915378117，45945952@qq.com | 2022-01-04 | 3900000 | 3897855.41 | 3800415.84 | 3800415.84 | 3899000 | 综合办公室 | 吴镜宇 13620955496 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 4060354.09 | 3899000 | 3785263.91 | 3899000 | -113736.09 |  |  |  | 99.6% | 102.6% | 100% |  | 3785263.91 | 2月: 478543.34; 3月: 869336.24; 4月: 874883.44; 5月: 165846.56; 6月: 1396654.33 | [6 empty] | 结算款 | 3899000 | 100% | 3899000 | 0 | [12 empty] | 3782029.99 |  | 478543.34 | 869336.24 | 874883.44 | 162612.63 | 1396654.34 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 116970.01 | 116970.01 | [11 empty] | 4 | 甲方要求及现场实际需求 | 259938.25 | 139844.21 | -123609.44 | 219552.52 | 24150.96 | [13 empty] | 2022-05-20 | 88.8 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-010 | 张俊浩 | 黄夫滨 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-17 | 4100356.42 | 3899000 | 201356.42 | 4.911% | 3899000 | 98584.16 | 2.594% | 1144.59 | 0.02936% | 是 | 2023.1.13 |  |  |  |  | 是 | 3899000
17 | NLTZQQ-HT-011 | SFHT-2022-01-04-0000007684 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋及室外场地装修监理服务 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 曾保令，13823214412，45945952@qq.com | 2022-01-05 | 98000 | 90800 | 86400 | 86400 | 94080 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 否 | 86400 | 94080 | 69120 | 69120 | 0 |  |  |  | 80% | 80% | 73.47% |  | 69120 | 5月: 69120 | [6 empty] | 进度款 | 69120 | 73.47% | 69120 | 0 | [12 empty] | 69120 |  |  |  |  | 69120 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 2022-05-16 | 87.2 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-011 | 杜健伟 | 黄夫滨 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-17 | 94080 | 94080 | 0 | 0% | 94080 | 7680 | 8.889% | 3280 | 3.612% | 是 | [6 empty] | 94080
18 | NLTZQQ-HT-012 | SFHT-2022-01-10-0000007716 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋空调改造工程 | 工程施工类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 中建华安建设集团有限公司 | 张鹏勇，15387878076，383888377@qq.com | 2022-01-10 | 400000 | 393912.73 | 345068 | 345068 | 374490.23 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 348558.27 | 374490.23 | 363255.52 | 374490.23 | -11234.71 |  |  |  | 105.3% | 108.5% | 100% |  | 363255.52 | 2月: 113328.52; 3月: 28454.03; 4月: 68816.65; 7月: 152656.32 | [6 empty] | 质保金 | 374490.23 | 100% | 374490.23 | 0 | [12 empty] | 363255.52 |  | 113328.52 | 28454.03 | 68816.65 |  |  | 152656.32 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 11234.71 |  |  |  | 11234.71 | [8 empty] | 1 | 甲方要求及现场实际需求 | 3490.27 | 3490.27 | [16 empty] | 2022-05-16 | 84.4 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-012 | 郭晓飞 | 黄夫滨 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-17 | 383653.55 | 374490.23 | 9163.32 | 2.388% | 374490.23 | 29422.23 | 8.527% | -19422.5 | -4.931% | 是 | 2023.1.13 |  |  |  |  | 是 | 374490.23
19 | NLTZQQ-HT-013 | SFHT-2022-01-27-0000007827 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘监理服务Ⅰ标段 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 赵占伟，13713676045，19027473@qq.com。 | 2022-01-30 | 207744 | 154604.5 | 133488 | 133488 |  | 城市更新部 | 单文凯 13922843732 | 尚道奇 | 尚道奇 | 否 | 133488 | 0 | 0 | 108983.43 | -108983.43 |  |  |  | 0% | 81.64% | #DIV/0! |  | 0 | [18 empty] | 进度款 | 108983.43 | 81.64% | 108983.43 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 108983.43 | [7 empty] | 108983.43 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 133488
20 | NLTZQQ-HT-014 | SFHT-2022-01-27-0000007825 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目“四大花园”分户测绘监理服务Ⅱ标段 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 刘敏，13760306822，2085892066@qq.com。 | 2022-01-30 | 484736 | 359658 | 280890 | 280890 |  | 城市更新部 | 单文凯 13922843732 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 280890 | 0 | 0 | 193264.11 | -193264.11 |  |  |  | 0% | 68.8% | #DIV/0! |  | 0 | [18 empty] | 进度款 | 193264.11 | 68.8% | 193264.11 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 193264.11 | 193264.11 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 280890
21 | NLTZQQ-HT-015 | SFHT-2022-02-10-0000007843 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目产业咨询顾问服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 综合开发研究院（中国·深圳） | 李梦捷，13530301580，lmj@cdi.org.cn。 | 2022-02-15 | 2000000 | 1932500 | 1800000 | 1800000 |  | 城市更新部 | 廖宇 13612947195 | 池晨 | 谷婷 | 否 | 1800000 | 0 | 0 | 510000 |  |  |  |  | 0% | 28.33% | #DIV/0! |  | 0 | [18 empty] | 进度款 | 510000 | 28.33% | 510000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 510000 | [11 empty] | 510000 | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 1800000
22 | NLTZQQ-HT-016 | SFHT-2022-03-07-0000007946 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋餐厨设备采购 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市杏辉厨具有限公司 | 谭勇，13902316608，714356619@qq.com | 2022-03-07 | 400000 | 384277.67 | 376512 | 376512 | 389713.28 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 376512 | 389713.28 | 378021.88 | 389713.28 | -11691.4 |  |  |  | 100.4% | 103.5% | 100% |  | 378021.88 | 5月: 232005.9; 7月: 146015.98 | [6 empty] | 结算款 | 389713.28 | 100% | 389713.28 | 0 | [12 empty] | 378021.88 |  |  |  |  | 232005.9 |  | 146015.98 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 11691.4 | [5 empty] | 11691.4 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 甲方要求及现场实际需求 | 16865 | 16865 | [16 empty] | 2022-05-16 | 86.7 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-016 | 张俊浩 | 黄夫滨 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-17 | 389713.28 | 389713.28 | 0 | 0% | 389713.28 | 13201.28 | 3.506% | 5435.61 | 1.415% | 是 | 2023.1.13 |  |  |  |  | 是 | 389713.28
23 | NLTZQQ-HT-017 | SFHT-2022-03-10-0000007959 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋会议系统采购 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 | 刘军，13728666765，liujun@aecsz.cn | 2022-03-18 | 500000 | 498666 | 400000 | 400000 | 394971.18 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 400000 | 394971.18 | 383122.04 | 394971.18 | -11849.14 |  |  |  | 95.78% | 98.74% | 100% |  | 383122.04 | 5月: 139961.5; 6月: 243160.54 | [6 empty] | 结算款 | 394971.18 | 100% | 394971.18 | 0 | [12 empty] | 383122.04 |  |  |  |  | 139961.5 | 243160.54 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 11849.14 | [8 empty] | 11849.14 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 2022-05-16 | 87.33 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-017 | 张俊浩 | 黄夫滨 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-17 | 400000 | 394971.18 | 5028.82 | 1.257% | 394971.18 | -5028.82 | -1.257% | -103694.82 | -20.79% | 是 | 2023.1.13 |  |  |  |  | 是 | 394971.18
24 | NLTZQQ-HT-018 | SFHT-2022-03-02-0000007929 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目市政工程设施、交通咨询顾问服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 张健伟，13824369630，21202623@qq.com | 2022-03-09 | 6000000 | 5752500 | 5560000 | 5560000 |  | 规划报建组 | 李连辉 | 池晨 | 谷婷 | 否 | 5560000 | 0 | 0 | 1946000 | -1946000 |  |  |  | 0% | 35% | 271.8% |  | 0 | [18 empty] | 进度款 | 1946000 | 35% | 1946000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 556000 | [11 empty] | 556000 | 0 | [12 empty] | 1390000 | 1390000 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 5560000
25 | NLTZQQ-HT-019 | SFHT-2022-03-28-0000008020 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋家具采购 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市浩昱家具制造有限公司 | 黄贻松，15813707977，247318885@qq.com | 2022-03-30 | 800000 | 788278 | 712678 | 712678 | 715916 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 陈冰燕 | 张晓龙 | 是 | 712678 | 715916 | 694438.52 | 715916 | -21477.48 |  |  |  | 97.44% | 100.5% | 100% |  | 694438.52 | 5月: 430505.6; 6月: 263932.92 | [6 empty] | 结算款 | 715916 | 100% | 715916 | 0 | [12 empty] | 694438.52 |  |  |  |  | 430505.6 | 263932.92 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 21477.48 | [7 empty] | 21477.48 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 甲方要求及现场实际需求 | 36438 | 36438 | [16 empty] | 2022-05-16 | 87.2 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-019 | 张俊浩 | 黄夫滨 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-17 | 715916 | 715916 | 0 | 0% | 715916 | 3238 | 0.4543% | -72362 | -9.18% | 是 | 2022.8.15 |  |  |  |  | 是 | 715916
26 | NLTZQQ-HT-020 | SFHT-2022-04-08-0000008057 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目商业咨询顾问服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 戴德梁行房地产顾问（深圳）有限公司 | 梁舒婷，13480690080，kristine.liang@cushwake.com | 2022-04-18 | 2000000 | 1972000 | 1680000 | 1680000 |  | 规划报建组 | 杨永青13590373986 | 池晨 | 谷婷 | 否 | 1680000 | 0 | 0 | 324000 | -324000 |  |  |  | 0% | 19.29% | #DIV/0! |  | 0 | [18 empty] | 进度款 | 324000 | 19.29% | 324000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 324000 | [11 empty] | 324000 | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | [22 empty] | 1680000
27 | NLTZQQ-HT-021 | SFHT-2022-04-08-0000008053 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目城市设计国际竞赛策划及组织服务 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市一和雅韵建筑咨询有限公司 | 孟歆,137165204863，ehow@ehow.net.cn | 2022-04-18 | 950000 | 938333.33 | 900000 | 900000 | 373900 | 合约管理部 | 陈冰燕 15813874543 | 池晨、叶俊君 | 张青、谷婷 | 是 | 900000 | 373900 | 0 | 373900 | -373900 |  |  |  | 0% | 41.54% | 100% |  | 0 | [18 empty] | 结算款 | 373900 | 100% | 373900 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 373900 |  |  |  |  | 373900 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-021 | 叶俊君 | 叶俊君 | 2024-03-30 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 373900 | 373900 | 0 | 0% | 373900 | -526100 | -58.46% | -564433.33 | -60.15% | 是 | [5 empty] | 是 | 373900
28 | NLTZQQ-HT-022 | SFHT-2022-04-28-0000008125 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地绿植花卉采购 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市美景轩园艺景观有限公司 | 丁风霞,13715366001,1419813908@qq.com | 2022-04-29 | 80000 | 60253.5 | 57342 | 57342 | 30736 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 池晨、叶俊君 | 张青、谷婷 | 是 | 57342 | 30736 | 30736 | 30736 | 0 |  |  |  | 53.6% | 53.6% | 100% |  | 30736 | 11月: 30736 | [6 empty] | 结算款 | 30736 | 100% | 30736 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30736 | [10 empty] | 30736 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-022 | 池晨 | 张青 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 30736 | 30736 | 0 | 0% | 30736 | -26606 | -46.4% | -29517.5 | -48.99% | 是 | [5 empty] | 是 | 30736
29 | NLTZQQ-HT-023 | TJ-JTBB20220602013 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋装修监理服务 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 曾保 令，13823214412，13823214412@139.com | 2022-06-06 | 50000 | 48960 | 48960 | 48960 | 44640 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 叶俊君 | 叶俊君 | 是 | 48960 | 44640 | 0 | 43300.8 | -43300.8 |  |  |  | 0% | 88.44% | 97% |  | 0 | [18 empty] | 结算款 | 43300.8 | 97% | 43300.8 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 43300.8 | [10 empty] | 43300.8 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-022 | 郭晓飞 | 黄夫滨 | 2023-11-13 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 44640 | 44640 | 0 | 0% | 44640 | -4320 | -8.824% | -4320 | -8.824% | 是 | [5 empty] | 是 | 44640
30 | NLTZQQ-HT-024 | TJ-JTBB20220531383 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋装修工程 | 工程施工类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 罗秋娜，15915378117，45945952@qq.com | 2022-06-06 | 2800000 | 2494002.33 | 2414146.06 | 2414146.06 | 2517681.24 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 张青 | 叶俊君 | 是 | 2414146.06 | 2517681.24 | 366482.64 | 2442150.8 | -2075668.16 |  |  |  | 15.18% | 101.2% | 97% |  | 366482.64 | 9月: 366482.64 | [6 empty] | 结算款 | 2442150.8 | 97% | 2442150.8 | 0 | [12 empty] | 750503.68 | [8 empty] | 366482.64 | 384021.04 |  |  | 1691647.12 | 360987.8 |  |  | 658565.29 |  |  |  |  | 672094.03 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 7 | 甲方要求及现场实际需求 | 324845.4557 | 20463.55 | 21006.68 | 155797.4922 | 64582.4034 | 30537.1683 | 15341.8577 | 17116.3041 | 3 | 甲方要求及现场实际需求 | 106624.1629 | 32349.0434 | 8597.2479 | 65677.8717 |  |  |  |  | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-024 | 郭晓飞 | 黄夫滨 |  | 2023-07-25 | 2023-07-28 |  |  | 0 | #DIV/0! | 2517681.24 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 分批次结算（二批次） | 是 | 2517681.24
31 | NLTZQQ-HT-025 | TJ-JTBB20220601009 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋空调改造工程 | 工程施工类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东锐泰建设有限公司 | 廖小姐，18826298938，462955266@qq.com | 2022-06-06 | 650000 | 634932.59 | 553978.68 | 553978.68 | 553624.74 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 郭晓飞 | 叶俊君 | 是 | 553978.68 | 553624.74 | 274267.53 | 537016 | -262748.47 |  |  |  | 49.51% | 96.94% | 97% |  | 274267.53 | 9月: 274267.53 | [6 empty] | 结算款 | 537016 | 97% | 537016 | 0 | [12 empty] | 274267.53 | [8 empty] | 274267.53 |  |  |  | 262748.47 |  |  |  | 110745.54 | [7 empty] | 152002.93 | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | / | 2023-6-25履行中 | 否 | 0 | NLTZQQ-JS-025 | 郭晓飞 | 黄夫滨 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-11 | 562640.32 | 553978.68 | 8661.64 | 1.539% | 553978.68 | 0 | 0% | -80953.91 | -12.75% | 是 | [5 empty] | 是 | 553624.74
32 | NLTZQQ-HT-026-1 | TJ-JTBB20220729442 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务I标段 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 刘敏，13760306822，nhkc@163.com | 2022-08-04 | 765360 | 763096.67 | 749300 | 749300 |  | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 池晨 | 谷婷 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 384267.53 | 51.28% | 384267.53 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 384267.53 | [11 empty] | 384267.53 | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | [22 empty] | 749300
33 | NLTZQQ-HT-026-2 | TJ-JTBB20220729449 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务II标段 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 文成，13500066894，075582949325，zzchkj@163.com | 2022-08-04 | 707468 | 685599 | 597600 | 597600 |  | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 351781.59 | 58.87% | 351781.59 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 351781.59 |  |  | 351781.59 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | #REF! | 补充协议期限:暂定服务期限为2个月25天，自2022年8月7日起，至2022年10月31日止(实际服务终止时间，以南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目公示合作开发方中标之日为准)。 | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | [22 empty] | 597600
34 | NLTZQQ-HT-026-3 | TJ-JTBB20220729450 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务III标段 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市广通测绘有限公司 | 孙艳，13510725685，guangtongsz@126.com | 2022-08-04 | 710936 | 694986.33 | 651968 | 651968 |  | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 344998.68 | 52.92% | 344998.68 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 344998.68 |  |  | 344998.68 | [11 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | #REF! | / | 需求部门、项目成本部与财务管理部 | [22 empty] | 651968
35 | NLTZQQ-HT-026-4 | TJ-JTBB20220802021 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益 统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘服务IV标段 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市好山水测绘有限公司 | 黎小姐，18814104032，1124716540@qq.com | 2022-08-04 | 764736 | 740498 | 719259.24 | 719259.24 |  | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | #REF! | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 454724.34 | 63.22% | 454724.34 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 454724.34 |  | 454724.34 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [22 empty] | 719259.24
36 | NLTZQQ-HT-027-1 | TJ-JTBB20221027336 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘及整栋测绘(集体资产）监理Ⅰ标段服务 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | 文成，13500066894，zzchkj@163.com | 2022-10-26 | 375600 | 371342.42 | 354772.8 | 354772.8 |  | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 245377 | 69.16% | 245377 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 245377 | [6 empty] | 245377 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | [22 empty] | 354772.8
37 | NLTZQQ-HT-027-2 | TJ-JTBB20221027337 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目北区20个区域分户测绘及整栋测绘(集体资产）监理II标段服务 | 工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 湖南省第一测绘院 | 龙代银，18169890587，362016727@qq.com | 2022-10-26 | 388664 | 375899.42 | 339258.67 | 339258.67 |  | 城市更新部 | 李春香 13510074646 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [22 empty] | 339258.67
38 | NLTZQQ-HT-028 | TJ-JTBB20230222392 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目预可行性研究服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司1 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 徐星火，13530954064 | 2023-03-08 | 99000 | 85000 | 80000 | 80000 |  | 城市更新部 | 王哲 13632645043 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [22 empty] | 80000
39 | NLTZQQ-HT-029 | TJ-JTBB20230428462 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目建筑强排方案设计服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 邱慧康13509666019 | 2023-05-05 | 960000 | 760000 | 600000 | 600000 |  | 规划报建组 | 杨永青13590373986 | 池晨 | 谷婷 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 180000 | 30% | 180000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 180000 | [11 empty] | 180000 | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 2023-6-25履行中 | 0 | 0 | [22 empty] | 600000
40 | NLTZQQ-HT-030 | TJ-JTBB20230428459 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋家具采购合同 | 非工程货物类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市亚太家具科技有限公司 | 蔡克金13823309926 | 2023-05-05 | 1200000 | 1175654 | 859122.25 | 922391.82 | 921894.89 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 郭晓飞 | 叶俊君 | 是 | 0 | 921894.89 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 结算款 | 894238.04 | 97% | 894238.04 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 541072.52 | [7 empty] | 541072.52 |  |  |  |  | 353165.52 |  |  |  |  | 353165.52 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 2023-6-25履行中 | 0 | 0 | NLTZQQ-JS-030 | 尚道奇 | 叶俊君 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-05-11 | 922391.82 | 921894.88 | 496.94 | 0.05388% | 921894.89 | 62772.64 | 7.307% | -253759.11 | -21.58% | 是 | [5 empty] | 是 | 921894.89
41 | NLTZQQ-HT-031 | TJ-JTBB20230427426 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目历史文化资源调查服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东百川历史建筑保护修缮设计工程有限公司 | 黄敏17688942893 | 2023-05-05 | 900000 | 630000 | 580000 | 580000 |  | 规划报建组 | 颜桂顺18588207734 | 池晨、叶俊君 | 张青、谷婷 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 116000 | 20% | 116000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 116000 | [10 empty] | 116000 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 2023-6-25履行中 | 0 | 0 | [22 empty] | 580000
42 | NLTZQQ-HT-032 | TJ-JTBB20230427428 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现状树木调查服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市创璟园林绿化有限公司 | 彭红丽13809897050 | 2023-05-05 | 990000 | 971207.13 | 796712 | 796712 |  | 规划报建组 | 颜桂顺18588207734 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 159342.4 | 20% | 159342.4 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 159342.4 |  | 159342.4 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 2023-6-25履行中 | 0 | 0 | [22 empty] | 796712
43 | NLTZQQ-HT-033 | TJ-JTBB20230614271 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目搬迁补偿安置方案编制服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 黄丽云13528403773 | 2023-06-15 | 500000 | 480000 | 220000 | 220000 |  | 城市更新部 | 余雅欣13760330787 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 2023-6-25履行中 | 0 | 0 | [22 empty] | 220000
44 | NLTZQQ-HT-034 | TJ-JTBB20230625447 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部物资搬运服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市福兴旺搬迁有限公司 | 曾栋栋13725525737 | 2023-06-30 | 95000 | 67600 | 59000 | 59000 | 93500 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 郭晓飞 | 叶俊君 | 是 | 0 | 93500 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 结算款 | 93500 | 100% | 93500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 93500 | [9 empty] | 93500 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NLTZQQ-JS-034 | 郭晓飞 | 叶俊君 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-25 | 93500 | 93500 | 0 | 0% | 715916 | 656916 | 1113% | 648316 | 959% | 是 | [5 empty] | 是 | 93500
45 | NLTZQQ-HT-035-1 | TJ-JTBB20230704038 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅰ标段合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 湖南省第一测绘院 | 邹志平15889796122 | 2023-07-13 | 1646862 | 1646862 | 1039741.92 | 1039741.92 |  | 城市更新部 | 蔡思聪 13570892867 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1039741.92
46 | NLTZQQ-HT-035-2 | TJ-JTBB20230704039 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅱ标段合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市中科科地勘测地理信息有限公司 | 包爱民18002575635 | 2023-07-13 | 1547378 | 1547378 | 1035419 | 1035419 |  | 城市更新部 | 蔡思聪 13570892867 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1035419
47 | NLTZQQ-HT-035-3 | TJ-JTBB20230704040 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘服务采购Ⅲ标段合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 王斯飞，13798356239 | 2023-07-13 | 1272571 | 1272571 | 856851.83 | 856851.83 |  | 城市更新部 | 蔡思聪 13570892867 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 856851.83
48 | NLTZQQ-HT-036-1 | TJ-JTBB20230713199 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘及整栋测绘（集体资产）监理服务采购Ⅰ标段 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 王志豪13823781706 | 2023-07-20 | 538204 | 538204 | 429640 | 429640 |  | 城市更新部 | 蔡思聪 13570892867 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 429640
49 | NLTZQQ-HT-036-2 | TJ-JTBB20230713200 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目第三批次分户测绘及整栋测绘（集体资产）监理服务采购Ⅱ标段 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 吴万青13480686549 | 2023-07-20 | 550305 | 550305 | 503743.64 | 503743.64 |  | 城市更新部 | 蔡思聪 13570892867 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 503743.64
50 | NLTZQQ-HT-037 | TJ-JTBB20230703010 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目大龙山物流园、马坑山、龙山工业区北区（兴龙路以北）工业地块土壤污染状况风险排查或初步调查服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 广东新泓环境科技有限公司 | 唐建新13554866687 | 2023-07-11 | 800000 | 657751.33 | 475000 | 615000 |  | 规划报建组 | 易素15019250045 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 220500 | 35.85% | 220500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 220500 | [7 empty] | 122500 | 98000 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 615000
51 | NLTZQQ-HT-038 | TJ-JTBB20230714228 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目城市设计专项研究服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 邱慧康13509666019 | 2023-07-20 | 6300000 | 5433333.33 | 4800000 | 4800000 |  | 规划报建组 | 杨永青13590373986 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [20 empty] | 进度款 | 920000 | 19.17% | 920000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 920000 | [11 empty] | 920000 | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4800000
52 | NLTZQQ-HT-039 | TJ-JTBB20230807097 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目房地产市场情况分析报告编制服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 陈平13603022870 | 2023-08-09 | 250000 | 225000 | 144000 | 144000 |  | 城市更新部 | 刘嘉阳13450373954 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 144000
53 | NLTZQQ-HT-040 | TJ-JTBB20230905094 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部花卉租摆、绿化养护、消杀除四害服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 敖和恩13828797039 | 2023-09-07 | 180000 | 156638.88 | 142094.16 | 142094.16 | 101729.57 | 综合办公室 | 吴镜宇 13620955496 | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 |  | 101729.57 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 结算款 | 101729.57 | 100% | 101729.57 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 47158.76 |  |  | 23325.11 |  | 23833.65 | [7 empty] | 54570.81 |  |  |  | 54570.81 | [54 empty] | 101729.57
54 | NLTZQQ-HT-041 | TJ-JTBB20230918309 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部A栋二楼办公场地网络综合布线服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市中网盛鼎科技有限公司 | 张志鹏 13927490568 | 2023-09-20 | 70000 | 69138.33 | 66000 | 66000 | 66000 | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 池晨 | 谷婷 | 是 |  | 66000 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 结算款 | 66000 | 100% | 66000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 66000 | [11 empty] | 66000 | 0 | [12 empty] | 0 | [32 empty] | 2023-11-20 | 85 | 否 | 是 | NLTZQQ-JS-041 | 池晨 | 谷婷 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-11 | 66000 | 66000 | 0 | 0% | 66000 | 0 | 0% | -3138.33 | -4.539% | 是 | [5 empty] | 是 | 66000
55 | NLTZQQ-HT-042 | TJ-JTBB20231019238 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部物业服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 谭华平13510232201 | 2023-10-24 | 1920000 | 1542623.88 | 1542623.88 | 1542623.88 | 1542623.88 | 综合办公室 | 吴镜宇 13620955496 | 叶俊君 | 叶俊君 | 是 |  | 1542623.88 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 结算款 | 1542623.88 | 100% | 1542623.88 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1156967.9 |  |  |  | 347090.37 |  |  | 462787.16 |  |  | 347090.37 |  |  | 385655.98 | 385655.98 | [31 empty] | 2024-12-11 | 94 | 是 | 是 | NLTZQQ-JS-042 | 尚道奇 | 谷婷 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2025-01-16 | 1542623.88 | 1542623.88 | 0 | 0% | 1542623.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | [6 empty] | 是 | 1542623.88
56 | NLTZQQ-HT-043 NLTZQQ-HT-043-B01 | TJ-JTBB20240111297 | 南岭村龙山工业区安保服务合同 | 0 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 葛元海13612856062 | / | 3570186 | 3570186 | 3570186 | 7140372 | 4758648 | / | / | 叶俊君 | 叶俊君 | 否 |  | 4758648 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 结算款 | 4758648 | 100% | 4758648 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4758648 | 4758648 | [31 empty] | 2024-12-23 | 92 | 是 | 是 | NLTZQQ-JS-043 | 尚道奇 | 谷婷 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 4758648 | 4758648 | 0 | 0% | 4758648 | 1188462 | 33.29% | 1188462 | 33.29% | [6 empty] | 是 | 4758648
57 | NLTZQQ-HT-044 | TJ-JTBB20250707143 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场所局部装修工程施工合同 | 工程施工类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 郑刚 18124614193 | 2025-07-10 | 500000 | 309987.72 | 309987.72 | 309987.72 |  | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 尚道奇 | 尚道奇 | 否 |  | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [58 empty] | 309987.72
续签合同
1 | NLTZQQ-HT-040-X01 | TJ-JTBB20241028414 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目2024-2026年度指挥部花卉租摆、绿化养护、消杀除四害服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 张俊浩 | 合同续签 | 非工程服务类 | 深圳市天健环境技术有限公司 | 230301.74 | 230301.74 |  |  |  | 尚道奇 | 尚道奇 | [32 empty] | 进度款 | 59885.47 | 26% | 59885.47 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 59885.47 |  |  |  | 32537.14 |  |  | 27348.33 | [51 empty] | 230301.74
2 | NLTZQQ-HT-042-X01 | TJ-JTBB20241030479 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目2024-2026年度指挥部物业服务合同 | 非工程服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 张俊浩 | 合同续签 | 非工程服务类 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 3251484.72 | 3251484.72 |  |  |  | 尚道奇 | 尚道奇 | [32 empty] | 进度款 | 975445.42 | 30% | 975445.42 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 975445.42 |  |  |  |  | 609653.39 |  |  | 365792.03 | [50 empty] | 3251484.72
补充协议 | [164 empty] | 0
1 | NLTZQQ-HT-007-B01 | TJ-JTBB20220905046 | 南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务补充协议书 | 0 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 0 | 葛元海，13612856062,13612856062@139.com | 2022-09-07 | 500000 | 309987.72 | 13010796.8 | 15787793.02 |  | 综合办公室 | 欧阳俊贤 13824321280 | 叶俊君 | 叶俊君 | 是 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
2 | NLTZQQ-HT-007-B02 | / | 南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务补充协议书（二） | 0 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 0 | 葛元海，13612856062,13612856062@139.com | / | 0 | 0 | 15787793.02 | 26227519.02 |  | 0 | 0 | 叶俊君 | 叶俊君 | 是 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
3 | NLTZQQ-HT-030-B01 | TJ-JTBB20240126624 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部B栋家具采购合同 补充协议（ 一） | 0 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市亚太家具科技有限公司 | 0 | 2024.1.31 | 0 | 0 | 859122.25 | 922391.82 |  | 0 | 0 | 叶俊君 | 叶俊君 | 是 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
4 | NLTZQQ-HT-043-B01 | / | 南岭村龙山工业区安保服务合同补充协议（ 一） | 0 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 深圳市天健城市服务有限公司 | 葛元海13612856062 | / | 0 | 0 | 3570186 | 7140372 |  | 0 | 0 | 叶俊君 | 叶俊君 | 是 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
[12 empty] | 124347765.74 | 45841906.8 | [37 empty] | 69540798.1 |  | 69540798.1 | [111 empty] | 123738703.47 | -54197905.37
0
Note on AT4: 办公费、租赁费、劳保费、水电费、物业费、安保费、其他
Note on AY4: 预付款/进度款/结算款/保修款
Note on ES4: 为审核单上最后一位领导签字审批的时间
Note on K8: 上限控制价