## 2021年拓展合同台账-张鑫源 (hidden)
深圳市天健棚改投资发展有限公司拓展合同台账
THT序号 | THT合同编号 | THT合同编号（OA或EAS） | THT合同名称 | THT中标时间 | THT合同签订经办人 | THT合同签订复核人 | THT合同来源 | THT合同类型 | THT甲方 | THT甲方法定代表人及联系方式 | THT甲方合同签署人 | THT甲方联系人及方式 | THT乙方 | THT乙方法定代表人及联系方式 | THT乙方合同签署人 | THT乙方实际项目负责人 | THT乙方实际项目负责人电话及邮箱 | THT合同额 （元） | THT含补充协议合同额（元） | THT合同审批完成日期（OA或EAS） | THT签订日期 | THT备案日期（OA或EAS系统） | THT备案日期（阳光采购平台） | THT备案日期（8M系统） | THT合同甲乙方份数 | THT乙方合同原件存放处 | THT合同工期 | THT项目进展情况 | THT是否履行完毕 | THT付款条件 | 收款比例（%） | 最终结算价（元） | THT履约担保形式及金额（元） | THT履约担保收回时间 | THT资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
#REF! | 2017-PGGS-TZ-001 | 20170818-00024798 | #REF! | #REF! |  |  | 1.投标 2.被委托 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 2017.8.22 |  | 拓展合同不用 | 拓展合同不用 | 1.甲方：X份 2.乙方：X份 | 1.档案室：X份 2.财务部：X份 3.项目成本部：X份 |  | 已完成前期摸底 协议履约完成 | 是 | 1、本协议签订后，乙方项目人员正式进场后 5 个工作日内甲方应向乙方支付合同价款的30%作为本项目的预付款，该预付款在乙方开始启动摸底调查工作后，自动转为合同价款。 2、当乙方完成调查摸底阶段全部工作量(建筑面积)的90%，甲方应一次性支付暂定合同价款的80%至乙方。 3、当完成调查摸底阶段全部工作任务时，甲方应一次性支付暂定合同价款的100%至乙方。 |  | 486000 | / | /
THT序号 | THT合同编号 | THT合同编号（EAS） | THT合同名称 | THT中标时间 | THT合同签订经办人 | THT合同签订复核人 | THT合同来源 | THT合同类型 | THT甲方 | THT甲方法定代表人及联系方式 | THT甲方合同签署人 | THT甲方联系人及方式 | THT乙方 | THT乙方法定代表人及联系方式 | THT乙方合同签署人 | THT乙方实际项目负责人 | THT乙方实际项目负责人电话及邮箱 | THT合同额 （元） | THT含补充协议合同额（元） | THT合同审批完成日期（OA或EAS） | THT签订日期 | THT备案日期（OA或EAS系统） | THT备案日期（阳光采购平台） | THT备案日期（8M系统） | THT合同甲乙方份数 | THT乙方合同原件存放处 | THT合同工期 | THT项目进展情况 | THT是否履行完毕 | THT付款条件 | 收款比例（%） | 最终结算价（元） | THT履约担保形式及金额（元） | THT履约担保收回时间 | THT资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
15 | BHHY-NH-015 | SFHT-2021-04-12-0000006368 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目谈签服务合同 | 2021-03-28 | 黄夫滨 | / | 直接采购 | 服务类 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 韩德宏, | 韩德宏 | 牟工，0755-82731773 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 候挺, | 候挺 | 黄工 | 0755-83635171,876033814@qq.com | 17722891 | 17722891 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | ？ |  |  | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：3份 2.财务部：1份 3.项目成本部：0份 | 合同签订之日起至项目产权注销完成之日止。 | ？ | 否 | 1.项目搬迁安置补偿协议签约进度达到90%时（即已签约房屋套数达到应签约套数的90%），经甲方确认后甲方向乙方支付至暂定合同价的30％。 2.项目交房进度达到90%时（即已交房套数达到应交房套数的90%），经甲方确认后甲方向乙方支付至暂定合同价的60％。 3.项目交房进度达到100%（即已交房套数达到应交房套数的100%），经甲方确认后甲方向乙方支付至暂定合同价的80％。 4.项目完成房屋产权注销工作，乙方按照甲方要求办理结算后，甲方向乙方支付至结算价的100%。如结算价低于已付款金额的，乙方应退还差额。 | ？ | ？ | 无需缴纳 | / | / | / | / | / | /

## 招采台账
四联排榜城市更新项目谈判签约前期管理服务项目招采台账
①被合同台账A列引用 ②被成本台账A列引用 ③被供应商台账A列引用 |  | ①被合同台账D列引用 ②被成本台账D列引用 ③被供应商台账C列引用 | ①被合同台账J列引用 ②被成本台账F列引用 ③被供应商台账D列引用 |  |  | 任务开始节点 |  |  |  |  | 被成本台账O列引用 | 被成本台账P列引用 | 被成本台账J列引用 | 被成本台账K列引用 |  | 被合同台账R列引用 | 预设公式自动计算 | ①被合同台账I列引用 ②被成本E列引用 |  | 被合同台账H列引用 | [18 empty] | ①被合同台账N列引用 ②被成本台账G列引用 ③被供应商台账E列引用 |  | 被合同台账E列引用 |  | 被成本台账AX列引用 | [11 empty] | 预设公式自动计算
ZC序号 | ZC招采编号 | ZC采购名称 | ZC采购人 | ZC招标代理 | ZC招标代理联系人及方式 | ZC采购计划开始日期（8M） | ZC采购计划完成日期(8M) | ZC采购需求书审批完成日期（OA） | ZC招采经办人 | ZC招采复核人 | ZC需求部门 | ZC需求部门经办人及联系方式 | ZC预算金额（元） | ZC采购控制价（元） | ZC采购上限价（元） | ZC中标价（元） | ZC中标下浮率（%） | ZC采购类别 | ZC采购平台 | ZC采购方式 | ZC资格审查 | ZC评标方法 | ZC定标方法 | ZC采购公告开始时间 | ZC采购报名截止时间 | ZC招标文件发放时间 | ZC质疑遗截止时间 | ZC答疑补遗截止时间 | ZC截标日期 | ZC资格审查及公示日期 | ZC资审委员会成员 | ZC开标日期 | ZC评标及公示日期 | ZC评标委员会成员 | ZC定标委员会成员 | ZC平台中标结果公示完成日期（8M） | ZC平台中标结果公示完成日期（阳光采购平台） | ZC中标通知书发放日期 | ZC中标人 | ZC中标人联系人及方式 | ZC合同评审完成日期（OA工作沟通） | ZC投标担保形式及金额（元） | ZC投标担保退回日期 | 履约担保形式及金额（元） | 全程有无投诉 | ZC应招未招说明 | ZC招采费用（元） | ZC资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注 | 采购类别 | 完成 是/否 | 天数
1.按序号顺序，从序列号1到开始 | 1.项目合同编号通用命名规则，项目简称-ZC-XXX； 2.其他零星项目已完成项目的采购编号命名暂安合同编号填报。 | 1.根据8M系统项目的采购名称填报,须保持采购名称一致； 2.采购过程中，若采购名称需调整时，8M系统同步进行调整； 3.8M系统中采购项目信息有更新时，需即时更新信息。 | 1.依据招标文件主体单位进行填报主体单位。 | 1.填报招标代理单位名称。 2.如无，则填写无招标代理。 | 1.原则上招标代理联系人均为代理合同中人员。 2.如无，则填写无招标代理。 | 1.根据8M系统中对应采购项目日期填报,须保持一致； 2.采购过程中，若时间需调整时，8M系统同步进行调整； 3.8M系统中采购项目信息有更新时，需即时更新信息。 | 1.依据8M系统中对应采购项目日期填报,须保持一致； 2.采购过程中，若时间需调整时，8M系统同步进行调整； 3.8M系统中采购项目信息有更新时，需即时更新信息。 | 1.填写要求：以OA流程采购需求书领导完成审批日期为准； | 1.已完采购项，根据项目实际经办人进行填报； 2.未启动项暂安年度安排预填报，完成后据实调整 | 1.原则上招采流程复核人均为尚道奇； 2.特殊情况，按实际记录。 | 1.依据OA流程采购需求书审批表中信息进行记录。 | 1.依据OA流程采购需求书审批表中信息进行记录。 | 1.依据OA流程采购需求书审批表中信息进行填报； 2.说明：常规估算金额与预算金额一致，出现不一致时需增加说明。 | 1.依据OA流程控制价审批表中信息进行填报。 2.特殊情况，如无控制价的可按中标价填报。 | 1.依据OA流程控制价审批表中信息进行填报。 2.常规等同于采购控制价。 3.若有按实际金额填报。 | 1.依据8M系统评标/谈判审批表或OA流程其他形式采购结果审批表中信息进行填报信息进行填报。 2.若有中标后有谈判的按谈判价填报。 | 1.计算公式：（招标控制价-中标价/招标控制价）*100%。 | 1.依据采购管理制度进行简化分类为工程施工类；工程货物类；工程服务类；非工程货物类；非工程服务类； 2.填报时需与采购OA流程采购请示审批表中采购类别进行分判。 | 1.采购平台为分天健集团8M系统；深圳阳光采购平台；深圳市建设工程交易服务网，填报时需根据采购管理制度判别选用的采购平台； 2.天健集团8M系统与深圳阳光采购平台同时需发布的填天健集团8M系统，天健集团8M系统与深圳市建设工程交易服务网同时需填报的填深圳市建设工程交易服务网。 | 1.根据采购管理制度分为公开招标；邀请招标；公开询价；邀请询价；单一来源；公开竞争性谈判；邀请竞争性谈判；公开竞价；邀请竞价；战采结果应用； 2.依据8M计划采购方式填报。 3.复查是否与OA流程采购请示审批表信息进行填报。 | 1.资格审查分为资格预审；资格后审。 2.公开招标依据招标文件信息填报。 | 1.评标方法分为综合评审法；价格竞争法；定性评审法； 2.填写依据：询价采购方式的在评标规则查询、公开招标采购方式在招标文件中的投标需知查询。 | 1.定标方法分为竞争定标法；票决定标法；集体议事法 2.填写依据：OA流程其他形式采购结果审批表中信息、公开招标在招标方案中查询。 | 1.填写依据：公开招标的填报8M系统公告开始日期，公开招标交易中心填交易集团公告日期；询价采购依据阳光采购平台招标公告开始日期；单一来源采购填邀请函开始日期；直接采购填公示开始日期。 2.特殊类，据实填报信息，并做好批注。 | 1.填写依据：公开招标的填报8M系统公告告截止日期；询价采购依据阳光采购平台招标公告截止日期；单一来源采购填邀请函截止日期；直接采购填/。 2.特殊类，据实填报信息，并做好批注。 | 1.填写依据：公开招标的填报8M系统发标日期；询价采购填阳光采购平台发标日期（常规为公告开始日期）；单一来源采购及直接采购填/； 2.其它采购方式据实填报。 3.特殊类，据实填报信息，并做好批注。 | 1.填写依据：公开招标的依据招标文件质疑遗截止。 2.其它采购方式据实填报。 3.特殊类，据实填报信息，并做好批注。 | 1.填写依据：公开招标的填报8M系统质疑遗截止；询价采购单一来源采购及直接采购填/； 2.其它采购方式据实填报。 3.特殊类，据实填报信息，并做好批注。 | 1.填写依据：公开招标的填报依据招标文件截标日期；询价采购填阳光采购平台截标日期；单一来源采购及直接采购填/； 2.其它采购方式据实填报。 3.特殊类，据实填报信息，并做好批注。 | 1.只适用公开招标（交易集团）； 2.依据资格后审报告签确日期填报。 | 1.1.只适用公开招标（交易集团）； 2.依据资格后审报告上签确人员名单。 | 1.只用适用公开招标、公开询价采购方式； 2.填写依据会议签到到日期。 | 1.只适用公开招标（交易集团）； 2.依据评标报告中完成日期。 | 1.只适用公开招标（交易集团）； 2.依据评标报告中会签的评标委员会人员名单。 | 1.依据分别如下：公开招标（交易集团）为定标报告中会签的定标委员会人员名单；公开招标依据8M系统评标、谈判审批表评标小组人员；其他采购方式依据其他形式采购结果审批表成员。 | 1.根据采购管理制度只只需公开招标的进行填报中标候选人公示，故本项填报为中标候选人公结束日期。 | 1.填写候选人公示结束日期。 2.直接采购2万以下金额填采购请示审批完成日期。 3. | 1.只适用公开招标（交易集团）； 2.填报依据为中标通知中落款日期。 | 1.依据阳光采购平台结果公示信息： 2.填写中标单位全称； | 1.依据合同拟定审查表信息。 | 1.填写要求：以OA合同评审沟通要求评审完成日期时间为准。 | 1.依据招标文件中信息进行填报； | 1.退回或转交查询OA流程各类保证金、押金支付/退款申请审批表； 2.填写流程申批完成日期 | 1.根据招标文件查询履约担保形式及金额形式； 2.投标保证金转为履约保证金的查询OA流程各类保证金、押金支付/退款申请审批表，需补缴的需跟进交纳。 | 1.依据公司监督部门反馈信息据实填报。 | 1.针对所有符合“公开招标”的项目却采用“来源”或“委托”方式，做详细说明，最多不超过400字。 | O1.填报依据：公开招标（交易中心）为交易服务费缴款通知书；公开招标为OA流程费用支出类请示报告； 2.填写要求： 1）评标专家费：X元 2）定标专家费：X元 3.监督费：X元 4）交易中心服务费：X元 5）餐费：X元 6）租车费：X元。 | 1.填写依据以信息部档案管理移交负责人签字确认完成日期为准。 | 1.招标结束后对招标全过程进行分析，描述问题及提整改措施做好记录。 | 1.根据审计部门提出问题及整改措施好记录。 | 1.总结分析。 |  | 1.依据OA流程采购请示选项类别填写：总包、专业分包、服务类法律/清产核资审计/资产评估、货物类采购、其他。 | 1.计划达成统计； 2.类别分为：按时完成、延期完成、延期未完成、进行中。 | 公式：候选人公示完成日期减8M计划完成时间对比。
深圳阳光采购商城
9 | LLQQ-ZC-001 | 深圳市罗湖区东门街道螺岭片区改造项目第三方前期服务项目项目部网络综合布线服务 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2024-11-04 | 2024-11-15 | 2024-11-08 | 林辅燦 | 叶俊君 | 测绘组 | 谢卫东 15989312500 | 50000 | 47189.67 | 47189.67 | 44999 | 4.642% | 非工程服务类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | 资格后审 | 综合评估法 | 竞争定标法 | 2024-11-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 张昭、李可、张文善、谢卫东、林辅燦 | / | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 深圳市中网盛鼎科技有限公司 | 张志鹏13927490568 | 2024-11-26 | / | / | / | 无 | / | / |  | / | / | / |  | 其他服务类 | 按时完成 | 5
1 | / | 四联排榜城市更新项目谈判签约前期管理服务项目阳光采购商城2025年度新春礼品 | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | / | / | 2025-01-07 | 2025-02-11 | 2024-01-20 | 詹进宇 | 张斌 | 四联排榜服务输出项目 | 詹进宇 18098930111 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | / | 非工程货物类 | 深圳阳光采购平台 | 直接采购 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025-01-22 | / | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 林壮林13423902460 | / | / | / | / | 无 | / | / |  | / | / | / |  | 货物类采购 | 按时完成 | /
保留格式，勿删
| 补充协议 | 补充协议

## 采购合同台账
四联排榜城市更新项目谈判签约前期管理服务项目采购合同台账
引用招采台账A列 | 被成本台账C列引用 |  | 引用招采台账C列 | 引用招采台账AP列-任务开始节点 |  |  | 引用招采台账U列 | 引用招采台账S列 | 引用招采台账D列 |  |  |  | 引用招采台账AN列 |  |  | ①被成本台账H列引用 ②被供应商台账F列引用 | ①引用招采台账Q列； ②被成本台账L列引用； | 新增 | 被成本台账M列引用； |  |  | ①被成本台账I列引用 ②被供应商台账G列引用 | [9 empty] | ①被成本台账DA列引用 ②被供应商台账M列引用 |  | 被供应商台账R、AA、AN列引用 | 被成本台账CZ列引用
CHT序号 | CHT合同编号 | CHT（OA或EAS）合同编号 | CHT合同名称 | CHT合同评审完成日期（OA工作沟通） | CHT合同签订经办人 | CHT合同签订复核人 | CHT合同来源 | CHT合同类型 | CHT甲方 | CHT甲方法定代表人及联系方式 | CHT甲方合同签署人 | CHT合同文本内甲方联系人及方式 | CHT乙方 | CHT乙方法定代表人及联系方式 | CHT乙方合同签署人 | CHT合同文本内乙方联系人及方式 | CHT合同额 （元） | 补充协议调整的合同额（元） | CHT含补充协议合同额（元） | CHT是否签订保密协议 | CHT合同审批完成日期（OA或EAS） | CHT签订日期 | CHT备案日期（OA或EAS系统） | CHT备案日期（阳光采购平台） | CHT备案日期（8M系统） | CHT合同交底日期 | CHT合同交底部门 | CHT合同甲乙方份数 | CHT甲方合同原件存放处 | CHT合同工期/服务期限 | CHT项目进展情况 | CHT是否履行完毕 | CHT付款条件 | 合同中是否要求做履约评价 | 履约评价是否关联付款 | 履约担保退回时间 | 履约担保退回时间 | CHT资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 共享文件夹合同链接 | 备注 | 合同执行跟进人（各项目成本人员） | 项目进展情况（项目填写） | 合同是否履行完毕（项目填写） | 是否完成结算（项目填写） | 是否完成结算（成本） | 是否已做末次评价（供应商） | 需求部门 | 备注
填写说明（通用基本基本，要求，必要信息写示例。） | 1.项目合同编号通用命名规则，项目简称-HT-XXX；补充协议在原合同基础上-B0X； 2.碧海台账特殊性：碧海合同编号命名按原命名不变，规则为：BHHY-分类-XXX； 3.原则要求：不留空格。 | 1.合同编号来源系统上填写的编号，OA为按要求编号，EAS为自动生成； 2.特殊情况有两个编号的，两个都写，先OA后EAS； 3.原则要求：不留空格。 | 1.引用招采台账信息,原则上合同名称=招采采购名称； 2.引用合同名称与合同文本内名称核对，一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.要求：所有名称不含“合同”字样； 4.原则要求：不留空格。 | 1.填写要求：以OA合同评审沟通要求评审完成日期时间为准； 2.日期格式要求，标准日期格式，如：2021/12/21； 3.如时间不明确，需及时补充，历史信息无法记录时，记录后反馈领导，及时处理； 4.原则要求：不留空格。 | 1.原则上合同审核流程经办人均为池晨； 2.特殊情况，发起人为起草人，按实际记录，无法确认时，按合同拟定审查表信息记录； 3.原则要求：不留空格。 | 1.原则上合同审核流程复核人均为张鑫源； 2.特殊情况，审核人为其他人经办，按实际记录，无法确认时，按合同拟定审查表审签信息记录；碧海特殊情况 3.原则要求：不留空格，如未查实，用/。 | 1.引用招采台账信息； 2.联查采购请示，核对信息；一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.原则要求：不留空格。 | 1.引用招采台账信息； 2.依据采购管理制度核对，一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.原则要求：不留空格。 | 1.引用招采台账信息； 2.联查采购请示，一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.原则要求：填写全称，不留空格。 | 1.按合同文本信息填写； 2.姓名与联系方式用中文逗号隔开，示例：张三，13112345678 3.原则要求：不留空格，联系人电话均为手机号码。 | 1.按合同文本信息填写； 2.核查文本签署姓名； 3.原则上不留空格，有疑问请示领导后填报。 | 1.按合同文本信息填写； 2.姓名，联系电话，邮箱；同一人信息用中文逗号隔开； 3.说明：联系人有更换时，历史信息不删除；用序号和中文分号隔开；示例： 1.联系人姓名XXX，联系电话XXX，联系邮箱XXX； 2.联系人姓名XXX，联系电话XXX，联系邮箱XXX； …… 4.原则要求：不留空格，联系人电话均为手机号码，未提供时写/。 | 1.引用招采台账信息； 2.按合同文本信息复核，一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.原则要求：填写全称，不留空格。 | 1.按合同文本信息填写姓名和联系电话； 2.姓名和电话用中文逗号隔开。示例： XXX，131XXXXXXXX 3.原则要求：不留空格，联系人电话均为手机号码，未提供时写/。 | 1.按合同文本信息填写； 2.注意事项，前后文核对，非法人的需联查授权文件。 | 1.按合同文本信息填写； 2.姓名，联系电话，邮箱；同一人信息用中文逗号隔开； 3.说明：联系人有更换时，历史信息不删除；用序号和中文分号隔开；示例： 1.联系人姓名XXX，联系电话XXX，联系邮箱XXX； 2.联系人姓名XXX，联系电话XXX，联系邮箱XXX； …… 4.原则要求：不留空格，联系人电话均为手机号码，未提供时填/。 | 1.引用招采台账信息； 2.按合同文本信息复核，一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.格式要求：金额单位统一用元，保留两位小数，带千分位分隔符。 |  | 1.按合同文本信息填写； 2.金额单位统一用元，保留两位小数，带千分位分隔符； 3.此栏含公式，主合同金额+补充协议调整金额。 | 1.按合同签订实际核对是否签订保密协议； 2.选填，是/否； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上以系统合同审批流程中最高领导人审批通过日期做记录；不留空格； 2.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同文本信息填写以合同落款中签订的日期为准（多个日期的以天健的日期为准），不留空格； 2.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21。 | 1.填写依据原则上以系统内节点“归档并上传扫描件”的日期为准，同步截图存档，不留空格； 2.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21。 | 1.填写依据原则上以“项目资料归档-归档日期”为准，不留空格； 2.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21； 3.自2021年4月1日起，签订的合同需录入阳光采购平台，以盖章日期为准核对，之前签订的合同不用补录； 4.原则要求，不留空格，无需录入的，打/。 | 1.填写依据原则上以8M系统中“审批论坛-最后回复”为准，不留空格； 2.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21。 | 1.填写依据原则上以OA系统交底发送当天日期为准，如有线下交底记录，仍需发线上交底附线下记录，以OA交底流程发送日期为准； 2.不留空格； 3.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21。 | 1.填写依据原则上以OA合同交底发送的部门为准； 2.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同文本中约定填写； 2.填写格式如示例： 1.甲方：4份 2.乙方：4份； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同文本中约定填写； 2.填写格式如示例： 1.档案部：X份 2.财务部：X份 3.项目成本部：X份； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同文本中约定填写； 2.有起止时间写日期，无日期写合同文本约定信息； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上各项目每季度梳理提交，动态更新，1、4、7、10月份的15日前按通知提交完成； 2.统计要求：按当前天健方已确认签批发生产值占已签合同总金额的百分比填报，如服务类总金额100万，天健方已签字确认已服务产值为80万，即填报为80%； 3.详情待与各项目沟通后发布具体填写通知。 | 1.填写依据原则上按合同履行情况按时填报；需以完成证明作为辅助核实； 2.选填，是/否； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同中约定填写，整段复制； 2.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同约定判断； 2.选填，是/否； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同约定判断； 2.选填，是/否； 3.原则要求：不留空格。 |  |  | 1.填写依据原则上以信息部档案管理移交负责人签字确认完成日期为准； 2.原则要求：不留空格，日期按标准日期填写，同上。 | 1.对目前无法补齐资料、存在问题不能弥补时，写进自查问题内； 说明：过程发现问题可以补充的，直接整改。 | 1.存在问题，对应整改措施； 2.多条信息时用编号对应，示例：1.存在问题XXX，1.整改措施XXX；2.存在问题XXX，2.整改措施XXX…… | 1.写明案例关键问题，填写案例编号，编写培训课件时使用。 | 1.填写依据，按共享服务器文件地址添加链接； 2.要求，在联网环境下能直接打开对应文件夹。 |  | 项目成本部的跟进人 | 已完成,执行中,已解除,异常中止暂缓,待签订合同（选填） | 是/否 | 是/否
ZC序号 | / | / | ZC采购名称 | ZC合同评审日期（OA工作沟通） |  |  | ZC采购方式 | ZC采购类别 | ZC采购人 |  |  |  | ZC中标人 |  |  |  | ZC中标价（元） | [26 empty] | 合同执行跟进人（各项目成本人员） | 项目进展情况（项目填写） | 合同是否履行完毕（项目填写） | 是否完成结算（项目填写）
按照招标文件要求，投标阶段签订的协议
保留格式，勿删
补充协议

## 资金计划、进度款支付及预结算管理登记台账
四联排榜城市更新项目谈判签约前期管理服务项目成本台账—资金计划、进度款支付及预结算管理
引用招采台账A列信息 | 引用采购合同台账B列信息 |  | 引用招采台账C列信息 | 引用招采台账S列信息 | 引用招采台账D列信息 | 引用招采台账AN列信息 | 引用采购合同台账Q列信息 | 任务开始节点-引用采购合同台账W列信息 | 引用招采台账N列信息 | 引用招采台账O列信息 | 引用采购合同台账R列信息 | 引用采购合同台账T列信息 |  | 引用招采台账L列信息 | 引用招采台账M列信息 |  |  | 引用本表数据 | 引用本表数据 | 引用本表数据 |  | 引用本表数据 | 预设公式自动计算 |  |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | [32 empty] | 引用招采台账AR列 |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | [12 empty] | 预设公式自动计算 | [14 empty] | 预设公式自动计算 | [17 empty] | 引用供应商台账N列 | 引用供应商台账Q列 | 引用采购合同台账AJ列 | 引用采购合同台账AG列 |  |  |  |  | 预设公式自动计算 |  |  |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 |  | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算 | 预设公式自动计算
序号· | 合同编号 | OA编号 | 合同名称 | 合同类型 | 甲方 | 乙方 | 乙方联系人、联系方式 | 合同签订时间 | 招标预算金额 （元） | 招标控制价（元） | 合同金额（元） | 含补充协议合同额（元） | 结算金额（元） | 需求部门 | 需求部门联系人、联系方式 | 成本经办人 | 成本复核人 | ZF-06资金计划 | [47 empty] | 2024年 | [12 empty] | 2025年 | [12 empty] | 变更签证 | [19 empty] | YJS-08结算审核
[18 empty] | 月度资金计划 | [12 empty] | 2024年度 | [12 empty] | 2025年度 | [12 empty] | ZF费用计算情况说明 | ZF费用类型 | ZF自查问题及整改措施 | ZF审计问题及整改措施 | ZF总结案例 | 投标担保退回日期 | ZF 进度款类型 | ZF累计付款金额 （元） | ZF累计付款比例 % | ZF 2024年进度款（元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ZF 2025年进度款 （元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 变更合计 | [9 empty] | 签证合计 | [9 empty] | YJS末次评价申请审批完成日期 | YJS末次评价得分 | 履约评价是否关联付款 | 合同是否履行完毕 | YJS审核结算编号 | YJS初审人 | YJS复审人 | YJS送审时间 | YJS开始审核时间 | YJS审核出单时间 | YJS送审造价(元) | YJS审核造价(元) | YJS核减金额（元） | YJS核减比例% | YJS审定造价 （元） | YJS审定造价与含补充协议合同额差异金额（元） | YJS差异金额比例 % | YJS审定造价与招标控制价差异金额（元） | YJS差异金额比例% | YJS是否已移交档案室 | YJS资料归档日期 | YJS自查问题及整改措施 | YJS审计问题及整改措施 | YJS总结案例 | YJS审核情况说明 | YJS是否结算完成
[18 empty] | ZF是否已结算 | ZF合同价（含补充协议金额） | ZF结算价 | ZF前期累计申报金额 （元） | ZF前期累计实际付款金额（元） | ZF前期累计已申报未付款金额（元） | ZF本月申报计划（合约部申报用） | ZF本月预计支出计划（财务部申报用） | ZF本期申报后累计金额 | ZF累计申请进度比例（含本月） | ZF实际付款金额占合同金额比例% | ZF实际付款金额占结算金额比例% | ZF备注 | ZF2024年度计划合计（元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ZF2025年度计划合计（元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | [35 empty] | YJS变更次数 | YJS变更原因 | YJS变更金额（元） | 第一次变更金额 | 第二次变更金额 | 第三次变更金额 | 第四次变更金额 | 第五次变更金额 | 第六次变更金额 | 第七次变更金额 | YJS变更次数 | YJS变更原因 | YJS变更金额（元） | 第一次变更金额 | 第二次变更金额 | 第三次变更金额 | 第四次变更金额 | 第五次变更金额 | 第六次变更金额 | 第七次变更金额
按照招标文件要求，投标阶段签订的协议
1
Note on BG4: 办公费、租赁费、劳保费、水电费、物业费、安保费、其他
Note on BL4: 预付款/进度款/结算款/保修款
Note on DR4: 为审核单上最后一位领导签字审批的时间

## 供应商台账
四联排榜城市更新项目谈判签约前期管理服务项目供应商管理台账
引用招采台账A列信息 | 预设公式自动计算 | 引用招采台账C列信息 | 引用招采台账D列信息 | 引用招采台账AN列信息 | 引用采购合同台账Q列信息 | 任务开始节点-引用采购合同台账W列信息 | [5 empty] | 引用采购合同台账AG列信息 | 被成本台账CX列引用 |  |  | 被成本台账CY列引用 | 引用采购合同台账AI列信息 |  |  | 引用采购合同台账AI列信息
GYS序号 | GYS供应商编号 | GYS合同名称 | GYS合同甲方 | GYS合同乙方 | GYS乙方联系人及方式 | 合同签订日期 | GYS供应商管理经办人 | GYS供应商管理复核人 | GYS供应商评价周期 | GYS供应商参评部门 | GYS履约综合评价得分（8M） | 是否可开展末次评价 | GYS末次履约评价 | [13 empty] | GYS供应商约谈 | [7 empty] | GYS资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
[13 empty] | 末次评价申请审批完成日期（OA） | 末次评价申请部门 | 末次评价参评人员 | GYS线上末次履约评价(8M) | GYS线下末次履约评价 |  |  | GYS线下定期履约评价 | [6 empty] | 第一次 |  |  |  | 第二次
[16 empty] | 线上末次评价得分(8M) | GYS是否需做线下履约评价 | 线下末次评价得分 | 评价结果反馈日期 | GYS是否需做线下履约评价 | 第一次（2024年12月） |  |  | 第二次（2025年X月）
[21 empty] | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 线下定期履约评价参评人员 | 线下定期履约评价得分 | 评价结果反馈日期 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况 | 约谈日期 | 约谈事由 | 约谈人员 | 整改情况 | [5 empty] | 辅助1 | 辅助2 | 辅助3

## 南岭项目采购合同台账-2021 (hidden)
碧海项目采购合同台账
引用招采台账A列 | 被成本台账C列引用 |  | 引用招采台账C列 | 引用招采台账AP列-任务开始节点 |  |  | 引用招采台账U列 | 引用招采台账S列 | 引用招采台账D列 |  |  |  | 引用招采台账AN列 |  |  | ①被成本台账H列引用 ②被供应商台账F列引用 | ①引用招采台账Q列； ②被成本台账L列引用； | 新增 | 被成本台账M列引用； |  |  | ①被成本台账I列引用 ②被供应商台账G列引用 | [9 empty] | ①被成本台账DA列引用 ②被供应商台账M列引用 |  | 被供应商台账R、AA、AN列引用 | 被成本台账CZ列引用
CHT序号 | CHT合同编号 | CHT（OA或EAS）合同编号 | CHT合同名称 | CHT合同评审完成日期（OA工作沟通） | CHT合同签订经办人 | CHT合同签订复核人 | CHT合同来源 | CHT合同类型 | CHT甲方 | CHT甲方法定代表人及联系方式 | CHT甲方合同签署人 | CHT合同文本内甲方联系人及方式 | CHT乙方 | CHT乙方法定代表人及联系方式 | CHT乙方合同签署人 | CHT合同文本内乙方联系人及方式 | CHT合同额 （元） | 补充协议调整的合同额（元） | CHT含补充协议合同额（元） | CHT是否签订保密协议 | CHT合同审批完成日期（OA或EAS） | CHT签订日期 | CHT备案日期（OA或EAS系统） | CHT备案日期（阳光采购平台） | CHT备案日期（8M系统） | CHT合同交底日期 | CHT合同交底部门 | CHT合同甲乙方份数 | CHT甲方合同原件存放处 | CHT合同工期/服务期限 | CHT项目进展情况 | CHT是否履行完毕 | CHT付款条件 | 合同中是否要求做履约评价 | 履约评价是否关联付款 | CHT资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 共享文件夹合同链接 | 备注
填写说明（通用基本基本，要求，必要信息写示例。） | 1.项目合同编号通用命名规则，项目简称-HT-XXX；补充协议在原合同基础上-B0X； 2.碧海台账特殊性：碧海合同编号命名按原命名不变，规则为：BHHY-分类-XXX； 3.原则要求：不留空格。 | 1.合同编号来源系统上填写的编号，OA为按要求编号，EAS为自动生成； 2.特殊情况有两个编号的，两个都写，先OA后EAS； 3.原则要求：不留空格。 | 1.引用招采台账信息,原则上合同名称=招采采购名称； 2.引用合同名称与合同文本内名称核对，一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.要求：所有名称不含“合同”字样； 4.原则要求：不留空格。 | 1.填写要求：以OA合同评审沟通要求评审完成日期时间为准； 2.日期格式要求，标准日期格式，如：2021/12/21； 3.如时间不明确，需及时补充，历史信息无法记录时，记录后反馈领导，及时处理； 4.原则要求：不留空格。 | 1.原则上合同审核流程经办人均为池晨； 2.特殊情况，发起人为起草人，按实际记录，无法确认时，按合同拟定审查表信息记录； 3.原则要求：不留空格。 | 1.原则上合同审核流程复核人均为张鑫源； 2.特殊情况，审核人为其他人经办，按实际记录，无法确认时，按合同拟定审查表审签信息记录；碧海特殊情况 3.原则要求：不留空格，如未查实，用/。 | 1.引用招采台账信息； 2.联查采购请示，核对信息；一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.原则要求：不留空格。 | 1.引用招采台账信息； 2.依据采购管理制度核对，一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.原则要求：不留空格。 | 1.引用招采台账信息； 2.联查采购请示，一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.原则要求：填写全称，不留空格。 | 1.按合同文本信息填写； 2.姓名与联系方式用中文逗号隔开，示例：张三，13112345678 3.原则要求：不留空格，联系人电话均为手机号码。 | 1.按合同文本信息填写； 2.核查文本签署姓名； 3.原则上不留空格，有疑问请示领导后填报。 | 1.按合同文本信息填写； 2.姓名，联系电话，邮箱；同一人信息用中文逗号隔开； 3.说明：联系人有更换时，历史信息不删除；用序号和中文分号隔开；示例： 1.联系人姓名XXX，联系电话XXX，联系邮箱XXX； 2.联系人姓名XXX，联系电话XXX，联系邮箱XXX； …… 4.原则要求：不留空格，联系人电话均为手机号码，未提供时写/。 | 1.引用招采台账信息； 2.按合同文本信息复核，一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.原则要求：填写全称，不留空格。 | 1.按合同文本信息填写姓名和联系电话； 2.姓名和电话用中文逗号隔开。示例： XXX，131XXXXXXXX 3.原则要求：不留空格，联系人电话均为手机号码，未提供时写/。 | 1.按合同文本信息填写； 2.注意事项，前后文核对，非法人的需联查授权文件。 | 1.按合同文本信息填写； 2.姓名，联系电话，邮箱；同一人信息用中文逗号隔开； 3.说明：联系人有更换时，历史信息不删除；用序号和中文分号隔开；示例： 1.联系人姓名XXX，联系电话XXX，联系邮箱XXX； 2.联系人姓名XXX，联系电话XXX，联系邮箱XXX； …… 4.原则要求：不留空格，联系人电话均为手机号码，未提供时填/。 | 1.引用招采台账信息； 2.按合同文本信息复核，一致时直接使用，不一致反馈至引用表单负责人； 3.格式要求：金额单位统一用元，保留两位小数，带千分位分隔符。 |  | 1.按合同文本信息填写； 2.金额单位统一用元，保留两位小数，带千分位分隔符； 3.此栏含公式，主合同金额+补充协议调整金额。 | 1.按合同签订实际核对是否签订保密协议； 2.选填，是/否； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上以系统合同审批流程中最高领导人审批通过日期做记录；不留空格； 2.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同文本信息填写以合同落款中签订的日期为准（多个日期的以天健的日期为准），不留空格； 2.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21。 | 1.填写依据原则上以系统内节点“归档并上传扫描件”的日期为准，同步截图存档，不留空格； 2.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21。 | 1.填写依据原则上以“项目资料归档-归档日期”为准，不留空格； 2.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21； 3.自2021年4月1日起，签订的合同需录入阳光采购平台，以盖章日期为准核对，之前签订的合同不用补录； 4.原则要求，不留空格，无需录入的，打/。 | 1.填写依据原则上以8M系统中“审批论坛-最后回复”为准，不留空格； 2.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21。 | 1.填写依据原则上以OA系统交底发送当天日期为准，如有线下交底记录，仍需发线上交底附线下记录，以OA交底流程发送日期为准； 2.不留空格； 3.日期填写格式用标准日期格式如2021/12/21。 | 1.填写依据原则上以OA合同交底发送的部门为准； 2.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同文本中约定填写； 2.填写格式如示例： 1.甲方：4份 2.乙方：4份； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同文本中约定填写； 2.填写格式如示例： 1.档案部：X份 2.财务部：X份 3.项目成本部：X份； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同文本中约定填写； 2.有起止时间写日期，无日期写合同文本约定信息； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上各项目每季度梳理提交，动态更新，1、4、7、10月份的15日前按通知提交完成； 2.统计要求：按当前天健方已确认签批发生产值占已签合同总金额的百分比填报，如服务类总金额100万，天健方已签字确认已服务产值为80万，即填报为80%； 3.详情待与各项目沟通后发布具体填写通知。 | 1.填写依据原则上按合同履行情况按时填报；需以完成证明作为辅助核实； 2.选填，是/否； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同中约定填写，整段复制； 2.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同约定判断； 2.选填，是/否； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上按合同约定判断； 2.选填，是/否； 3.原则要求：不留空格。 | 1.填写依据原则上以信息部档案管理移交负责人签字确认完成日期为准； 2.原则要求：不留空格，日期按标准日期填写，同上。 | 1.对目前无法补齐资料、存在问题不能弥补时，写进自查问题内； 说明：过程发现问题可以补充的，直接整改。 | 1.存在问题，对应整改措施； 2.多条信息时用编号对应，示例：1.存在问题XXX，1.整改措施XXX；2.存在问题XXX，2.整改措施XXX…… | 1.写明案例关键问题，填写案例编号，编写培训课件时使用。 | 1.填写依据，按共享服务器文件地址添加链接； 2.要求，在联网环境下能直接打开对应文件夹。
ZC序号 | / | / | ZC采购名称 | ZC合同评审日期（OA工作沟通） |  |  | ZC采购方式 | ZC采购类别 | ZC采购人 |  |  |  | ZC中标人 |  |  |  | ZC中标价（元）
1 | NLTZQQ-HT-001 | TJ-JTBB20210923218 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务 | 2021-09-16 | 黄进辉 | / | 单一来源 | 非工程服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 牟工，0755-82731773,/ | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 侯挺，13802242031 | 侯挺 | 黄工，0755-83635171，876033814@qq.com | 22539000 | 0 | 22539000 | 否 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | / | / | 2021-11-15 | 未交底 | / | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 | 自合同签订之日起至乙方出具最终的房屋及权利人信息核查成果文件（即信息核查汇总表及项目信息档案）之日止。 |  |  | 1.完成房屋信息申报套数达到拟申报房屋信息总套数（该套数以甲方确认为准）80%时，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付含税合同价的20%。 2.发布房屋权属核查情况公示后，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付含税合同价的30%。 3.房屋信息公示期结束，且完成异议处理后，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付含税合同价的30%。 4.乙方出具最终成果文件后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | 否 | 否 | 2021-11-17 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\1.NLCSQ-NH-001龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹前期服务项目房屋及权利人信息核查咨询服务合同 | 1、阳光平台备案：健伟反馈此为南岭项目部发起的采购流程，由集团经验管理部牟锦宇直接发起公告。我司无权查看。 2、交底：应由南岭项目部负责交底。
2 | NLTZQQ-HT-002 | SFHT-2021-10-13-0000007301 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目土地信息核查服务 | 2021-10-09 | 高丰照、杜健伟 | 黄夫滨 | 公开招标 | 非工程服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 李可，18218720923,/ | 深圳市龙房地土地房地产评估咨询有限公司 | 谢红春，/ | 谢红春 | 刘婷婷，13760280412，51780820@qq.com | 3106260 | 0 | 3106260 | 是 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 未备案 | 未备案 | 2021-10-29 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 | 1.档案部：2份 2.财务部：1份 3.项目成本部：1份 | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务工作完成之日止。 |  |  | 1.乙方提交土地权属核查初步成果（即：各类用地明细表及图纸）并经甲方信息核查组、方案策划组、规划报建组确认后，乙方按甲方要求付款申请资料，甲方向乙方支付权属调查费的30%。 2.乙方提交土地权属核查最终成果（即：《龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目土地权属调查》工作报告）并经甲方信息核查组、方案策划组、规划报建组确认后，乙方按甲方要求付款申请资料，甲方向乙方支付权属调查费的40%。 3.自乙方提交土地权属核查最终成果并经甲方确认后，开始计算技术服务时间。提供技术服务工作满一年后，支付第一年技术服务费的80%。 4.提供技术服务工作满两年后，支付第二年技术服务费的80%。 5.提供技术服务工作满三年后，支付第三年技术服务费的80%。 6.服务期满后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | 否 | 否 | 2021-11-17 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\2.NLCSQ-NH-002龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目土地信息核查服务合同
3 | NLTZQQ-HT-003 | SFHT-2021-11-02-0000007410 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现场指挥部挂牌服务 | 2021-01-04 | 杜健伟 | 张鑫源 | 直接采购 | 非工程服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 宋星颉，18603015700,/ | 深圳市精雕广告有限公司 | 廖裕娣，13600434768 | 廖裕娣 | 廖茂辉，13600434768，1341967724@.com | 53345 | 0 | 53345 | 否 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 2021-11-15 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 |  | 自合同签订之日起至完成龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目现场指挥部挂牌服务之日止。 |  |  | 乙方完成全部合同工作并经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质保金，待质保期满后无息支付。 | 否 | 否 | 尚未移交完成
4 | NLTZQQ-HT-004-1 | SFHT-2021-11-19-0000007514 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 2021-11-19（流程上未明确时间，按发起时间） | 杜健伟 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 高梵哲，15879133752,/ | 广东晟典律师事务所 | 王永敬，/ | 王永敬 | 钟刚强，13802285368，zhonggangqiang@shengdian.com.cn | 661500 | 0 | 661500 | 是 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 未备案 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 |  | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务工作完成之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 | 尚未移交完成
5 | NLTZQQ-HT-004-2 | SFHT-2021-11-19-0000007515 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 2021-11-19（流程上未明确时间，按发起时间） | 杜健伟 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 高梵哲，15879133752,/ | 广东联建律师事务所 | 顾东林，/ | 廖信凯 | 廖信凯，13480980103，liaoxinkailaw@163.com | 661500 | 0 | 661500 | 是 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 未备案 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 |  | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务工作完成之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 | 尚未移交完成
6 | NLTZQQ-HT-004-3 | SFHT-2021-11-19-0000007517 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 2021-11-19（流程上未明确时间，按发起时间） | 杜健伟 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 高梵哲，15879133752,/ | 广东诚公律师事务所 | 罗振辉，/ | 刘淑君 | 刘淑君，13760404368，13760404368@qq.com | 661500 | 0 | 661500 | 是 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 未备案 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 |  | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务工作完成之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 | 尚未移交完成
7 | NLTZQQ-HT-004-4 | SFHT-2021-11-19-0000007518 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目专项法律咨询服务 | 2021-11-19（流程上未明确时间，按发起时间） | 杜健伟 | 张鑫源 | 公开招标 | 非工程服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 高梵哲，15879133752,/ | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 高田，/ | 高田 | 彭晓辉，13570880586，pengxiaohui@allbrightlaw.com | 630000 | 0 | 630000 | 是 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 未备案 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 |  | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务工作完成之日止。 |  |  | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 | 尚未移交完成
8 | NLTZQQ-HT-005 | SFHT-2021-11-30-0000007548 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目规划总咨询顾问服务 | 2021-11-26 | 池晨 | 张鑫源 | 公开招标 | 工程服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 汪洋，13692190578,/ | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 张春杰,/ | 张春杰 | 薛柳，15627864167，597255292@qq.com | 5700000 | 0 | 5700000 | 是 | 2021-11-26 | 2021-12-07 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：4份 2.乙方：2份 |  | 自合同签订之日起至土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施之日为止。 |  |  | 1.乙方提交的规划方案成果经甲方初步审查认可并报规划编制单位审查后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的10%。 2.乙方提交的规划方案成果经甲方和规划编制单位确认通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的25%。 3.土地整备规划经区领导小组会议审议通过后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付含税签约合同价的30%。 4.土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施，且成果文件报甲方归档确认后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的98%。 5.土地整备规划正式通过政府主管部门审批并公布实施之日起两年后，乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 6.政府审批部门有更新时，以更新后的审批部门为准。 | 否 | 否 | 2022-01-07 |  |  |  | \\Win-liulili\刘丽丽\6.项目管理\11.南岭土地整备利益统筹前期服务\2.完成版资料\2.合同资料\5.NLTZQQ-HT-005龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目规划总咨询顾问服务
9 | NLTZQQ-HT-006 | SFHT-2021-12-24-0000007641 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地装修设计服务 | 2021-12-22 | 池晨 | 张鑫源 | 公开询价 | 工程服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 汪洋，13692190578,/ | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 严定刚,/ | 侯智华 | 侯智华，13631611950，zhuzihong@szycgj.cn | 297950 | 0 | 297950 | 是 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：2份 |  | 自合同签订之日起至龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地装修施工完成且经甲方验收合格、竣工图纸归档为止。 |  |  | 1.乙方提交的施工图设计经甲方书面签字确认同意，并按约定向甲方提供相应成果资料后，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方向乙方支付已确认设计费用的50%。 2.龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地装修施工完成，经甲方验收合格书面签字确认且竣工图纸归档后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | 否 | 否 | 尚未移交完成
10 | NLTZQQ-HT-007 | 无（流程管理:天健城市服务关于签订《南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务协议》的请示） | 南岭村土地整备项目巡查及安全督导服务协议书 | / | 池晨 | 张鑫源 | 其他类 | 非工程服务 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 栗书超，13714650800,13714650800@139.com | 深圳市天健城市服务有限公司 | 杨益涛,/ | 杨益涛 | 葛元海，13612856062,13612856062@139.com | 13010796.8 | 0 | 13010796.8 | 否 | / | 2021-11-16 | / | / | / | / | / | 1.甲方：3份 2.乙方：3份 |  | 12个月，自2021.8.7至2022.8.6. |  |  | 甲方于次月的10日（节假日顺延）按照本合同的约定足额支付上一个月的管理服务费。乙方需提供经甲方签字确认的《__月南岭土地整备项目服务质量评估表》（附件3）。 | 是 | 否 | 尚未移交完成
11 | NLTZQQ-HT-008 | SFHT-2021-12-29-0000007667 | 龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目指挥部办公场地租赁 | 2021-12-30 | 池晨 | 张鑫源 | 单一来源 | 其他 | 深圳市天健（集团）股份有限公司（乙方） | 宋扬，13602553317 | 侯挺 | 栗书超，13714650800,13714650800@139.com | 深圳市南岭股份合作公司（甲方） | 张明辉,/ | 张明辉 | 林安棋，13632513631，13714650800@139.com | 13150390 | 0 | 13150390 | 否 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 需求部门与财务管理部 | 1.甲方：6份 2.乙方：4份 |  | 自第一户房屋交付之日起，至2026年12月31日止。 |  |  | 1.租金：租金按月结算。 （1）租赁期内，房屋租赁单价为35元/平方米/月（含税）。未整体交付期间租金由承租方按实交付，各分户自交付之日起计租。每月租金按当月实际交付使用的租赁面积*租赁单价计算，不足月的按当月租赁天数/30折算。 2.清租费：由出租方配合承租方对在租企业进行清退，由此产生的相关补偿等清租费由承租方承担，并由出租方向清租企业支付。 | 否 | 否 | 尚未移交完成

## 碧海项目供应商管理台账-李康 (hidden)
XX项目供应商管理台账
GYS序号 | GYS供应商编号 | GYS合同名称 | GYS合同甲方 | GYS合同乙方 | GYS乙方联系人及方式 | GYS供应商管理经办人 | GYS供应商管理复核人 | GYS供应商评价周期 | GYS供应商参评部门 | GYS是否关联付款 | 最终评价得分（8M） | 末次评价申请审批完成时间（OA） | 末次评价申请部门 | 末次评价得分(8M) | 定期履约评价得分(8M) |  |  |  | 不定期履约评价得分(8M) | [5 empty] | CHT资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
[15 empty] | 2021年 | 评价结果反馈时间 | 约谈时间 | 整改情况 | 申请审批完成时间（0A） | 申请部门 | 2021年 | 评价结果反馈时间 | 约谈时间 | 整改情况
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱：
GYS序号 | GYS供应商编号 | GYS合同名称 | GYS合同甲方 | GYS合同乙方 | GYS乙方联系人及方式 | GYS供应商管理经办人 | GYS供应商管理复核人 | GYS供应商评价周期 | GYS供应商参评部门 | GYS是否关联付款 | 最终评价得分（8M） | 末次评价申请审批完成时间（OA） | 末次评价申请部门 | 末次评价得分(8M) | 定期履约评价得分(8M) |  |  |  | 不定期履约评价得分(8M) | [5 empty] | CHT资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
[15 empty] | 2020年 | 评价结果反馈时间 | 约谈时间 | 整改情况 | 申请审批完成时间（0A） | 申请部门 | 2021年 | 评价结果反馈时间 | 约谈时间 | 整改情况
1 | C006491 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目房屋测绘服务 | / | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 1.联系人姓名：唐永泽 2.联系电话：13823583275 3.联系邮箱：408961334@qq.com | 游兵 |  | 每年一次 | 城市更新部 | 否 | 90.42 | 2021-07-12 | 宝安碧海花园项目 | 90.6 | 90.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | C010759 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目房地产评估服务 | / | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 1.联系人姓名：杨晶 2.联系电话：18948727102 3.联系邮箱：yangjing321@163.com | 高凯源 |  | 每年一次 | 城市更新部 | 否 | / | / | / | 尚未评 | 90.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
3 | C000024516 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目专项规划编制服务 | / | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 1.联系人姓名：王莹莹 2.联系电话：18319038929 3.联系邮箱：834281681@qq.com | 巫家慧 |  | 每年一次 | 技术管理部 | 否 | / | / | / | 尚未评 | 92.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
4 | C006919 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目专项法律服务 | 0 | 广东广和律师事务所 | 1.联系人姓名：朱莎 2.联系电话：15919899318 3.联系邮箱：zhu.sha@ghlawyer.net | 高凯源 |  | 每年一次 | 风险管理部 | 否 | / | / | / | 尚未评 | 83.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
5 | C010527 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目谈签项目管理系统服务 | / | 上海铂蓝信息科技有限公司 | 1.联系人姓名：姚焕新 2.联系电话：021-31063830 3.联系邮箱：7035418@qq.com | 高凯源 |  | 每年一次 | 信息管理部 | 否 | / | / | / | 尚未评 | 87 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
6 | C000023906 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目宣传视频拍摄制作服务 | / | 深圳市深报传媒文化传播有限公司 | 1.联系人姓名：杨诗卉 2.联系电话：18779861453 3.联系邮箱：729035764@qq.com | 高凯源 |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否 | / | / | / | 尚未评 | 89.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
7 | C000027882 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目平面宣传服务 | / | 深圳市精雕广告有限公司 | 1.联系人姓名：廖茂辉 2.联系电话：13600434768 3.联系邮箱： | 高凯源 |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否 | / | / | / | 尚未评 | 91.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
8 | C000038286 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目临时办公室装修工程 | 0 | 深圳市中深装饰建设集团有限公司 | 1.联系人姓名：叶展军 2.联系电话：13302456389 3.联系邮箱：380933426@qq.com | 高凯源 |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否 | 90.204 | 2020-12-07 | 宝安碧海花园项目 | 89.52 | 90.66 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
9 | C023048 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目签约仪式服务 | / | 深圳市风火文化传媒有限责任公司 | 1.联系人姓名：王璐瑗 2.联系电话：13603044464 3.联系邮箱：154923529@qq.com | 高凯源 |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否 | 94.3 | 2020-12-18 | 宝安碧海花园项目 | 94.3 | 94.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
10 | C000042116 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目公证服务 | / | 广东省深圳市宝安公证处 | 1.联系人姓名：陈金慧 2.联系电话：0755-27398780 3.联系邮箱： | 高凯源 |  | 每年一次 | 风险管理部 | 否 | 96.06 | 2021-02-20 | 宝安碧海花园项目 | 96.9 | 95.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
11 | C000026477 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目临时办公区、生活区集装箱采购及安装 | 0 | 深圳市金阳光轻钢房屋有限公司 | 1.联系人姓名：庄喜馨 2.联系电话：13632833315 3.联系邮箱：694110365@qq.com | 高凯源 |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否 | 88.44 | 2020-10-29 | 宝安碧海花园项目 | 88.62 | 88.32 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
12 |  | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目新建住宅增购面积单价评估服务 | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目
13 | C000040767 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目专项保障服务 | / | 深圳市天健城市服务有限公司 | 1.联系人姓名：李影 2.联系电话：18565804224 3.联系邮箱：119560963@qq.com |  |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否
14 | C000028041 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目拆除工程监理服务 | / | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 1.联系人姓名：曾保令 2.联系电话：13823214412 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 是
15 | C010521 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目勘察测绘与基坑支护设计工程 | 0 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 1.联系人姓名：左磊 2.联系电话：13823221656 3.联系邮箱：522536829@qq.com |  |  | 每年一次 | 技术管理部 | 是
16 | C000028579 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目建筑设计服务 | 0 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 1.联系人姓名：朱紫红 2.联系电话：15766217010 3.联系邮箱：zhuzihong@szycgj.cn |  |  | 每年一次 | 技术管理部 | 是
17 | C023430 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目预算造价咨询服务 | / | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 1.联系人姓名：冯庭耀 2.联系电话：13940174644 3.联系邮箱：1985486261@qq.com |  |  | 每年一次 | 技术管理部 | 是
18 | C010756 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目勘察审查服务 | / | 深圳市深勘工程咨询有限公司 | 1.联系人姓名：陈成迅 2.联系电话：13510485200 3.联系邮箱：894493809@qq.com |  |  | 每年一次 | 技术管理部 | 否
19 | C000026488 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目水土保持咨询服务 | / | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 1.联系人姓名：马工 2.联系电话：13632967633 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次 | 技术管理部 | 否
20 | C008160 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目节能报告编制服务 | / | 深圳市华夏工程顾问有限公司 | 1.联系人姓名：李瑞 2.联系电话：13480913293 3.联系邮箱：2881118164@qq.com |  |  | 每年一次 | 技术管理部 | 否
21 |  | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目竣工测绘服务 | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次 | 技术管理部
22 | C005018 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目监理服务 | 0 | 深圳市长城工程项目管理有限公司 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次 | 技术管理部 | 否
23 | C006491 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目第三方监测 | 0 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次 | 技术管理部
24 |  | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目第三方检测服务 | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目
25 | C000026848 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目施工图审查服务 | / | 深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司 | 1.联系人姓名：杨嘉琪 2.联系电话：13590119387 3.联系邮箱：54011691@qq.com |  |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否
26 | C023726 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目施工总承包工程 | / | 深圳市市政工程总公司 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否
27 | C000047156 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目变更签证及结算造价咨询服务 | 0 | 深圳市京圳工程咨询有限公司 | 1.联系人姓名：陈茜 2.联系电话：13923744376 3.联系邮箱：395313201@qq.com |  |  | 每年一次 | 合约管理部 | 是
28 | C000024623 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目招标代理服务 | / | 深圳市国际招标有限公司 | 1.联系人姓名：万卓 2.联系电话：15989869920 3.联系邮箱：sztcwz@126.com |  |  | 每年一次 | 合约管理部 | 否
29 | C000024622 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目谈签服务 | / | 深圳市天健棚改投资发展有限公司 | 1.联系人姓名：黄工 2.联系电话：0755-83635171 3.联系邮箱：876033814@qq.com |  |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否
30 | C000040767 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目搬迁交房期专项保障服务 | / | 深圳市天健城市服务有限公司 | 1.联系人姓名：李影 2.联系电话：18565804224 3.联系邮箱：119560963@qq.com |  |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否
31 | C000028365 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目用水节水评估报告编制服务 | / | 中机十院国际工程有限公司 | 1.联系人姓名：胡婉婷 2.联系电话：18826241031 3.联系邮箱：893970811@qq.com |  |  | 每年一次 | 技术管理部 | 否
32 | C005468 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目对地铁5号线（翻身-灵芝区间）影响的安全评估服务 | / | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 1.联系人姓名：何波 2.联系电话：13689594689 3.联系邮箱：1612764531@qq.com |  |  | 每年一次 | 宝安碧海花园项目 | 否
33 | C000048015 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目税务顾问服务 | / | 毕马威企业咨询（中国）有限公司 | 1.联系人姓名：金鑫 2.联系电话：13688809709 3.联系邮箱：michael.lin@kpmg.com |  |  | 每年一次 | 财务管理部 | 否
34 |  | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目绿色建造咨询服务 | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次
1 |  | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目燃气管线迁移工程（总包合同中要求报批部分） | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次
2 |  | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目电力管线迁移(含旧变压器迁移)工程（总包合同中要求报批部分） | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次
3 |  | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目通信管线迁移工程（总包合同中要求报批部分） | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次
4 |  | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目雨污管线迁移工程（总包合同中要求报批部分） | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次
5 |  | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目隔音围挡工程（总包合同中要求报批部分） | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次
6 |  | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目土石方工程（总包合同中要求报批部分） | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次
0 |  | 小计 | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次
0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次
0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.联系人姓名： 2.联系电话： 3.联系邮箱： |  |  | 每年一次
Formulas:
GYS合同名称 = [1]xx项目招采台账!D45

## 供应商管理总控台账-李康 (hidden)
供应商管理总控台账
序号 | 供应商一级分类 | 供应商二级分类 | 供应商三级分类 | 供应商等级（8M） | 单位名称 | 单位编码（8M） | 基本信息 | 资质等级 | 主项资质 | 法定代表人基本信息 | 董事长（一把手）信息（姓名、职务、联系方式） | 主管业务领导或业务部门负责人信息（姓名、职务、联系方式） | 对接人信息（姓名、职务、联系方式、电话、手机、传真、电邮、QQ等） | 实际办公、通讯地址 | 行业/本地排名 | 近两年营业额 | 办公面积 | 生产车间面积 | 社保人员数量 | 近两年典型业绩 | 主要技术人员、设备数量 | 入库时间 | 入库评价得分 | 入库评价参评人员 | 分类评价得分 | 分类评价参评人员 | 入库考察日期 | 入库考察人员 | 入库考察费用 | 二次考察原因 | 二次考察日期 | 二次考察人员 | 二次考察费用 | 供应商状态 | 承接项目合同名称 | 承接项目合同金额（元） | 承接项目体量 | 投标项目名称 | 中标率 | 奖惩情况 | 约谈情况 | 履约评价综合得分 | 历史变更信息 | 备注
1 | 工程建设 | 工程咨询（中介） | 测绘 | 合格-三级 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | C006491 | 1、成立时间：1991-5-22 2、注册资金：99795.05万元 3、注册地址：深圳市福田区上步中路1043号 4、公司网址：http://www.shenkan.com.cn/ | 测绘甲级 | 工程勘察综合甲级 | 唐伟雄 |  |  | 手机：13428320346 | 深圳市福田区上步中路1043号 | 全国勘察设计百强 |  |  | 无 |  |  | 注册岩土工程师、注册建造师、注册造价师等各类执业资格持证人员51人 | 2019-05-15 | [11 empty] | 潜在 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目房屋测绘服务合同 | 99795.05 | [5 empty] | 90.66
| 工程建设 | 工程咨询（中介） | 监测 |  |  |  |  | 工程勘察综合甲级 | [26 empty] | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目第三方监测合同
| 工程建设 | 工程咨询（中介） | 监理 |  |  |  |  | 测绘甲级 | [26 empty] | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目房屋测绘监理(一)合同
| 工程建设 | 工程咨询（中介） | 监测 |  |  |  |  | 工程勘察综合甲级 | [26 empty] | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目主体沉降第三方监测合同 | 3279959.33
2 | 工程建设 | 装修工程 | / | 合格-三级 | 深圳市中深装饰建设集团有限公司 |  | 1、成立时间：2013 2、注册资金：6700万元 3、注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层C区 4、公司网址：http://www.szzsz.com/ | 建筑装饰装修工程专业承包一级 | 建筑装饰装修工程专业承包一级 | 叶晓荡 |  |  | 彭志福 13536454455 | 深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层C区 |  |  |  | 无 |  |  |  | 2020-08-05 | [11 empty] | 潜在 | 宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目临时办公室装修工程合同 | 526511.58

## 填写说明【汇总-待完成】 (hidden)
台账填写说明
每周五下班前提交； | 汇总对接人： | XXX； | 更新链接： |  | 当前日期 | 2025-02-28
序号 | 台账分类 | 事项 | 要求 | 说明 | 负责人 | 备注
1 | / | 对接各类台账 | 1、固定人员； 2、定期更新； 3、存放位置固定；
1 | 拓展 | 投标台账 |  |  | 罗宝丹
2 | 合同 | 拓展合同台账 |  |  | 张鑫源
3 | 合同 | 采购合同台账 |  |  | 张鑫源
4 | 招采 | 招采台账 |  |  | 尚道奇
5 | 供应商 | 供应商管理台账
6 | 供应商 | 供应商管理总控台账
7
9
注：