## 合同台账
龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目合同台账
序号 | 招采编号 | 合同序号 | 合同编号 | 合同名称 | 合同签订经办人 | 合同类型 | 甲方 | 乙方 | 含税签约合同价（元） | 合同签订日期 | 甲方法定代表人及联系方式 | 甲方联系人及联系方式 | 甲方负责人及联系方式 | 乙方法定代表人及联系方式 | 乙方联系人及联系方式 | 乙方负责人及联系方式 | 合同工期/服务期限 | 支付方式 | 履约担保退回时间 | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 总结案例 | 备注
1 | NMDYYZJ-ZC-001 | NMDYYZJ-HT-001 | TJ-JTBB20250624326 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目社会稳定风险评估服务 | 林辅燦18814146508 | 服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 105000 | 2025-07-03 | 侯挺 | 林辅燦18814146508 | 苏杭 19925131163 | 董新霞 | 陈海清 13798410719 | 张玉霞 18823713908 | （一）自甲方通知乙方开展服务工作之日起10日内完成项目社会稳定风险评估方案制定、风险评估及所需的相关论证，如果甲方提出修改意见，乙方需在1日内按甲方意见完成修改并重新提交甲方审核。 （二）自甲方通知乙方开展服务工作之日起20日内完成项目社会稳定风险评估报告初稿及调处化解和应急处置工作预案初稿，甲方提出修改意见的需在3日内修改完成。 （三）必要时，经双方协商一致，可对上述工作进度和阶段成果要求进行调整，所作调整不影响合同价款，最终成果提交日期予以相应调整。 | 1.乙方提交社会稳定风险评估成果(即:项目社会稳定风险评估报告、项目社会稳定风险评估方案、项目调处化解和应急处置工作预案及政府或甲方要求的其他相关文件)并经甲方确认后，乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方支付合同价的50%。 2.成果文件经相关主管部门审批完成且备案通过后（如需报经政府常务会议讨论，则在政府常务会议审议通过后），乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至具体落地项目结算价的100%。 | / | 2025-09-28 | / | / | / | /
2 | NMDYYZJ-ZC-002-001 | NMDYYZJ-HT-002-001 | TJ-JTBB20250703096 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务合同（一） | 林辅燦18814146508 | 服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 北京市两高（深圳）律师事务所 | 438000 | 2025-07-10 | 侯挺 | 林辅燦18814146508 | 苏杭 19925131163 | 王清河 | 朱慧颖17688160878 | 朱慧颖17688160878 | 服务期限自合同签订之日起12个月，如有变动，由双方根据项目实际推进情况协商确定。 | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | / | 2025-09-28 | / | / | / | /
3 | NMDYYZJ-ZC-002-002 | NMDYYZJ-HT-002-002 | TJ-JTBB20250703106 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务合同（二） | 林辅燦18814146508 | 服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 广东联建律师事务所 | 438000 | 2025-07-10 | 侯挺 | 林辅燦18814146508 | 苏杭 19925131163 | 顾东林 | 廖信凯13480980103 | 江爱榕15014149383 | 服务期限自合同签订之日起12个月，如有变动，由双方根据项目实际推进情况协商确定。 | 1.服务费自合同签订之日起每三个月支付一次，每次付款前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按乙方已发生服务费的80%向乙方支付费用。 2.合同服务期限到期，乙方服务经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理结算，结算完成后乙方按甲方要求提供付款申请资料，甲方向乙方付至结算价的100%。 | / | 2025-09-28 | / | / | / | /
4 | NMDYYZJ-ZC-003 | NMDYYZJ-HT-003 | TJCFHT-202509090001 | 龙岗区布吉街道办事处南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目制作宣传物料服务合同 | 林辅燦18814146508 | 服务类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市思拓广告有限公司 | 58151.28 | 2025-09-17 | 侯挺 | 林辅燦18814146508 | 苏杭 19925131163 | 周仰川 | 周仰川18038099313 | 周仰川18038099313 | （一）自甲方通知之日起1天内完成宣传物料设计样板并提交甲方，如果甲方提出修改意见，乙方需在2日内按甲方意见完成修改并重新提交甲方审核。 （二）宣传物料设计样板确定后，乙方需自甲方通知之日起3天内完成宣传物料的生产和供货安装。 | （一）每月20日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方供货完成的宣传物料总价款的80%向乙方支付费用。 （二）乙方完成合同内约定的全部内容，提供的宣传物料经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | / |  | / | / | / | /
5 | NMDYYZJ-ZC-004 | NMDYYZJ-HT-004 | TJCFHT-202509170002 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目物料印刷采购合同 | 林辅燦18814146508 | 货物类 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市万物闪光文化传媒有限公司 | 85800 | 2025-09-23 | 侯挺 | 林辅燦18814146508 | 苏杭 19925131163 | 刘汉鹏 | 刘汉鹏13689567778 | 刘汉鹏13689567778 | 乙方需自甲方下发通知之日起3日内完成印刷物料设计样板并提交甲方，如果甲方提出修改意见，乙方需在3日内按甲方意见完成修改并重新提交甲方审核。 （二）印刷物料设计样板确定后，乙方需自甲方下发通知之日起3日内完成印刷物料的生产和供货。 甲方有权根据实际情况调整上述履行期限，具体以甲方书面通知为准，乙方不能拒绝执行。 | （一）每月20日前，乙方按照甲方要求提供符合要求的付款申请资料，甲方按照当月乙方供货完成的印刷物料总价款的80%向乙方支付费用。 （二）乙方完成合同内约定的全部内容，提供的印刷物料经甲方验收合格后，乙方按甲方要求办理费用结算，结算完成后乙方按甲方要求提交付款申请资料，甲方向乙方支付至结算价的100%。 | / |  | / | / | / | /