## 招采台账
序号 | 招采编号 | 采购项目名称 | 采购单位 | 中标单位 | 中标单位联系人及方式 | 采购方式 | 采购类别 | 采购预算金额(元) | 采购控制价（元） | 中标金额（元） | 计划结束采购时间 | 候选人公示结束时间 | 结果公示发布时间 | 中标通知书发放日期 | 采购经办人 | 需求部门 | 申请人联系电话（需求部门） | 采购需求书审批完成日期（OA） | 采购平台 | 资格审查方式 | 评标谈判方式 | 定标方法 | 公告发布时间 | 报名截止时间 | 开标时间 | 评标委员会成员 | 投标担保形式及金额（元） | 投标担保退回日期 | 履约担保形式及金额（元） | 候选人公示期质疑情况 | 应招未招说明（由公开转单一或邀请的情况） | 资料归档日期 | 自查问题及整改措施 | 审计问题及整改措施 | 备注
1 | NMDYYZJ-ZC-001 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目社会稳定风险评估服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司 | 陈海清13798410719 | 战采结果应用 | 其他服务类 | 135000 | 135000 | 105000 | 2025-06-30 | / | / | / | 林辅燦18814146508 | 南门墩前期项目部 | 谢海珠15112439696 | 2025-06-09 | 特区建工采购平台 | / | 综合评审 | 投票、抽签 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 张昭、苏杭、敖翔、谢海珠、林辅燦 | / | / | / | / | 本项目为采取一次定价的战采应用项目，根据天健城发《深圳市天健棚改投资发展有限公司采购管理规定及实施细则》7.0版规定：“8.2.8.6战略（集中）采购结果应用采取一次定价（按战采框架协议价格签订应用合同）确定项目供应商的，应邀请相应战略（集中）采购项目的所有中标供应商和“战采+1（集团内部具备资格的单位）”（如有）采用抽签方式确定，无须在特区建工采购平台走采购流程，抽签结果按本规定5.4.5条审批后签订应用合同。”故该战采应用项目拟采用一次定价采购方式进行采购。 | 2025-09-28 | / | / | /
2 | NMDYYZJ-ZC-002-001 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 北京市两高（深圳）律师事务所 | 朱慧颖17688160878 | 战采结果应用 | 其他服务类 | 495000 | 468000 | 438000 | 2025-07-05 | / | 2025-06-25 | / | 林辅燦18814146508 | 南门墩前期项目部 | 谢海珠15112439696 | 2025-06-06 | 特区建工采购平台 | / | 综合评审 | 投票、抽签 | 2025-06-18 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 张昭、苏杭、敖翔、古智、林辅燦 | / | / | / | / | 本项目为采取二次定价的战采应用项目，根据天健集团《采购管理规定及其配套文件》3.0版规定：“3.2.7.7 战略（集中）采购结果应用采取二次定价（框架协议+应用合同）确定项目供应商的，应邀请响应战略（集中）采购项目的所有中标供应商和“战采+1（集团内部具备资格的单位）”（如有）进行二次定价。采购文件约定的价格为具体项目二次报价的上限价（使用单位可设置不高于框架协议约定价格的二次报价上限），不可直接应用战略（集中）采购结果，须在特区建工采购平台采用邀请采购方式（单一来源及直接采购方式除外）线上全流程采购进行结果应用。”故该战采应用项目拟采用邀请询价采购方式进行采购。 | 2025-09-28 | / | / | /
3 | NMDYYZJ-ZC-002-002 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目法律咨询服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 广东联建律师事务所 | 廖信凯13480980103 | 战采结果应用 | 其他服务类 | 495000 | 468000 | 438000 | 2025-07-05 | / | 2025-06-25 | / | 林辅燦18814146508 | 南门墩前期项目部 | 谢海珠15112439696 | 2025-06-06 | 特区建工采购平台 | / | 综合评审 | 投票、抽签 | 2025-06-18 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 张昭、苏杭、敖翔、古智、林辅燦 | / | / | / | / | 本项目为采取二次定价的战采应用项目，根据天健集团《采购管理规定及其配套文件》3.0版规定：“3.2.7.7 战略（集中）采购结果应用采取二次定价（框架协议+应用合同）确定项目供应商的，应邀请响应战略（集中）采购项目的所有中标供应商和“战采+1（集团内部具备资格的单位）”（如有）进行二次定价。采购文件约定的价格为具体项目二次报价的上限价（使用单位可设置不高于框架协议约定价格的二次报价上限），不可直接应用战略（集中）采购结果，须在特区建工采购平台采用邀请采购方式（单一来源及直接采购方式除外）线上全流程采购进行结果应用。”故该战采应用项目拟采用邀请询价采购方式进行采购。 | 2025-09-28 | / | / | /
4 | NMDYYZJ-ZC-003 | 龙岗区布吉街道办事处南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目制作宣传物料服务 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市思拓广告有限公司 | 周仰川18038099313 | 战采结果应用 | 其他服务类 | 170000 | 130000 | 58151.28 | 2025-08-25 | / | 2025-09-05 | / | 林辅燦18814146508 | 南门墩前期项目部 | 谢海珠15112439696 | 2025-06-06 | 特区建工采购平台 | / | 综合评审 | 投票、抽签 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 张昭、苏杭、林辅燦、谢海珠、敖翔 | / | / | / | / | 本项目为采取一次定价的战采应用项目，根据天健城发《深圳市天健棚改投资发展有限公司采购管理规定及实施细则》7.0版规定：“8.2.8.6战略（集中）采购结果应用采取一次定价（按战采框架协议价格签订应用合同）确定项目供应商的，应邀请相应战略（集中）采购项目的所有中标供应商和“战采+1（集团内部具备资格的单位）”（如有）采用抽签方式确定，无须在特区建工采购平台走采购流程，抽签结果按本规定5.4.5条审批后签订应用合同。”故该战采应用项目拟采用一次定价采购方式进行采购。 | / | / | / | /
5 | NMDYYZJ-ZC-004 | 龙岗区布吉街道南门墩城中村改造项目意愿征集阶段服务项目物料印刷采购 | 深圳市天健城市发展有限公司 | 深圳市万物闪光文化传媒有限公司 | 刘汉鹏13689567778 | 直接采购 | 货物类采购 | 98000 | 86533.33 | 85800 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | / | 林辅燦18814146508 | 南门墩前期项目部 | 谢海珠15112439696 | 2025-07-31 | 特区建工采购平台 | / | 综合评审 | 竞争定标法 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 张昭、苏杭、林辅燦、谢海珠、敖翔 | / | / | / | / | / | / | / | / | /